## форма 2
Приложение N 2
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 N 380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений
по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа ПАО "Челябэнергосбыт
Год раскрытия информации: 2018год
Утвержденные плановые значения показателей приведены
в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 31.10.2017 №53/7
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2016 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений в 2016 году в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [39 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[34 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[7 empty] | Утвержденный план |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | 2017 года |  |  |  |  | 2017 года |  |  |  |  | 2018 года |  |  |  |  | 2018 года |  |  |  |  | 2019 года |  |  |  |  | 2019 года |  |  |  |  | Утвержденный план
[5 empty] | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01. 2016 года | План на 01.01.2018 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2018 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | Иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1. | 16.2. | 16.3. | 16.4. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | - | - | 2017 | 2019 | 2019 | - | - | - | - | - | - | 2.239 | 0 | - | - | - | - | 596.9175 | 842.5328 | 0 | 406.9175 | 655.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 187.4229 | 0 | 0 | 187.4229 | 0 | 197.2636 | 0 | 0 | 197.2636 | 0 | 205.5536 | 0 | 0 | 206.1836 | 0 | 209.6539 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 368.3595 | 0 | 0 | 368.3595 | 0 | 596.9175 | 0 | 0 | 596.9175 | 0 | 761.3361 | 0 | 0 | 761.3361 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.239 | 2018-02-01 | 2.239 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2.8627 | 0 | 0 | 2.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2.8627 | 0 | 0 | 2.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8627 | 0 | 0 | 2.8627 | 0
1. | Челябинская область | - | - | [6 empty] | 0 | 2.239 | 2018-02-01 | 2.239 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.8627 | [13 empty] | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 2.8627 | 0 | 0 | 2.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8627 | 0 | 0 | 2.8627 | 0
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | - | - | 2019 |  | 2019 |  |  |  | 0 | 2.239 | 2018-02-01 | 2.239 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 2.8627 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 2.8627 | 0 | 0 | 2.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8627 | 0 | 0 | 2.8627 | 0
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | - | - | 2019 |  | 2019 |  |  |  | 0 | 2.239 | 2018-02-01 | 2.239 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 2.8627 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 2.8627 | 0 | 0 | 2.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8627 | 0 | 0 | 2.8627 | 0
1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | - | - | 2019 |  | 2019 |  |  |  | 0 | 2.239 | 2018-02-01 | 2.239 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 2.8627 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 2.8627 | 0 | 0 | 2.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8627 | 0 | 0 | 2.8627 | 0
1.1.2.2. | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоёмких объектов компании | J_II.5.9.connection | Н | 2019 |  | 2019 |  |  |  |  | 2.239 | 2018-02-01 | 2.239 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 2.8627 | 0 | 0 | 2.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 2.8627 | 0 | 0 | 2.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8627 | 0 | 0 | 2.8627 | 0 | При разработке инвестиционной программы на 2017-2019 год не была учтена необходимость создания дополнительного источника электроснабжения для невилирования рисков отключения электроэнергии во время биллинга. Законодательством установлены сроки направления платёжных документов в адрес потребителей со стороны ГП, в связи с чем Общество вынуждено соблюдать жёсткие сроки биллинга. У Общесво отсутсвуют резервные источники электроснабжения , что в случае внештатных ситуаций (повреждение линий электропередач МРСК и т.п.) приведёт к оставновке процсса и не позволит своевременно провести расчёты с потреьителями.
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | - | - | 2017 | 2019 | 2019 | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 596.9175 | 839.6701 | 0 | 406.9175 | 652.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 187.4229 | 0 | 0 | 187.4229 | 0 | 197.2636 | 0 | 0 | 197.2636 | 0 | 205.5536 | 0 | 0 | 206.1836 | 0 | 209.6539 | 0 | 0 | 209.6539 | 0 | 365.4969 | 0 | 0 | 365.4969 | 0 | 596.9175 | 0 | 0 | 596.9175 | 0 | 758.4734 | 0 | 0 | 758.4734 | 0
1 | Челябинская область | - | - | 2017 | 2019 | 2019 | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 596.9175 | 839.6701 | 0 | 406.9175 | 652.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 187.4229 | 0 | 0 | 187.4229 | 0 | 197.2636 | 0 | 0 | 197.2636 | 0 | 205.5536 | 0 | 0 | 206.1836 | 0 | 209.6539 | 0 | 0 | 209.6539 | 0 | 365.4969 | 0 | 0 | 365.4969 | 0 | 596.9175 | 0 | 0 | 596.9175 | 0 | 758.4734 | 0 | 0 | 758.4734 | 0
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | - | - | 2017 | 2019 | 2019 | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 596.9175 | 839.6701 | 0 | 406.9175 | 652.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 187.4229 | 0 | 0 | 187.4229 | 0 | 197.2636 | 0 | 0 | 197.2636 | 0 | 205.5536 | 0 | 0 | 206.1836 | 0 | 209.6539 | 0 | 0 | 209.6539 | 0 | 365.4969 | 0 | 0 | 365.4969 | 0 | 596.9175 | 0 | 0 | 596.9175 | 0 | 758.4734 | 0 | 0 | 758.4734 | 0
1.6. | Поставка оборудования, лицензий и выполнение работ для обеспечения информационной безопасности баз данных потребителей - юридических лиц от хакерских атак и попыток преднамеренного искажения информации | H_II.5.1.database.security | 1З,2Н | 2017 | 2017 | 2017 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 57.9122 | 72.3296 | 0 | 3.6722 | 18.0896 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 54.24 | 0 | 0 | 54.24 | 0 | 54.24 | 0 | 0 | 54.24 | 0 | 3.6722 | 0 | 0 | 3.6722 | 0 | 3.6722 |  |  | 3.6722 |  | 0 |  |  | 0 |  | 14.4174 |  |  | 14.4174 |  | 57.9122 |  |  | 57.9122 |  | 72.3296 |  |  | 72.3296 |  | Проведённое в 2018 году обследование сертифицированным поставщиком услуг выявило дополнительные узкие места в ситеме защиты баз данных потребитлей не предусмотренные ранеее в инвестиционном проекте
1.6. | Увеличение ёмкости системы хранения данных | I_II.5.2.database.storage | 1З,2Н | 2017 | 2017 | 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 74.4201 | 73.7901 | 0 | 61.4401 | 61.4401 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 12.98 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | 12.35 | 0 | 0 | 12.35 | 0 | 61.4401 | 0 | 0 | 61.4401 | 0 | 61.4401 |  |  | 62.0701 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 74.4201 |  |  | 74.4201 |  | 73.7901 |  |  | 73.7901 |  | По результатам проведения конкурсных процедур уточнена стоимость проекта
1.6. | Модернизация системы резервного копирования данных | J_II.5.3.database.backup | Н | 2018 | 2019 | 2019 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 65.3365 | 65.3365 | 0 | 65.3365 | 65.3365 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3968 | 0 | 0 | 56.3968 | 0 | 56.3968 |  |  | 56.3968 |  | 8.9397 |  |  | 8.9397 |  | 8.9397 |  |  | 8.9397 |  | 65.3365 |  |  | 65.3365 |  | 65.3365 |  |  | 65.3365
1.6. | Обновление платформы сайта ЧЭС | H_I.2.1.service.website | 1З,2Н | 2017 | 2019 | 2019 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 3.3718 | 3.3718 | 0 | 0.8118 | 2.3618 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2.56 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.4059 | 0 | 0 | 0.4059 | 0 | 1.9559 |  |  | 1.9559 |  | 0.4059 |  |  | 0.4059 |  | 0.4059 |  |  | 0.4059 |  | 3.3718 |  |  | 3.3718 |  | 3.3718 |  |  | 3.3718 |  | В связи с неполным финансированием этапа реализации инвестционного проекта в 2017 году запланирован перенос финнасирования данного проекта на 2018 год без включении дополнительных источников в тарифы 2018 года. Общая стоиомость проекта за 2017-2019 год неизменилась.
1.6. | Создание контакт - центра | I_I.2.2.service.contact-centre | 1З,2Н | 2017 | 2018 | 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 22.3878 | 24.9178 | 0 | 20.6378 | 20.6378 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 20.6378 | 0 | 0 | 20.6378 | 0 | 20.6378 |  |  | 20.6378 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 22.3878 |  |  | 22.3878 |  | 24.9178 |  |  | 24.9178 |  | В связи с фактическим удорожанием 1 этапа проекта согласно проведённым конкурсным процедурам
1.6. | Проект обеспечения функционирования системы биллинга (Oracle Exadata) | H_II.5.4.billing.exadata | Н | 2019 | 2019 | 2019 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 184.2792 | 184.2792 | 0 | 184.2792 | 184.2792 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 184.2792 |  |  | 184.2792 |  | 184.2792 |  |  | 184.2792 |  | 184.2792 |  |  | 184.2792 |  | 184.2792 |  |  | 184.2792
1.6. | Модернизация сервиса электронной почты и продление корпоративного лицензионного соглашения с Microsoft | I_II.5.5.troubleproof.email | 3 | 2017 | 2017 | 2017 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 52.83 | 52.01 | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 52.83 | 0 | 0 | 52.83 | 0 | 52.01 | 0 | 0 | 52.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 52.83 |  |  | 52.83 |  | 52.01 |  |  | 52.01
1.6. | Обновление парка вычислительной техники взамен вышедшей из строя | H_I.1.2.troubleproof.workstations | И | 2017 | 2019 | 2019 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 39.2096 | 42.6196 | 0 | 26.2196 | 26.2196 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 12.99 | 0 | 0 | 12.99 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 13.1499 | 0 | 0 | 13.1499 | 0 | 13.1499 |  |  | 13.1499 |  | 13.0697 |  |  | 13.0697 |  | 13.0697 |  |  | 13.0697 |  | 39.2096 |  |  | 39.2096 |  | 42.6196 |  |  | 42.6196
1.6. | Повышение отказоустойчивости участков | H_II.5.6.troubleproof.regional-centres | И | 2017 | 2019 | 2019 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 7.399 | 7.5119 | 0 | 5.179 | 5.179 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2.22 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 2.3329 | 0 | 0 | 2.3329 | 0 | 2.2196 | 0 | 0 | 2.2196 | 0 | 2.2196 |  |  | 2.2196 |  | 2.9594 |  |  | 2.9594 |  | 2.9594 |  |  | 2.9594 |  | 7.399 |  |  | 7.399 |  | 7.5119 |  |  | 7.5119
1.6. | Модернизация сети передачи данных с участками и филиалами | H_II.5.7.troubleproof.network | З | 2017 | 2017 | 2017 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 22.51 | 22.51 | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 22.51 | 0 | 0 | 22.51 | 0 | 22.51 | 0 | 0 | 22.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 22.51 |  |  | 22.51 |  | 22.51 |  |  | 22.51
1.6. | Приобретение серверов для замены вышедшего из строя оборудования | H_I.1.3.troubleproof.servers | 1З,2Н | 2017 | 2017 | 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 24.9551 | 26.5051 | 0 | 22.7251 | 22.7251 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2.23 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 22.7251 | 0 | 0 | 22.7251 | 0 | 22.7251 |  |  | 22.7251 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.9551 |  |  | 24.9551 |  | 26.5051 |  |  | 26.5051
1.6. | Соблюдение требований работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности | H_II.6.1.ORE.AIISKUE | З | 2017 | 2017 | 2017 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 13.9 | 13.46 | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 13.9 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 13.46 | 0 | 0 | 13.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 13.9 |  |  | 13.9 |  | 13.46 |  |  | 13.46
1.6. | Система электронного документооборота с сертификатом ФСТЭК | H_II.6.2.electronic_documents | Н | 2018 | 2018 | 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 11.3002 | 11.3002 | 0 | 11.3002 | 11.3002 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3002 | 0 | 0 | 11.3002 | 0 | 11.3002 |  |  | 11.3002 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 11.3002 |  |  | 11.3002 |  | 11.3002 |  |  | 11.3002
1.6. | Установка кондиционеров во фронт-офисах (залах приёма клиентов) | H_I.2.6.service.conditions | Н | 2018 | 2018 | 2018 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 2.703 | 5.713 | 0 | 2.703 | 5.713 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.703 | 0 | 0 | 2.703 | 0 | 2.703 |  |  | 2.703 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 |  |  | 3.01 |  | 2.703 |  |  | 2.703 |  | 5.713 |  |  | 5.713 |  | При разработке инвестиционной программы на 2017-2019 г.г. не была учтена необходимость установки кондиционеров в помещения фронт-офисов Общества. При этом в летнее время года температура в данных помещениях достигает 40 градусов, что не соответствует требованиям САНПИНов при реализации услуг гражданам
1.6. | Монтаж пандусов согласно проекту доступности инфраструктура для инвалидов и маломобильных групп населения | H_I.2.3.service.availability | 1З,2Н | 2017 | 2017 | 2018 | 0.96 | 0.96 | 2016-08-01 | 2.6426 | 2.6426 | 2016-12-12 | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 2.6426 | 2.6426 | 0 | 1.6826 | 1.6826 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 1.6826 | 0 | 0 | 1.6826 | 0 | 1.6826 |  |  | 1.6826 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.6426 |  |  | 2.6426 |  | 2.6426 |  |  | 2.6426
1.6. | Проект расширения расчётно-информационного центра в с. Долгодеревенское по ул. Свердловская, д 1а | H_I.2.4.service.customer-centre | И | 2017 | 2017 | 2017 | 10.83 | 10.83 | 2016-08-01 | 10.83 | 10.83 | 2016-08-01 | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 10.83 | 30.804 | 0 | 0 | 26.714 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 10.83 | 0 | 0 | 10.83 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 0 | 0 | 6.74 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 19.974 |  |  | 19.974 |  | 10.83 |  |  | 10.83 |  | 30.804 |  |  | 30.804 |  | Увеличение проекто-сметной стоиомсти | 4.09
1.6. | Реконструкция входных групп для инвалидов и малоподвижных групп населения | H_I.2.5.service.availability2 | Н | 2018 | 2018 | 2018 |  |  |  | 0.93055 | 0.93055 |  | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.93055 | 0.93055 | 0 | 0.93055 | 0.93055 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93055 | 0 | 0 | 0.93055 | 0 | 0.93055 |  |  | 0.93055 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.93055 |  |  | 0.93055 |  | 0.93055 |  |  | 0.93055 |  |  | 5.7119
1.6. | Приобритение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | J_I.1.3.billing.print | Н | 2019 |  | 2019 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 136.7811 | 0 | 0 | 136.7811 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5844 |  |  | 55.5844 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5844 |  |  | 55.5844 |  | Корректировка связано с выходом из строя оборудования в 2017 году (Акт обследования прилагается), замена которого не была предусмотрена инвестициогоной программой. | 19.974
1.6. | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | J_II.5.8.database.connection | Н | 2019 |  | 2019 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 21.86 | 0 | 0 | 21.86 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.86 |  |  | 21.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.86 |  |  | 21.86 |  | Утверждённой ИП на 2017-2019 года предусмотрено приобритение нового серверного обрудования, при этом не пердусмотрено создания инфраструктуры под данное обрудование, что не позволяет использовать его. Существующее сетевое оборудование выработало свой ресурс, техническая поддержка данного оборудования не может осуществлятся в связи с длительным сроком его экплуатации
1.6. | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | J_II.5.10.service.quality | Н | 2019 |  | 2019 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 8.9178 | 0 | 0 | 8.9178 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9178 |  |  | 8.9178 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9178 |  |  | 8.9178 |  | В связи с большим потоком потребителей во фронт-офисах компании и возникновением конфликтых ситуаций необходимо упорядочить клиентопоток по мсредствам установление аппараттов электронных очередей.
1.6. | Проект создания системы дистанционного снятия показаний бытовых потребителей в МКД (пилотный этап в г. Озерск) | J_II.5.11.aiiskue | Н | 2019 |  | 2019 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 32.0794 | 0 | 0 | 32.0794 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0794 |  |  | 32.0794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0794 |  |  | 32.0794 |  | Получение достоверной информации об объёмах потреблённой гражданами электроэнергии, устранение разногласий с сетевыми организациями, в части определения полезного отпуска населению.
| Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам | [32 empty] | Н.Ю. Закирова | [12 empty] | Н.Ю. Закирова

## форма 3
Приложение N 3
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 N 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений
по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа ПАО "Челябэнергосбыт"
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены
в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 31.10.2017 №53/7
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекте (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2014 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2016 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [7 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2016 года |  | На 01.01.2018 |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2017 год |  |  |  | 2017 год |  | 2018 |  | 2019 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной Программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | утвержденный план | Факт | утвержденный план | Факт | утвержденный план | предложение по корректировке утвержденного плана | утвержденный план | предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1. | 29.2 | 29.3. | 29.4. | 29.5. | 29.6. | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | - | - | 2017 | 2019 | 2019 | 14.6386 | 39.5894 | 0 | 506.0042 | 0 | 14.6386 | 491.3656 | 0 | 717.4778 | 0 | 39.5894 | 677.8884 | 0 | н/д | 0 | н/д | 344.9873 | н/д | 557.6008 | 1 | 0 | 161.0169 | 159.7351 | 167.3145 | 173.716 | 177.6728 | 315.216 | 506.0042 | 648.6671
0.1 | Технологическое присоединение, всего | - | - | - | - | - | 0 | 2.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.426 | 0 | 2.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.426 | 0 | 2.426
1. | Челябинская область | - | - |  |  |  | 0 | 2.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.426 | 0 | 2.426 | 0 | 0
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | - | - | 2019 |  | 2019 | 0 | 2.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.426 | 0 | 2.426 | 0 | 0
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | - | - | 2019 |  | 2019 | 0 | 2.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.426 | 0 | 2.426 | 0 | 0
1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | - | - | 2019 |  | 2019 | 0 | 2.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.426 | 0 | 2.426 | 0 | 0
1.1.2.2. | Технологическое присоеденения к сетям РЖД для обеспечение бесперебойного питания энергоёмких объёктов компании | J_II.5.9.connection | Н | 2019 |  | 2019 | 0 | 2.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.426 |  | 2.426 |  |  |  |  | н/д | 0 | н/д | 2.426 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.426 | 0 | 2.426 | При разработке инвестиционной программы на 2017-2019 год не была учтена необходимость создания дополнительного источника электроснабжения для невилирования рисков отключения электроэнергии во время биллинга. Законодательством установлены сроки направления платёжных документов в адрес потребителей со стороны ГП, в связи с чем Общество вынуждено соблюдать жёсткие сроки биллинга. У Общесво отсутсвуют резервные источники электроснабжения , что в случае внештатных ситуаций (повреждение линий электропередач МРСК и т.п.) приведёт к оставновке процсса и не позволит своевременно провести расчёты с потреьителями.
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | - | - | 2017 | 2019 | 2019 | 14.6386 | 39.5894 | 0 | 506.0042 | 0 | 14.6386 | 491.3656 | 0 | 715.0519 | 0 | 37.1635 | 677.8884 | 0 | н/д | 0 | н/д | 344.9873 | н/д | 555.1749 | 0 | 0 | 161.0169 | 159.7351 | 167.3145 | 173.716 | 177.6728 | 312.79 | 506.0042 | 646.2411
1 | Челябинская область | - | - | 2017 | 2019 | 2019 | 14.6386 | 39.5894 | 0 | 506.0042 | 0 | 14.6386 | 491.3656 | 0 | 715.0519 | 0 | 37.1635 | 677.8884 | 0 | н/д | 0 | н/д | 344.9873 | н/д | 555.1749 | 0 | 0 | 161.0169 | 159.7351 | 167.3145 | 173.716 | 177.6728 | 312.79 | 506.0042 | 646.2411
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | - | - | 2017 | 2019 | 2019 | 14.6386 | 39.5894 | 0 | 506.0042 | 0 | 14.6386 | 491.3656 | 0 | 715.0519 | 0 | 37.1635 | 677.8884 | 0 | н/д | 0 | н/д | 344.9873 | н/д | 555.1749 | 0 | 0 | 161.0169 | 159.7351 | 167.3145 | 173.716 | 177.6728 | 312.79 | 506.0042 | 646.2411
1.6. | Поставка оборудования, лицензий и выполнение работ для обеспечения информационной безопасности баз данных потребителей - юридических лиц от хакерских атак и попыток преднамеренного искажения информации | H_II.5.1.database.security | 1З,2Н | 2017 | 2017 | 2017 | н/д | н/д | 0 | 49.0781 | 0 | 0 | 49.0781 |  | 61.2963 | 0 | 0 | 61.2963 | 0 | н/д | 0 | н/д | 3.112 | н/д | 15.3302 | 0 | 0 | 45.9661 | 45.9661 | 3.112 | 3.112 | 0 | 12.2182 | 49.0781 | 61.2963 | Проведённое в 2018 году обследование сертифицированным поставщиком услуг выявило дополнительные узкие места в ситеме защиты баз данных потребитлей не предусмотренные ранеее в инвестиционном проекте
1.6. | Увеличение ёмкости системы хранения данных | I_II.5.2.database.storage | 1З,2Н | 2017 | 2017 | 2018 | н/д | н/д | 0 | 63.0679 | 0 | 0 | 63.0679 |  | 62.534 | 0 | 0 | 62.534 | 0 | н/д | 0 | н/д | 52.0679 | н/д | 52.0679 | 0 | 0 | 11 | 10.4661 | 52.0679 | 52.0679 | 0 | 0 | 63.0679 | 62.534 | По результатам проведения конкурсных процедур уточнена стоимость проекта
1.6. | Модернизация системы резервного копирования данных | J_II.5.3.database.backup | Н | 2018 | 2019 | 2019 | н/д | н/д | 0 | 55.3699 | 0 | 0 | 55.3699 |  | 55.3699 | 0 | 0 | 55.3699 | 0 | н/д | 0 | н/д | 55.3699 | н/д | 55.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7939 | 47.7939 | 7.576 | 7.576 | 55.3699 | 55.3699
1.6. | Обновление платформы сайта ЧЭС | H_I.2.1.service.website | 1З,2Н | 2017 | 2019 | 2019 | н/д | н/д | 0 | 2.8575 | 0 | 0 | 2.8575 |  | 2.8575 | 0 | 0 | 2.8575 | 0 | н/д | 0 | н/д | 0.68797 | н/д | 2.0015 | 0 | 0 | 2.1695 | 0.85593 | 0.34398 | 1.6575 | 0.34398 | 0.34398 | 2.8575 | 2.8575 | В связи с неполным финансированием этапа реализации инвестционного проекта в 2017 году запланирован перенос финнасирования данного проекта на 2018 год без включении дополнительных источников в тарифы 2018 года. Общая стоиомость проекта за 2017-2019 год неизменилась.\
1.6. | Создание контакт - центра | I_I.2.2.service.contact-centre | 1З,2Н | 2017 | 2018 | 2018 | н/д | н/д | 0 | 18.9727 | 0 | 0 | 18.9727 |  | 21.347 | 0 | 0 | 21.347 | 0 | н/д | 0 | н/д | 17.4897 | н/д | 17.4897 | 0 | 0 | 1.4831 | 3.8573 | 17.4897 | 17.4897 | 0 | 0 | 18.9727 | 21.347 | Опыт начавшейся эксплуатации контакт -центра показал, что для качественного обслуживания абонентов необходимо привлечение компетенции инженеров, являющихся сотрудниками того подразделения компании, абонентом которого является звонящий. Быстрое соединение позвонившего потребителя с инженером в удалённом подразделении возможно исключительно при наличии телефонных станций во всех подразделениях предприятия. При этом оснащение участков данным оборудованием не было предусмотрено в утверждённой инвестиционной программе.
1.6. | Проект обеспечения функционирования системы биллинга (Oracle Exadata) | H_II.5.4.billing.exadata | Н | 2019 | 2019 | 2019 | н/д | н/д | 0 | 156.1688 | 0 | 0 | 156.1688 |  | 156.1688 | 0 | 0 | 156.1688 | 0 | н/д | 0 | н/д | 156.1688 | н/д | 156.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.1688 | 156.1688 | 156.1688 | 156.1688
1.6. | Модернизация сервиса электронной почты и продление корпоративного лицензионного соглашения с Microsoft | I_II.5.5.troubleproof.email | 3 | 2017 | 2017 | 2017 | н/д | н/д | 0 | 44.7712 | 0 | 0 | 44.7712 |  | 44.0763 | 0 | 0 | 44.0763 | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 44.7712 | 44.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7712 | 44.0763
1.6. | Обновление парка вычислительной техники взамен вышедшей из строя | H_I.1.2.troubleproof.workstations | И | 2017 | 2019 | 2019 | н/д | н/д | 0 | 33.2285 | 0 | 0 | 33.2285 |  | 36.1183 | 0 | 0 | 36.1183 | 0 | н/д | 0 | н/д | 22.22 | н/д | 22.22 | 0 | 0 | 11.0085 | 13.8983 | 11.144 | 11.144 | 11.076 | 11.076 | 33.2285 | 36.1183
1.6. | Повышение отказоустойчивости участков | H_II.5.6.troubleproof.regional-centres | И | 2017 | 2019 | 2019 | н/д | н/д | 0 | 6.2704 | 0 | 0 | 6.2704 |  | 6.414 | 0 | 0 | 6.414 | 0 | н/д | 0 | н/д | 4.389 | н/д | 4.389 | 0 | 0 | 1.8814 | 2.025 | 1.881 | 1.881 | 2.508 | 2.508 | 6.2704 | 6.414
1.6. | Модернизация сети передачи данных с участками и филиалами | H_II.5.7.troubleproof.network | З | 2017 | 2017 | 2017 | н/д | н/д | 0 | 19.0763 | 0 | 0 | 19.0763 |  | 19.0763 | 0 | 0 | 19.0763 | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 19.0763 | 19.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0763 | 19.0763
1.6. | Приобретение серверов для замены вышедшего из строя оборудования | H_I.1.3.troubleproof.servers | 1З,2Н | 2017 | 2017 | 2018 | н/д | н/д | 0 | 21.1484 | 0 | 0 | 21.1484 |  | 22.4619 | 0 | 0 | 22.4619 | 0 | н/д | 0 | н/д | 19.2585 | н/д | 19.2585 | 0 | 0 | 1.8898 | 3.2034 | 19.2585 | 19.2585 | 0 | 0 | 21.1484 | 22.4619
1.6. | Соблюдение требований работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности | H_II.6.1.ORE.AIISKUE | З | 2017 | 2017 | 2017 | н/д | н/д | 0 | 11.7797 | 0 | 0 | 11.7797 |  | 11.4068 | 0 | 0 | 11.4068 | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | 0 | 0 | 11.7797 | 11.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7797 | 11.4068
1.6. | Система электронного документооборота с сертификатом ФСТЭК | H_II.6.2.electronic_documents | Н | 2018 | 2018 | 2018 | н/д | н/д | 0 | 9.5765 | 0 | 0 | 9.5765 |  | 9.5765 | 0 | 0 | 9.5765 | 0 | н/д | 0 | н/д | 9.5765 | н/д | 9.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5765 | 9.5765 | 0 | 0 | 9.5765 | 9.5765
1.6. | Установка кондиционеров во фронт-офисах (залах приёма клиентов) | H_I.2.6.service.conditions | Н | 2018 | 2018 | 2018 | 2.2906 | 4.8415 | 0 | 2.2906 | 0 | 2.2906 |  |  | 4.8415 | 0 | 4.8415 |  | 0 | н/д | 0 | н/д | 2.2906 | н/д | 4.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2906 | 2.2906 | 0 | 2.5508 | 2.2906 | 4.8415 | При разработке инвестиционной программы на 2017-2019 г.г. не была учтена необходимость установки кондиционеров в помещения фронт-офисов Общества. При этом в летнее время года температура в данных помещениях достигает 40 градусов, что не соответствует требованиям САНПИНов при реализации услуг гражданам
1.6. | Монтаж пандусов согласно проекту доступности инфраструктура для инвалидов и маломобильных групп населения | H_I.2.3.service.availability | 1З,2Н | 2017 | 2017 | 2018 | 2.2395 | 2.2395 | 0 | 2.2395 | 0 | 2.2395 |  |  | 2.2395 | 0 | 2.2395 | 0 | 0 | н/д | 0 | н/д | 1.4259 | н/д | 1.4259 | 0 | 0 | 0.81356 | 0.81356 | 1.4259 | 1.4259 | 0 | 0 | 2.2395 | 2.2395
1.6. | Проект расширения расчётно-информационного центра в с. Долгодеревенское по ул. Свердловская, д 1а | H_I.2.4.service.customer-centre | И | 2017 | 2017 | 2017 | 9.178 | 29.152 | 0 | 9.178 | 0 | 9.178 |  |  | 29.152 | 0 | 29.152 | 0 | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 25.062 | 0 | 0 | 9.178 | 4.09 | 0 | 5.088 | 0 | 19.974 | 9.178 | 29.152 | Увеличение проекто-сметной стоиомсти
1.6. | Реконструкция входных групп для инвалидов и малоподвижных групп населения | H_I.2.5.service.availability2 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | 0.93055 | 0.93055 | 0 | 0.93055 | 0 | 0.93055 |  |  | 0.93055 | 0 | 0.93055 | 0 | 0 | н/д | 0 | н/д | 0.93055 | н/д | 0.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93055 | 0.93055 | 0 | 0 | 0.93055 | 0.93055
1.6. | Приобритение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | J_I.1.3.billing.print | Н | 2019 |  | 2019 | н/д | н/д |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.9162 | 0 | 0 | 115.9162 | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 115.9162 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1054 | 0 | 47.1054 | Корректировка связано с выходом из строя оборудования в 2017 году (Акт обследования прилагается), замена которого не была предусмотрена инвестициогоной программой.
1.6. | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | J_II.5.8.database.connection | Н | 2019 |  | 2019 | н/д | н/д |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5254 | 0 | 0 | 18.5254 | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 18.5254 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5254 | 0 | 18.5254 | Утверждённой ИП на 2017-2019 года предусмотрено приобритение нового серверного обрудования, при этом не пердусмотрено создания инфраструктуры под данное обрудование, что не позволяет использовать его.
1.6. | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | J_II.5.10.service.quality | Н | 2019 |  | 2019 | н/д | н/д |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5574 | 0 | 0 | 7.5574 | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 7.5574 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5574 | 0 | 7.5574 | В связи с большим потоком потребителей во фронт-офисах компании и возникновением конфликтых ситуаций необходимо упорядочить клиентопоток по мсредствам установление аппараттов электронных очередей.
1.6. | Проект создания системы дистанционного снятия показаний бытовых потребителей в МКД (пилотный этап в г. Озерск) | J_II.5.11.aiiskue | Н | 2019 |  | 2019 | н/д | н/д |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1859 | 0 | 0 | 27.1859 | 0 | н/д | 0 | н/д | 0 | н/д | 27.1859 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1859 | 0 | 27.1859 | получение достоверной информации об объёмах потреблённой гражданами электроэнергии, устранение разногласий с сетевыми организациями, в части определения полезного отпуска населению.
| Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам | [13 empty] | Н.Ю. Закирова