## Лист1
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
1 | Наименование инвестиционного проекта |  | Монтаж пандусов согласно проекту доступности инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения
2 | Идентификатор проекта |  | H_I.2.3.service.availability
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта |  | 2018-03-13
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) |  |  | Система стандартов облуживания клиентов
5 | Категория / подкатегория проекта |  |  | Повышение качества обслуживания потребителей
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующее проект (если применимо)
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект |  |  | Челябинская область
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект |  |  | Челябинск
9 | Тип проекта |  |  | модернизация
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо)
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) |  |  | Зеленина Александра Михайловна (г. Челябинск, ул. Российская, 260, +7(351)7330666, a.zelenina@esbt.ru)
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта |  | Создание условий для беспрепятственного доступа в центры, обслуживающие потребителей, для инвалидов и маломобильных групп населения
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов |  | В рамках реализации проекта будут смонтированы пандусы в центрах очного обслуживания потребителей ПАО "Челябэнергосбыт" (РИЦ) по адресам: 1) г. Челябинск, ул. Калинина, 7; 2) г. Челябинск, ул. Горького, 64А; 3) г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 26А; 4) г. Челябинск, ул. Гагарина, 52; 5) г. Челябинск, ул. Воровского, 15А; 6) г. Челябинск, ш. Металлургов, 38.
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект |  | ПАО «Челябэнергосбыт»
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта |  | Обоснование проекта
| Создание условий для беспрепятственного доступа в центы, обслуживающие потребителей, для инвалидов и маломобильных групп населения |  | На основании п. 11 Постановления Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков» гарантирующий поставщик обязан обеспечить наличие и функционирование центров очного обслуживания потребителей (покупателей). В соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ организации обязаны создавать инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры. В рамках реализации проекта «Доступная среда» в Челябинской области представителями Челябинской городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов была проведена проверка помещений ПАО «Челябэнергосбыт» и выявлены нарушении, на основании которых прокуратурой были выданы предписания по созданию условий для беспрепятственного доступа к РИЦ ПАО «Челябэнергосбыт». В результате реализации программы будет произведён монтаж пандусов 6 РИЦ в г. Челябинске, что позволит повысить качество доступа в очные центры облуживания для маломобильных групп потребителей.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
<Показатель 1>
<Показатель 2>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Дополнительный показатель 1> | Избежание штрафных санцкий в размере 180 000 руб. (штраф 20 000-30 000 руб. за один факт нарушения в соответствии со ст. 9.13 Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях»)
Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 |  | 43.1 | 43.2 | 43.3
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта |  | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Сбытовая надбавка для группы «Население и приравненные», Челябинская область | не изменится | В соответствии с Методическими указаниями, утверждёнными приказом ФАС от 21 ноября 2017 г. N 1554/17
|  | Сбытовая надбавка для группы «Прочие потребители», Челябинская область | рост на 0,2% | В соответствии с Методическими указаниями, утверждёнными приказом ФАС от 21 ноября 2017 г. N 1554/17
|  | Сбытовая надбавка для группы «Сетевые организации», Челябинская область | не изменится | В соответствии с Методическими указаниями, утверждёнными приказом ФАС от 21 ноября 2017 г. N 1554/17
44 |  | 44.1 | 44.2 | 44.3
Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) |  | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Регулируемые тарифы для группы "Население и приравненные" | не изменится
|  | Нерегулируемы цены | рост на 0,4% | Рост определён с учётом доли составляющих в структуре конечной цены (доля СН = 2,36%)
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  |  | 45.2 |  | 45.3 | 45.4
| Этапы проекта |  |  | Основные подрядчики |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  |  | (если выбраны) |  | Начало | Окончание
| Проектно-изыскательные работы |  |  |  |  | 2017 | 2018
| Монтаж пандусов по адресу г.Челябинск, ул. Калинина, 7 |  |  |  |  | 2017 | 2018
| Монтаж пандусов по адресу г.Челябинск,ул. Горького, 64а |  |  |  |  | 2017 | 2018
| Монтаж пандусов по адресу г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев 24а |  |  |  |  | 2017 | 2017
| Монтаж пандусов по адресу г.Челябинск, ул. Гагарина, 52 |  |  |  |  | 2017 | 2018
| Монтаж пандусов по адресу г.Челябинск, ул. Воровского, 15а |  |  |  |  | 2017 | 2018
| Монтаж пандусов по адресу г.Челябинск, ул.Металлургов, 38 |  |  |  |  | 2017 | 2017
| Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо) |  |  |  |  | 2017 | 2019
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 |  | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Монтаж пандусов по адресу г.Челябинск, ул. Калинина, 7 | 1 | 10 | 0.69119 | 0.69119
| Монтаж пандусов по адресу г.Челябинск,ул. Горького, 64а | 1 | 10 | 0.21773 | 0.21773
| Монтаж пандусов по адресу г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев 24а | 1 | 10 | 0.3142 | 0.3142
| Монтаж пандусов по адресу г.Челябинск, ул. Гагарина, 52 | 1 | 10 | 0.22057 | 0.22057
| Монтаж пандусов по адресу г.Челябинск, ул. Воровского, 15а | 1 | 10 | 0.29642 | 0.29642
| Монтаж пандусов по адресу г.Челябинск, ул.Металлургов, 38 | 1 | 10 | 0.49936 | 0.49936
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 2.2395 | 2.2395
47 | Комментарии
48 | Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)
|  |  | Генеральный директор |  |  | А.В. Красиков