## Лист1
Форма №3. Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
1 | Наименование инвестиционного проекта |  | Проект создания системы дистанционного снятия показаний бытовых потребителей в МКД (пилотный этап в г. Озерск)
2 | Идентификатор проекта |  | J_II.5.11.aiiskue
3 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта |  | 2018-03-13
Основная информация о проекте
4 | Принадлежность к группе проектов / мегапроекту связь с другими проектами (гиперссылка на материалы, в случае наличия) |  |  | Проект создания системы дистанционного снятия показаний бытовых потребителей в МКД
5 | Категория / подкатегория проекта |  |  | Проект создания системы дистанционного снятия показаний бытовых потребителей в МКД
6 | Филиал / Дочернее зависимое общество, реализующее проект (если применимо)
7 | Субъект(ы) РФ, в которых реализуется проект |  |  | Челябинская область
8 | Территории / муниципальные образования субъектов РФ, на которых реализуется проект |  |  | Челябинск
9 | Тип проекта |  |  | Приобретение оборудования
10 | Основные физические/ технические показатели вводимых объектов инвестиций
11 | Основной технико-экономический показатель / показатель эффективности инфраструктуры, на улучшение которого направлен проект (если применимо)
12 | Текущее фактическое значение показателя (до реализации проекта) (если применимо)
13 | Целевое значение по итогам реализации проекта и год достижения (если применимо)
14 | Краткая характеристика технологии / технических решений, применяемых на вводимых объектах инвестиций (если применимо) (гиперссылка на техническое задание на разработку проекта, в случае наличия)
Организационный статус проекта
15 | Статус прохождения процедур технологического и ценового аудита (гиперссылка на заключение в случае наличия)
16 | Статус и результаты процедуры общественного обсуждения проекта (гиперссылки на материалы в случае наличия)
17 | Оценка согласованности проекта с планами территориального развития субъекта РФ, муниципальных образований, отраслевыми схемами (гиперссылки на документы в случае наличия)
18 | Контакты для запроса информации по проекту (почтовый адрес, телефон, e-mail) |  |  | Зеленина Александра Михайловна (г. Челябинск, ул. Российская, 260, +7(351)7330666, a.zelenina@esbt.ru)
Цели и основания проекта
19 | Основные цели проекта |  | получение достоверной информации об объёмах потреблённой гражданами электроэнергии, устранение разногласий с сетевыми организациями, в части определения полезного отпуская населению.
20 | Описание проекта: состав мероприятий и вводимых объектов |  | Проектирование линий связи и размещения оборудования, обеспечивающего сбор и передачу показаний. Определение необходимого количества и модификаций оборудования, обеспечивающего дистанционный сбор данных энергопотребления со счетчиков электрической энергии в режиме реального времени. Монтажные пусконаладочные работы по выполнению проекта
21 | Основной заявитель (заявители) проекта / потребитель (потребители) услуг, на обеспечение которых направлен проект |  | ПАО «Челябэнергосбыт»
22 | Соответствующие государственные целевые программы / инвестиционные соглашения / нормативно-правовые акты / отраслевые и смежные документы (если применимо)
Рассмотренные альтернативные варианты реализации проекта
23 | Рассмотренные альтернативные варианты достижения целей проекта в т.ч. до включения проекта в инвестиционную программу
24 | Причины, по которым был выбран текущий вариант реализации проекта
25 | Опыт субъекта естественной монополии в реализации проектов, аналогичных выбранному варианту
Обоснование проекта с точки зрения достижения целей
26-40 | Цели инвестиционного проекта |  | Обоснование проекта
| получение достоверной информации об объёмах потреблённой гражданами электроэнергии, устранение разногласий с сетевыми организациями, в части определения полезного отпуская населению. |  | Использование системы дистанционного снятия показаний позволяет увидеть преимущество данного оборудования перед обычными приборами учета: • С помощью СДСП БП охват контрольного снятия показаний приборов учета в МКД составляет 95%, в МКД не оборудованных данной системой контрольное снятие показаний охватывает 48% лицевых счетов. • Средний уровень оплаты электропотребления на 2,1% выше в МКД оборудованных СДСП БП, чем в МКД без нее. • В МКД с СДСП БП расход э/э за месяц на лицевой счет ниже на 13,5% в сравнении с аналогичным в МКД без системы, за счет одновременности снятия показаний с индивидуальных и общедомовых приборов учета. Обеспечивается прозрачность начислений за ОДН. • Преимущество внедрения СДСП БП – упрощение процедуры ограничения, что влечет снижение затрат на введение отключения/подключения. Точность определения величины отпущенной электроэнергии и начислений также снизит количество разногласий с сетевыми организациями.
Плановые технико-экономические показатели проекта / инфраструктурной сети с учетом проекта на этапе эксплуатации (в т.ч. показатели загрузки объекта)
41 | 41.1 | 41.2 | 41.3 | 41.4
| Наименование показателя, единицы измерения | Фактическое значение показателя до реализации проекта (если применимо) | Планируемое значение показателя после реализации проекта (на этапе эксплуатации) (если применимо) | Комментарий
<Показатель 1>
<Показатель 2>
<Показатель N>
Показатели финансово-экономической эффективности проекта
42 | 42.1 | 42.2 | 42.3
| Наименование показателя | Значение показателя | Основные допущения, использованные при расчете показателя
| Дополнительный показатель 1> | Избежание убытков от остановки работы Общества в размере среднемесячного оборота компании в 2,9 млрд. руб. без учета НДС
Дополнительный показатель ...>
<Дополнительный показатель N>
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта и влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя
43 |  | 43.1 | 43.2 | 43.3
Оценка тарифных последствий инвестиционного проекта |  | Наименование тарифа, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Сбытовая надбавка для группы «Население и приравненные», Челябинская область | не изменится | В соответствии с Методическими указаниями, утверждёнными приказом ФАС от 21 ноября 2017 г. N 1554/17
|  | Сбытовая надбавка для группы «Прочие потребители», Челябинская область | рост на 0,2% | В соответствии с Методическими указаниями, утверждёнными приказом ФАС от 21 ноября 2017 г. N 1554/17
|  | Сбытовая надбавка для группы «Сетевые организации», Челябинская область | не изменится | В соответствии с Методическими указаниями, утверждёнными приказом ФАС от 21 ноября 2017 г. N 1554/17
44 |  | 44.1 | 44.2 | 44.3
Оценка влияния проекта на конечную цену товара (услуги) для потребителя (если применимо) |  | Наименование цены, регион | Оценка изменения в результате проекта | Краткая характеристика методологии расчета
|  | Регулируемые тарифы для группы "Население и приравненные" | не изменится
|  | Нерегулируемы цены | рост на 0,4% | Рост определён с учётом доли составляющих в структуре конечной цены (доля СН = 2,36%)
Сроки реализации проекта и подрядчики по этапам проекта
45 | 45.1 |  |  | 45.2 |  | 45.3 | 45.4
| Этапы проекта |  |  | Основные подрядчики |  | Срок реализации (квартал, год) - фактические (для реализуемых / реализованных этапов) и плановые
|  |  |  | (если выбраны) |  | Начало | Окончание
| Приобретение и наладка оборудования |  |  |  |  | 2019 | 2019
| Справочно: даты начала и окончания более крупного проекта / программы, частью которого является данный проект (если применимо) |  |  |  |  | 2017 | 2019
Детализация оценки стоимости проекта по объектам инвестиций
46 | 46.1 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 46.5 |  | 46.6
| Объект инвестиций | Плановые физические/ технические показатели объекта инвестиций | Плановая продолжительность полезного использования объекта, лет | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. | Текущая оценка полной стоимости (сметная стоимость без НДС), млн. руб. |  | Комментарий, в т.ч. гиперссылка на источник расчета стоимости (если применимо)
| Система АИИС КУЭ | 36 | 5 | 27.19 | 27.19
| Всего - полная оценка стоимости проекта |  |  | 27.19 | 27.19
47 | Комментарии
48 | Расположение объектов инвестиционного проекта - схема (если применимо)