## 1.1.
Приложение № 1.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
Утверждаю Первый заместитель генерального директора ПАО "Челябэнергосбыт" по экономике и финансам
Н.Ю. Закирова
(подпись)
[18 empty] | " |  | " |  |  |  |  | 20 | 18 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства ** | Остаточная стоимость строитель- ства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей |  |  |  |  | Объем финансирования****
[11 empty] | план 2017 года | план 2018 года | план 2019 года | итого |  | план 2017 года | план 2018 года |  |  |  |  | план 2019 года |  | итого
|  |  |  | С/П * | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | шт. | шт. | шт. | шт. |  | млн. рублей | млн. рублей |  |  |  |  | млн. рублей |  | млн. рублей
| ВСЕГО | [6 empty] | 81.7797 | 81.7797 | 205.5536 | [5 empty] | 190.0004 | 205.5536 |  |  |  |  | 368.3595 |  | 763.9135
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [8 empty] | 196.2005 | [5 empty] | 178.2099 | 196.2005 |  |  |  |  | 348.3855 |  | 722.7959
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [6 empty] | 40.655 | 40.655 | 196.2005 | [5 empty] | 178.2099 | 196.2005 |  |  |  |  | 348.3855 |  | 722.7959
1.3.1 | Поставка оборудования, лицензий и выполнение работ для обеспечения информационной безопасности баз данных потребителей - юридических лиц от хакерских атак и попыток преднамеренного искажения информации |  |  | реализация | н/д | строительство не предусмотренно |  |  |  | 3.6722 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 54.24 | 3.6722 |  |  |  |  | 14.4174 |  | 72.3296
1.3.2 | Увеличение ёмкости системы хранения данных |  |  | реализация | н/д | строительство не предусмотренно |  |  |  | 61.4401 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 12.98 | 61.4401 |  |  |  |  | 0 |  | 74.4201
1.3.3 | Модернизация системы резервного копирования данных |  |  | проект не начат | н/д | строительство не предусмотренно |  |  |  | 56.3968 | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  | 56.3968 |  |  |  |  | 8.9397 |  | 65.3365
1.3.4 | Обновление платформы сайта ЧЭС |  |  | реализация | н/д | строительство не предусмотренно |  |  |  | 1.9559 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 2.5609 | 1.9559 |  |  |  |  | 0.4059 |  | 4.9227
1.3.5 | Создание контакт - центра |  |  | реализация | н/д | строительство не предусмотренно |  |  |  | 20.6378 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 1.7499 | 20.6378 |  |  |  |  | 0 |  | 22.3877
1.3.6 | Проект обеспечения функционирования системы биллинга (Oracle Exadata) |  |  | проект не начат | н/д | строительство не предусмотренно |  |  |  | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 184.2792 |  | 184.2792
1.3.7 | Модернизация сервиса электронной почты и продление корпоративного лицензионного соглашения с Microsoft |  |  | закончен | н/д | строительство не предусмотренно |  |  |  | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 52.8298 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 52.8298
1.3.8 | Обновление парка вычислительной техники взамен вышедшей из строя |  |  | реализация | н/д | строительство не предусмотренно |  |  |  | 13.1499 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 12.9894 | 13.1499 |  |  |  |  | 13.0697 |  | 39.209
1.3.9 | Повышение отказоустойчивости участков |  |  | реализация | н/д | строительство не предусмотренно |  |  |  | 2.2196 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 2.2196 | 2.2196 |  |  |  |  | 2.9594 |  | 7.3986
1.3.10 | Модернизация сети передачи данных с участками и филиалами |  |  | закончен | н/д | строительство не предусмотренно |  |  |  | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 22.5097 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 22.5097
1.3.11 | Приобретение серверов для замены вышедшего из строя оборудования |  |  | реализация | н/д | строительство не предусмотренно |  |  |  | 22.7251 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 2.2302 | 22.7251 |  |  |  |  | 0 |  | 24.9553
1.3.12 | Соблюдение требований работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности |  |  | закончен | н/д | строительство не предусмотренно |  |  |  | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 13.9004 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.9004
1.3.13 | Система электронного документооборота с сертификатом ФСТЭК |  |  | проект не начат | н/д | строительство не предусмотренно |  |  |  | 11.3002 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 0 | 11.3002 |  |  |  |  | 0 |  | 11.3002
1.3.14 | Установка кондиционеров для Исполнительного аппарата и филиалов |  |  | проект не начат | н/д | 2018 | 2019 | 5.713 | 5.713 | 2.703 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 0 | 2.703 |  |  |  |  | 3.01 |  | 5.713
1.3.15 | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании |  |  | проект не начат | н/д | 2019 | 2019 | 2.8627 | 2.8627 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.8627 |  | 2.8627
1.3.16 | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя |  |  | проект не начат | н/д | строительство не предусмотренно |  |  |  | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  | 0 |  |  |  |  | 55.5844 |  | 55.5844
1.3.17 | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных |  |  | проект не начат | н/д | строительство не предусмотренно |  |  |  | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  | 0 |  |  |  |  | 21.86 |  | 21.86
1.3.18 | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей |  |  | проект не начат | н/д | строительство не предусмотренно |  |  |  | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  | 0 |  |  |  |  | 8.9178 |  | 8.9178
1.3.19 | Проект создания системы дистанционного снятия показаний бытовых потребителей в МКД (пилотный этап в г. Озерск) |  |  | проект не начат | н/д | 2019 | 2019 | 32.0794 | 32.0794 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  | 0 |  |  |  |  | 32.0794 |  | 32.0794
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Новое строительство | [6 empty] | 41.1247 | 41.1247 | 9.3531 | [5 empty] | 11.7905 | 9.3531 |  |  |  |  | 19.974 |  | 41.1176
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2.2 | Прочее новое строительство | [6 empty] | 41.1247 | 41.1247 | 9.3531 | [5 empty] | 11.7905 | 9.3531 |  |  |  |  | 19.974 |  | 41.1176
2.2.1 | Монтаж пандусов согласно проекту доступности инфраструктра для инвалидов и маломобильных групп населения |  |  | реализация | н/д | 2017 | 2018 | 2.6502 | 2.6502 | 1.6826 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 0.96052 | 1.6826 |  |  |  |  | 0 |  | 2.6431
| в том числе ПТП | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2.2.2 | Проект расширения расчётно-информационного центра в с. Долгодеревенское по ул. Свердловская, д 1а |  |  | реализация | н/д | 2017 | 2018 | 37.544 | 37.544 | 6.74 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 10.83 | 6.74 |  |  |  |  | 19.974 |  | 37.544
| в том числе ПТП | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2.2.3 | Реконструкция входных групп для обеспечения доступности для маломобильных групп населения |  |  | проект не начат | н/д | 2018 | 2018 | 0.93055 | 0.93055 | 0.93055 | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 0 | 0.93055 |  |  |  |  | 0 |  | 0.93055
| в том числе ПТП | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Справочно: | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [8 empty] | - | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | - |  | -
|  | * | С - строительство, П - проектирование.
|  | ** | Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
|  | *** | Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
|  | **** | В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 1.2.2017
Приложение № 1.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2017 год
Утверждаю Первый заместитель генерального директора ПАО "Челябэнергосбыт" по экономике и финансам
Н.Ю. Закирова
(подпись)
[34 empty] | " |  | " |  |  |  |  | 20 | 18 |  | года
М.П.
№ № | Наименование объекта * |  |  | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  |  |  | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  |  | линии электропередачи | [10 empty] | иные объекты
|  |  |  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. |  | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля |  | протя- женность, км
| ВСЕГО |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.0044 | 0 | 11.7905 | 178.2139 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 322
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178.2139 | 0 | 0 | 178.2139 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 318
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178.2139 | 0 | 0 | 178.2139 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 318
1.3.1 | Поставка оборудования, лицензий и выполнение работ для обеспечения информационной безопасности баз данных потребителей - юридических лиц от хакерских атак и попыток преднамеренного искажения информации |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.24 | 0 | 0 | 54.24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 2
1.3.2 | Увеличение ёмкости системы хранения данных |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.98 | 0 | 0 | 12.98 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 2
1.3.3 | Модернизация системы резервного копирования данных |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 0
1.3.4 | Обновление платформы сайта ЧЭС |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5609 | 0 |  | 2.5609 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 1
1.3.5 | Создание контакт - центра |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7499 | 0 | 0 | 1.7499 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 10
1.3.6 | Проект обеспечения функционирования системы биллинга (Oracle Exadata) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 0
1.3.7 | Модернизация сервиса электронной почты и продление корпоративного лицензионного соглашения с Microsoft |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.8298 | 0 | 0 | 52.8298 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 16
1.3.8 | Обновление парка вычислительной техники взамен вышедшей из строя |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.9894 | 0 | 0 | 12.9894 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 252
1.3.9 | Повышение отказоустойчивости участков |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2236 | 0 | 0 | 2.2236 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 30
1.3.10 | Модернизация сети передачи данных с участками и филиалами |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.5097 | 0 | 0 | 22.5097 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 2
1.3.11 | Приобретение серверов для замены вышедшего из строя оборудования |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2302 | 0 | 0 | 2.2302 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 2
1.3.12 | Соблюдение требований работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.9004 | 0 | 0 | 13.9004 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 1
1.3.13 | Система электронного документооборота с сертификатом ФСТЭК |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3.14 | Установка кондиционеров для Исполнительного аппарата и филиалов |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
2 | Новое строительство |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.7905 | 0 | 11.7905 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 4
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
2.2 | Прочее новое строительство |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.7905 | 0 | 11.7905 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 4
2.2.1 | Монтаж пандусов согласно проекту доступности инфраструктра для инвалидов и маломобильных групп населения |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.96052 | 0 | 0.96052 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 3
| в том числе ПТП |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
2.2.2 | Проект расширения расчётно-информационного центра в с. Долгодеревенское по ул. Свердловская, д 1а |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.83 | 0 | 10.83 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 1
| в том числе ПТП |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
2.2.3 | Реконструкция входных групп для обеспечения доступности для маломобильных групп населения |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
| в том числе ПТП |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
Справочно: |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
|  | * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
|  | ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

## 1.2.2018
Приложение № 1.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2018 год
Утверждаю Первый заместитель генерального директора ПАО "Челябэнергосбыт" по экономике и финансам
Н.Ю. Закирова
(подпись)
[34 empty] | " |  | " |  |  |  |  | 20 | 18 |  | года
М.П.
№ № | Наименование объекта * |  |  | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  |  |  | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  |  | линии электропередачи | [10 empty] | иные объекты
|  |  |  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. |  | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля |  | протя- женность, км
| ВСЕГО |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205.554 | 0 | 9.3531 | 194.245 | 1.9559 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 525
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.2009 | 0 | 0 | 194.245 | 1.9559 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 498
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.2009 | 0 | 0 | 194.245 | 1.9559 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 498
1.3.1 | Поставка оборудования, лицензий и выполнение работ для обеспечения информационной безопасности баз данных потребителей - юридических лиц от хакерских атак и попыток преднамеренного искажения информации |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6722 | 0 | 0 | 3.6722 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 5
1.3.2 | Увеличение ёмкости системы хранения данных |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.4401 | 0 | 0 | 61.4401 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 1
1.3.3 | Модернизация системы резервного копирования данных |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56.3968 | 0 | 0 | 56.3968 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 1
1.3.4 | Обновление платформы сайта ЧЭС |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9559 | 0 | 0 | 0 | 1.9559 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - | [5 empty] | 1.9559
1.3.5 | Создание контакт - центра |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.6378 | 0 |  | 20.6378 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 170
1.3.6 | Проект обеспечения функционирования системы биллинга (Oracle Exadata) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3.7 | Модернизация сервиса электронной почты и продление корпоративного лицензионного соглашения с Microsoft |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3.8 | Обновление парка вычислительной техники взамен вышедшей из строя |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.1499 | 0 | 0 | 13.1499 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 252
1.3.9 | Повышение отказоустойчивости участков |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.22 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 30
1.3.10 | Модернизация сети передачи данных с участками и филиалами |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3.11 | Приобретение серверов для замены вышедшего из строя оборудования |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.7251 | 0 | 0 | 22.7251 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 7
1.3.12 | Соблюдение требований работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3.13 | Система электронного документооборота с сертификатом ФСТЭК |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.3002 | 0 | 0 | 11.3002 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 2
1.3.14 | Установка кондиционеров для Исполнительного аппарата и филиалов |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.703 | 0 | 0 | 2.703 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 30
1.3.15 | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3.16 | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3.17 | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3.18 | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3.19 | Создание ситсемы АИИС КУЭ |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
2 | Новое строительство |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.3531 | 0 | 9.3531 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 27
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
2.2 | Прочее новое строительство |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.3531 | 0 | 9.3531 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 27
2.2.1 | Монтаж пандусов согласно проекту доступности инфраструктра для инвалидов и маломобильных групп населения |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6826 | 0 | 1.6826 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 3
| в том числе ПТП |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 3
2.2.2 | Проект расширения расчётно-информационного центра в с. Долгодеревенское по ул. Свердловская, д 1а |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.74 | 0 | 6.74 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 0
| в том числе ПТП |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 0
2.2.3 | Реконструкция входных групп для обеспечения доступности для маломобильных групп населения |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.93055 | 0 | 0.93055 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 24
| в том числе ПТП |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  |  | 24
Справочно: |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
|  | * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
|  | ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

## 1.2.2019
Приложение № 1.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2019 год
Утверждаю Первый заместитель генерального директора ПАО "Челябэнергосбыт" по экономике и финансам
Н.Ю. Закирова
(подпись)
[34 empty] | " |  | " |  |  |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № | Наименование объекта * |  |  | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  |  |  | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  |  | линии электропередачи | [9 empty] | иные объекты
|  |  |  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. |  | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля |  | протя- женность, км
| ВСЕГО | [16 empty] | 368.3595 | 0 | 54.9161 | 313.0376 | 0.4059 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 377
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [16 empty] | 348.3855 | 0 | 34.9421 | 313.0376 | 0.4059 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 376
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [16 empty] | 348.3855 | 0 | 34.9421 | 313.0376 | 0.4059 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 376
1.3.1 | Поставка оборудования, лицензий и выполнение работ для обеспечения информационной безопасности баз данных потребителей - юридических лиц от хакерских атак и попыток преднамеренного искажения информации | [16 empty] | 14.4174 | 0 | 0 | 14.4174 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 1
1.3.2 | Увеличение ёмкости системы хранения данных | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3.3 | Модернизация системы резервного копирования данных | [16 empty] | 8.9397 | 0 | 0 | 8.9397 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 2
1.3.4 | Обновление платформы сайта ЧЭС | [16 empty] | 0.4059 | 0 | 0 | 0 | 0.4059 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3.5 | Создание контакт - центра | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 6
1.3.6 | Проект обеспечения функционирования системы биллинга (Oracle Exadata) | [16 empty] | 184.2792 | 0 | 0 | 184.2792 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 2
1.3.7 | Модернизация сервиса электронной почты и продление корпоративного лицензионного соглашения с Microsoft | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3.8 | Обновление парка вычислительной техники взамен вышедшей из строя | [16 empty] | 13.0697 | 0 | 0 | 13.0697 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 252
1.3.9 | Повышение отказоустойчивости участков | [16 empty] | 2.9594 | 0 | 0 | 2.9594 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 40
1.3.10 | Модернизация сети передачи данных с участками и филиалами | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3.11 | Приобретение серверов для замены вышедшего из строя оборудования | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3.12 | Соблюдение требований работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3.13 | Система электронного документооборота с сертификатом ФСТЭК | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
1.3.14 | Установка кондиционеров для Исполнительного аппарата и филиалов | [16 empty] | 3.01 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 53
1.3.15 | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | [16 empty] | 2.8627 | 0 | 2.8627 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 1
1.3.16 | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | [16 empty] | 55.5844 | 0 | 0 | 55.5844 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 1
1.3.17 | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | [16 empty] | 21.86 | 0 | 0 | 21.86 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 4
1.3.18 | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | [16 empty] | 8.9178 | 0 | 0 | 8.9178 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 13
1.3.19 | Проект создания системы дистанционного снятия показаний бытовых потребителей в МКД (пилотный этап в г. Озерск) | [16 empty] | 32.0794 | 0 | 32.0794 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 1
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
2 | Новое строительство | [16 empty] | 19.974 | 0 | 19.974 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 1
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
2.2 | Прочее новое строительство | [16 empty] | 19.974 | 0 | 19.974 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 1
2.2.1 | Монтаж пандусов согласно проекту доступности инфраструктра для инвалидов и маломобильных групп населения | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
| в том числе ПТП | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
2.2.2 | Проект расширения расчётно-информационного центра в с. Долгодеревенское по ул. Свердловская, д 1а | [16 empty] | 19.974 | 0 | 19.974 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | - |  | 1
| в том числе ПТП | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
2.2.3 | Реконструкция входных групп для обеспечения доступности для маломобильных групп населения | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
| в том числе ПТП | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
Справочно: | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | - | - |  | -
|  | * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
|  | ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

## 1.3.
Приложение № 1.3 к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.08.2012 № 364)
Утверждаю Первый заместитель генерального директора ПАО "Челябэнергосбыт" по экономике и финансам
Н.Ю. Закирова
(подпись)
[26 empty] | " |  | " |  |  | 20 | 18 |  | года
М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов
№ п/п по ф. 1.1. | № п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей * |  |  |  | Вывод мощностей |  |  |  | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств
[12 empty] | План 2017 года |  |  |  |  | План 2018 года | План 2019 года | Итого | План 2017 года | [8 empty] | План 2018 года | План 2019 года |  |  | Итого
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого |  |  |  | I кв. | II кв. |  | III кв. | IV кв. |  |  | итого
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | 2017 | 2018 | 2019 | Итого | млн. руб. | шт. | [7 empty] | млн. руб.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 |  |  | 24 |  | 25 | 26 |  |  | 27
|  | ВСЕГО | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 692.6746 | 83 | 69 | 104 | 61 | 317 | 525 | 424 | 1265 | 59.3036 | 3.573 |  | 9.227 | 79.748 |  |  | 151.8516 |  | 168.6233 | 372.2083 |  |  | 692.1548
1.3.1. | 1 | Поставка оборудования, лицензий и выполнение работ для обеспечения информационной безопасности баз данных потребителей - юридических лиц от хакерских атак и попыток преднамеренного искажения информации | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 61.2963 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 45.97 |  |  | 45.97 |  | 3.112 | 12.2182 |  |  | 61.3002
|  | серверное оборудование | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 61.2963 |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 45.97 |  |  | 45.97 |  | 3.112 | 12.2182 |  |  | 61.3002
1.3.2. | 2 | Увеличение ёмкости системы хранения данных | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 63.0679 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 11 |  |  | 11 |  | 52.0679 | 0 |  |  | 63.0679
|  | полка VNX 25X2.5 IN 6GB SAS в комплекте | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 11 |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 11 |  |  | 11
|  | Система хранения данных Aquarius Array FU 32-500 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 52.0679 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 52.0679 | 0 |  |  | 52.0679
1.3.3. | 3 | Модернизация системы резервного копирования данных | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 55.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 47.7939 | 7.576 |  |  | 55.3699
|  | Система резервного копирования Aquarius Array FB40 D6800 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 55.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 47.7939 | 7.576 |  |  | 55.3699
1.3.4. | 4 | Обновление платформы сайта ЧЭС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4.1717 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2.169 | 0 |  |  | 2.169 |  | 1.6575 | 0.34398 |  |  | 4.1705
|  | сервер IBM/Lenovo x3650 М5 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4.1717 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 2.169 |  |  |  | 2.169 |  | 1.6575 | 0.34398 |  |  | 4.1705
1.3.5. | 5 | Создание контакт - центра | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 18.9727 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 170 |  | 176 | 0 | 0 |  | 1.48 | 0 |  |  | 1.48 |  | 17.4897 | 0 |  |  | 18.9697
|  | сервер IBM/Lenovo x3650 М5 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4.1695 |  |  | 1 |  | 1 | 5 |  | 6 | 0 | 0 |  | 0.87 | 0 |  |  | 0.87 |  | 3.2995 | 0 |  |  | 4.1695
|  | конференц -телефон Cisco 7936 , 7937 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2.0254 |  |  | 5 |  | 5 | 5 |  | 10 | 0 | 0 |  | 0.61 | 0 |  |  | 0.61 |  | 1.4154 | 0 |  |  | 2.0254
|  | SIP-оборудование | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3.1702 |  |  | 0 |  | 0 | 122 |  | 122 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3.1702 | 0 |  |  | 3.1702
|  | АТС IP Yeastar S 300 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 9.6075 |  |  | 0 |  | 0 | 38 |  | 38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 9.6075 | 0 |  |  | 9.6075
1.3.6. | 6 | Проект обеспечения функционирования системы биллинга (Oracle Exadata) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 156.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 156.1688 |  |  | 156.1688
|  | Exadata Database Machine X5-2; | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 97.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 97.0377 |  |  | 97.0377
|  | Exalogic Elastic Cloud X5-2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 59.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 59.1311 |  |  | 59.1311
1.3.7. | 7 | Модернизация сервиса электронной почты и продление корпоративного лицензионного соглашения с Microsoft | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 44.7706 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 44.7706 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 44.7706 |  | 0 | 0 |  |  | 44.7706
|  | Сервер CAS Exchange 2013 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2.6548 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2.6548 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2.6548 |  | 0 | 0 |  |  | 2.6548
|  | Сервер MBX Exchange 2013 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2.0194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.0194 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2.0194 |  | 0 | 0 |  |  | 2.0194
|  | Сервер AD Windows 2012R2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1.3274 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.3274 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1.3274 |  | 0 | 0 |  |  | 1.3274
|  | Сервера файлового сервиса | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1.6166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.6166 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1.6166 |  | 0 | 0 |  |  | 1.6166
|  | Подсистема публикации приложений | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 17.1632 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17.1632 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 17.1632 |  | 0 | 0 |  |  | 17.1632
|  | Подсистема защиты электронной почты | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 6.6522 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.6522 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 6.6522 |  | 0 | 0 |  |  | 6.6522
|  | Подсистема оптимизации трафика | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 13.337 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13.337 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 13.337 |  | 0 | 0 |  |  | 13.337
1.3.8. | 8 | Обновление парка вычислительной техники взамен вышедшей из строя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 33.228 | 66 | 66 | 66 | 54 | 252 | 252 | 252 | 756 | 2.753 | 2.753 |  | 2.753 | 2.753 |  |  | 11.012 |  | 11.144 | 11.076 |  |  | 33.232
|  | ThinkCentre M700 + монитор BenQ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 21.3181 | 40 | 40 | 40 | 42 | 162 | 162 | 162 | 486 | 1.743 | 1.743 |  | 1.743 | 1.743 |  |  | 6.972 |  | 7.154 | 7.106 |  |  | 21.232
|  | Xerox WorkCentre 3615DN | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 11.8983 | 22 | 22 | 22 | 24 | 90 | 90 | 90 | 270 | 1.01 | 1.01 |  | 1.01 | 1.01 |  |  | 4.04 |  | 3.99 | 3.9661 |  |  | 11.9961
1.3.9. | 9 | Повышение отказоустойчивости участков | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 6.27 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 40 | 100 | 0 | 0 |  | 1.88 | 0 |  |  | 1.88 |  | 1.8763 | 2.5126 |  |  | 6.2688
|  | Коммутатор Catalyst | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3.66 |  |  | 15 |  | 15 | 15 | 20 | 50 |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  | 1.0963 | 1.4617 |  |  | 3.658
|  | ИБП APC Smart-UPS X SMX750I + блок управления | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2.61 |  |  | 15 |  | 15 | 15 | 20 | 50 |  |  |  | 0.78 |  |  |  | 0.78 |  | 0.78 | 1.0508 |  |  | 2.6108
1.3.10. | 10 | Модернизация сети передачи данных с участками и филиалами | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 19.08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 19.08 |  |  | 19.08 |  | 0 | 0 |  |  | 19.08
|  | Межсетевой экран ASA5585 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 19.08 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 19.08 |  |  | 19.08 | [5 empty] | 19.08
1.3.11. | 11 | Приобретение серверов для замены вышедшего из строя оборудования | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 21.1484 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0.945 | 0.945 |  |  | 1.89 |  | 19.2585 | 0 |  |  | 21.1485
|  | Сервер x3650 M5 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1.8898 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0.945 | 0.945 |  |  | 1.89 |  | 0 | 0 |  |  | 1.89
|  | Aqurius Server T56DR730 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3.3363 | 0 |  |  | 3.3363
|  | Aqurius Server T56DR630 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1.392 | 0 |  |  | 1.392
|  | Aqurius Server T76DR930 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 14.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 14.5303 | 0 |  |  | 14.5303
1.3.12. | 12 | Соблюдение требований работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 11.78 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 11.78 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 11.78 |  | 0 | 0 |  |  | 11.78
|  | Сервер IBM x3850 x6 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 11.78 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 11.78 | [6 empty] | 11.78 | [5 empty] | 11.78
1.3.13. | 13 | Система электронного документооборота с сертификатом ФСТЭК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 9.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 9.5765 | 0 |  |  | 9.5765
|  | Сервер Dell PowerEdge R830 6*600Гбайт | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 4.7356 | 0 |  |  | 4.7356
|  | Сервер Dell PowerEdge R830 6*1,2Тбайт | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4.8409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 4.8409 | 0 |  |  | 4.8409
1.3.14. | 14 | Установка кондиционеров для Исполнительного аппарата и филиалов | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 53 | 83 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2.2906 | 2.5508 |  |  | 4.8415
|  | Замен систем кондиционирования | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 53 | 71 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1.1196 | 2.5508 |  |  | 3.6704
|  | Установка систем кондиционирования по адресу ул. Гагарина, 52 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.4061 |  |  |  | 0.4061
|  | Установка систем кондиционирования по адресу ул. Горького, 64А | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.39416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.39416 |  |  |  | 0.39416
|  | Установка систем кондиционирования по адресу ш. Металлургов, 38 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.39652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.39652 |  |  |  | 0.39652
1.3.15. | 15 | Технологическое присоеденения к сетям РЖД для обеспечение бесперебойного питания энергоёмких объёктов компании | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2.426 |  |  | 1.8975
1.3.16. | 16 | Приобритение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 94.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 94.9153 |  |  | 94.9153
|  | система промышленной струйной печати Ricoh IP5000 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 94.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 94.9153 |  |  | 94.9153
1.3.17. | 17 | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 18.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18.5254 |  |  | 18.5254
|  | Коммутатор сети хранения данных Dell EMC | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 18.5254 | [6 empty] | 4 | 4 | [10 empty] | 18.5254 |  |  | 18.5254
1.3.18. | 18 | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 7.5574 | [6 empty] | 42 | 42 | [10 empty] | 7.5574 |  |  | 7.5574
|  | программно-аппатрный комплекс | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 7.5574 | [6 empty] | 42 | 42 | [10 empty] | 7.5574 |  |  | 7.5574
1.3.19. | 19 | Проект создания системы дистанционного снятия показаний бытовых потребителей в МКД (пилотный этап в г. Озерск) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 27.1859 | [6 empty] | 25 | 25 | [10 empty] | 27.1859 |  |  | 27.1859
2.2.1. | 20 | Монтаж пандусов согласно проекту доступности инфраструктра для инвалидов и маломобильных групп населения | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2.2399 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |  | 0.82 |  |  | 0 |  |  | 0.82 |  | 1.4259 |  |  |  | 2.2459
|  | Пандусы по адресу г. Челябинск, ул. Калинина, 7 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.51 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 0.10813 | [5 empty] | 0.10813 |  | 0.40187 |  |  |  | 0.51
|  | Пандусы по адресу г. Челябинск, ул. Горького, 64а | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.16 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 0.13516 | [5 empty] | 0.13516 |  | 0.024835 |  |  |  | 0.16
|  | Пандусы по адресу г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 24а | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.14418 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0.14418 | [5 empty] | 0.14418 |  | 0 |  |  |  | 0.14418
|  | Пандусы по адресу г. Челябинск, ул. Гагарина, 52 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.28 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 0.10813 | [5 empty] | 0.10813 |  | 0.17187 |  |  |  | 0.28
|  | Пандусы по адресу г. Челябинск, ул. Воровского, 15а | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.26 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0.10813 | [5 empty] | 0.10813 |  | 0.15187 |  |  |  | 0.26
|  | Пандусы по адресу г. Челябинск, ул.Металлургов, 38 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.21626 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0.21626 | [5 empty] | 0.21626 |  | 0 |  |  |  | 0.21626
2.2.2. | 21 | Проект расширения расчётно-информационного центра в с. Долгодеревенское по ул. Свердловская, д 1а | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 29.152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 29.152 |  |  | 29.152
2.2.3. | 22 | Реконструкция входных групп для обеспечения доступности для маломобильных групп населения | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.93055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0.93055 | 0 |  |  | 0.93055
_____*_Не заполняется сетевыми организациями.
____**_При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
___***_Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
___Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

## 2.2.
Приложение № 2.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Краткое описание инвестиционной программы
Утверждаю Первый заместитель генерального директора ПАО "Челябэнергосбыт" по экономике и финансам
Н.Ю. Закирова
(подпись)
[108 empty] | " |  |  | " |  |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | [34 empty] | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестицион- ный проект | Место расположения объекта |  | Технические характеристики |  |  | Исполь- зуемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 2017 года, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2011, % ** | Стоимость объекта, млн. рублей |  |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. 2017 года, млн. рублей |  |  | Обоснование необходимости реализации проекта | [52 empty] | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****
[39 empty] | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км |  | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно-сметная докумен- тация (+; -) | заклю- чение Главгос- экспер- тизы России (+; -) | оформ- ленный в соот- ветствии с законо- дательст- вом земле- отвод (+; -) | разре- шение на строи- тельство (+; -) |  |  | в соот- ветствии с проектно- сметной докумен- тацией *** | в соот- ветствии с итогами конкурсов и заклю- ченными договорами | в соответствии с запросом цен | в соот- ветствии с проектно- сметной докумен- тацией *** | в соот- ветствии с итогами конкурсов и заклю- ченными договорами | в соответствии с запросом цен | решаемые задачи * | [47 empty] | режимно- балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвести- ционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные) |  |  |  | доходность |  |  |  | срок окупаемости
[110 empty] | NPV, млн. рублей |  |  | IRR, % | простой |  | дискон- тиро- ванный
| ВСЕГО | [37 empty] | - | - | - | - | 2017 | 2019 | не требуется |  |  |  | 0 | 100% | 81.7726 | 0 | 763.3376 | 81.7726 | 0 | 763.3376
1 | Поставка оборудования, лицензий и выполнение работ для обеспечения информационной безопасности баз данных потребителей - юридических лиц от хакерских атак и попыток преднамеренного искажения информации | [34 empty] | Челябинская область | Челябинск, ул. Российская, 260 |  | - | - | - | - |  | 2017-2019 | не требуется |  |  |  | - | 100% | 0 | 0 | 72.3296 | 0 | 0 | 72.3296 | Обеспечение информационной безопасности баз данных потребителей (юридических и физических лиц). | [47 empty] | н/д | Основы функционирования розничных рынков (Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков») Предписание ФСТЭК России о повышении защищённости информации. |  |  |  | Избежание убытков от остановки работы Общества в размере среднемесячного оборота компании, равного 2,9 млрд руб. без учета НДС
2 | Увеличение ёмкости системы хранения данных | [34 empty] | Челябинская область | Челябинск, ул. Российская, 260 |  | - | - | - | - |  | 2017-2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | - | 100% | 0 | 0 | 74.4201 | 0 | 0 | 74.4201 | Создание системы хранения баз данных, обеспечивающей возможность хранения информации в объёмах и сроках, установленных действующей нормативно-правовой базой | [47 empty] | н/д | Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 Федеральный закон от 03.11.2015 № 307-ФЗ ст 317.1 Гражданского кодекса РФ ст.29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402 |  |  |  | Избежание убытков от остановки работы Общества в размере среднемесячного оборота компании, равного 2,9 млрд руб. без учета НДС
3 | Модернизация системы резервного копирования данных | [34 empty] | Челябинская область | Челябинск, ул. Российская, 260 |  | - | - | - | - |  | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | - | 100% | 0 | 0 | 65.3365 | 0 | 0 | 65.3365 | 1. Создание системы резервного копирования с хранением информации на жёстких дисках с функцией дедуплицирования (уничтожения дубликатов). Необходимо приобретение оборудования EMC DataDomain 4200, программное обеспечение Veritas Net Backup. 2. Создание удалённого носителя резервных копий. Необходимо приобретение FC-коммутатора в количестве 2 ед. Минимальные требования к данному оборудованию следующие: 16 портов FC, резервируемый блок питания. | [47 empty] | н/д | ст.29 Федерального закона от 06.12.2011 №402 |  |  |  | Избежание убытков от остановки работы Общества в размере среднемесячного оборота компании, равного 2,9 млрд руб. без учета НДС
4 | Обновление платформы сайта ЧЭС | [34 empty] | Челябинская область | Челябинск, ул. Российская, 260 |  | - | - | - | - |  | 2017-2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | - | 100% | 0 | 0 | 4.9227 | 0 | 0 | 4.9227 | Модернизация официального сайта ПАО "Челябэнергосбыт" с целью обеспечения доступа к информации на сайте для всех групп оптребителей независиом от используемых программных средств | [47 empty] | н/д | Основы функционирования розничных рынков (Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков») Стандарты раскрытия информации (Постановление Правительства от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия инфомрации субъектами оптвого и розничных рынков электроэнергии") Акт проверки Министерства тарифного регулирования Челябинской области № 23 от 04.06.2015 |  |  |  | Избежание убытков от остановки работы Общества в размере среднемесячного оборота компании, равного 2,9 млрд руб. без учета НДС
5 | Создание контакт - центра | [34 empty] | Челябинская область | Челябинск, ул. Российская, 260 |  | - | - | - | - |  | 2017-2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | - | 100% | 0 | 0 | 22.3877 | 0 | 0 | 22.3877 | Создание системы информационного взаимодействия с потребителями в соответсвии с действующими НПА и обеспечение доступа неограниченного круга лиц к заочному каналу связи | [47 empty] | н/д |  |  |  |  | Избежание убытков от остановки работы Общества в размере среднемесячного оборота компании, равного 2,9 млрд руб. без учета НДС
6 | Монтаж пандусов согласно проекту доступности инфраструктра для инвалидов и маломобильных групп населения | [34 empty] | Челябинская область | г. Челябинск, ул. Калинина, 7; г. Челябинск, ул. Горького, 64А; г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 26А; г. Челябинск, ул. Гагарина, 52; г. Челябинск, ул. Воровского, 15А; г. Челябинск, ш. Металлургов, 38 |  | - | - | - | - | 2017 | 2017-2018 | + | не требуется |  |  | 0% | 100% | 2.6431 | 0 | 0 | 2.6431 | 0 | 0 | Содание условий для беспрепятственного доступа в центры, обслуживающие потребителей, для инвалидов и маломобильных групп населения | [47 empty] | н/д | Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ Основы функционирования розничных рынков (Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков») |  |  |  | Избежание штрафных санкций в размере 180 000 руб. (штраф 20 000-30 000 руб. для юридических лиц за каждое нарушение в соответствии со ст. 9.13 КоАП РФ)
7 | Проект расширения расчётно-информационного центра в с. Долгодеревенское по ул. Свердловская, д 1а | [34 empty] | Челябинская область | с. Долгодеревенское, ул. Свердловская, 1а |  | - | - | - | - | 2017 | 2019 | + | не требуется |  |  | 0% | 100% | 37.544 | 0 | 0 | 37.544 | 0 | 0 | Создание условий условий для очного обслуживания потребителей, отвечающих требованиям Стандартов обслуживания потребителей | [47 empty] | н/д |  |  |  |  | Реализация проекта не связана с экономической эффективностью и напрвлена на соблюдение стандартов обслуживания потребителей
8 | Проект обеспечения функционирования системы биллинга (Oracle Exadata) | [34 empty] | Челябинская область | Челябинск, ул. Российская, 260 |  | - | - | - | - |  | 2018 | не требуется |  |  |  | - | 100% | 0 | 0 | 184.2792 | 0 | 0 | 184.2792 | Обеспечение достаточной производительности оборудования, на котором функционируют программные комплексы, производящие биллинг для физических и юридических лиц, для обеспечения выполнения обязанностей гарантирующего поставщика. Предотвращение остановки программных комплексов, в которых осуществляется биллинг для физических и юридических лиц | [47 empty] | н/д |  |  |  |  | Избежание убытков от остановки работы Общества в размере среднемесячного оборота компании, равного 2,9 млрд руб. без учета НДС
9 | Соблюдение требований работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности | [34 empty] | Челябинская область | Челябинск, ул. Российская, 260 |  | - | - | - | - |  | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | - | 100% | 0 | 0 | 13.9004 | 0 | 0 | 13.9004 | Повышение отказаустойчивости АИИС КУЭ оптового рынка, соблюдение требований оптового рынка электроэнергии и мощности | [47 empty] | н/д | Правила оптового рынка электрической энергии и мощности (утв. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 1172) Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка |  |  |  | Избежание убытков от остановки работы Общества в размере среднемесячного оборота компании, равного 2,9 млрд руб. без учета НДС
10 | Модернизация сервиса электронной почты и продление корпоративного лицензионного соглашения с Microsoft | [34 empty] | Челябинская область | Челябинск, ул. Российская, 260 |  | - | - | - | - |  | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | - | 100% | 0 | 0 | 52.8298 | 0 | 0 | 52.8298 | Обновление сревера электронной почты для оеспечения беспереюойного функционирования Общества | [47 empty] | н/д |  |  |  |  | Избежание убытков от остановки работы Общества в размере среднемесячного оборота компании, равного 2,9 млрд руб. без учета НДС
11 | Обновление парка вычислительной техники взамен вышедшей из строя | [34 empty] | Челябинская область | Челябинск, ул. Российская, 260 |  | - | - | - | - |  | 2017-2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | - | 100% | 0 | 0 | 39.209 | 0 | 0 | 39.209 | Поэтапная замена оборудования введённого в эксплуатацию более 6 лет назад. Введения в эксплуатацию будет проходить в течение 2017-219 годов равными долями по 252 еденицы в год (162 еденицы - персоональные компьютеры ThinkCentre M700 + монитор BenQ , 90 едениц - многофункциональное печатное устройство Xerox WorkCentre 3615DN) | [47 empty] | н/д |  |  |  |  | Избежание убытков от остановки работы Общества в размере среднемесячного оборота компании, равного 2,9 млрд руб. без учета НДС
12 | Повышение отказоустойчивости участков | [34 empty] | Челябинская область | Челябинская область |  | - | - | - | - |  | 2017-2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | - | 100% | 0 | 0 | 7.3986 | 0 | 0 | 7.3986 | Ликвидация сбоев и простоев в работе Общества за счёт обеспечения бесперебойной связи между филиалами и участками общества | [47 empty] | н/д |  |  |  |  | Избежание убытков от остановки работы Общества в размере среднемесячного оборота компании, равного 2,9 млрд руб. без учета НДС
13 | Модернизация сети передачи данных с участками и филиалами | [34 empty] | Челябинская область | Челябинск |  | - | - | - | - |  | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | - | 100% | 0 | 0 | 22.5097 | 0 | 0 | 22.5097 | Ликвидация сбоев и простоев в работе Общества за счёт обеспечения бесперебойной связи между филиалами и участками общества | [47 empty] | н/д |  |  |  |  | Избежание убытков от остановки работы Общества в размере среднемесячного оборота компании, равного 2,9 млрд руб. без учета НДС
14 | Приобретение серверов для замены вышедшего из строя оборудования | [34 empty] | Челябинская область | Челябинск, ул. Российская, 260 |  | - | - | - | - |  | 2017-2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | - | 100% | 0 | 0 | 24.9553 | 0 | 0 | 24.9553 | Восстановление утраченного парка оборудования | [47 empty] | н/д |  |  |  |  | Избежание убытков от остановки работы Общества в размере среднемесячного оборота компании, равного 2,9 млрд руб. без учета НДС
15 | Система электронного документооборота с сертификатом ФСТЭК | [34 empty] | Челябинская область | г. Челябинск |  | - | - | - | - |  | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | - | 100% | 0 | 0 | 11.3002 | 0 | 0 | 11.3002 | Повышение эффективности взаимодействия с потребителями, Соблюдение требований законодательства | [47 empty] | н/д | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |  |  |  | Избежание убытков от остановки работы Общества в размере среднемесячного оборота компании, равного 2,9 млрд руб. без учета НДС
16 | Установка кондиционеров для Исполнительного аппарата и филиалов | [34 empty] | Челябинская область | Челябинская область |  | - | - | - | - |  | 2018-2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 100% | 5.713 | 0 | 0 | 5.713 | 0 | 0 | Установка сплит систем в приёмных залах РИГов в связи с неудовлетворительными температурами в помещениях | [47 empty] | н/д | Основы функционирования розничных рынков (Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков») Предписание №1-441 от 19.02.2016 Главного управления "Государственная жилищная инспекция Челябинской области" |  |  |  | Избежание убытков от остановки работы Общества в размере среднемесячного оборота компании, равного 2,9 млрд руб. без учета НДС
17 | Реконструкция входных групп для обеспечения доступности для маломобильных групп населения | [34 empty] | Челябинская область | Челябинская область |  | - | - | - | - |  | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 100% | 0.93055 | 0 | 0 | 0.93055 | 0 | 0 | Адаптация объектов социальной инфраструктуры и обеспечение доступности для маломобильных групп населения | [47 empty] | н/д | Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ Основы функционирования розничных рынков (Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 «О функционировании розничных рынков») |  |  |  | Избежание штрафных санкций в размере 720 000 руб. (штраф 20000-30000 руб. для юридических лиц за каждое нарушение в соответствии со ст. 9.13 КоАП РФ)
18 | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании | Челябинская область | г. Челябинск |  | - | - | - | - |  | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 100% | 2.8627 | 0 | 0 | 2.8627 | 0 | 0 | Обеспечение бесперебойного энергоснабюжения, исключение угроз отключения электроэнергии в периол проведения билллинга | [47 empty] | н/д |  |  |  |  | Избежание убытков от остановки работы Общества в размере среднемесячного оборота компании, равного 2,9 млрд руб. без учета НДС
| Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя | Челябинская область | г. Челябинск |  | - | - | - | - |  | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | - | 100% | 0 | 0 | 136.7811 | 0 | 0 | 136.7811 | Обеспечение достаточной производительности оборудования, на которомпроизводиться печать платёжных документов, для выполнения гарантирующим поставщиком основной функции | [47 empty] | н/д |  |  |  |  | Избежание убытков от остановки работы Общества в размере среднемесячного оборота компании, равного 2,9 млрд руб. без учета НДС
| Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных | Челябинская область | г. Челябинск |  | - | - | - | - |  | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | - | 100% | 0 | 0 | 21.86 | 0 | 0 | 21.86 | Обеспечение работы сетевого обрудования, приобритённого в рамках реализации ИП 2017-2019 | [47 empty] | н/д |  |  |  |  | Избежание убытков от остановки работы Общества в размере среднемесячного оборота компании, равного 2,9 млрд руб. без учета НДС
| Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей | Челябинская область | г. Челябинск |  | - | - | - | - |  | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | - | 100% | 0 | 0 | 8.9178 | 0 | 0 | 8.9178 | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | Соблюдение стандартов обслуживания клиентов компании во фронт-офисах, снижение конфликтных ситуаций | н/д |  |  |  |  | Реализация проекта не связана с экономической эффективностью и напрвлена на соблюдение стандартов обслуживания потребителей
| Проект создания системы дистанционного снятия показаний бытовых потребителей в МКД (пилотный этап в г. Озерск) | Создание ситсемы АИИС КУЭ | Создание ситсемы АИИС КУЭ | Создание ситсемы АИИС КУЭ | Создание ситсемы АИИС КУЭ | Создание ситсемы АИИС КУЭ | Создание ситсемы АИИС КУЭ | Создание ситсемы АИИС КУЭ | Создание ситсемы АИИС КУЭ | Создание ситсемы АИИС КУЭ | Создание ситсемы АИИС КУЭ | Создание ситсемы АИИС КУЭ | Создание ситсемы АИИС КУЭ | Создание ситсемы АИИС КУЭ | Создание ситсемы АИИС КУЭ | Создание ситсемы АИИС КУЭ | Создание ситсемы АИИС КУЭ | Создание ситсемы АИИС КУЭ | Создание ситсемы АИИС КУЭ | Создание ситсемы АИИС КУЭ | Создание ситсемы АИИС КУЭ | Создание ситсемы АИИС КУЭ | Создание ситсемы АИИС КУЭ | Создание ситсемы АИИС КУЭ | Создание ситсемы АИИС КУЭ | Создание ситсемы АИИС КУЭ | Создание ситсемы АИИС КУЭ | Создание ситсемы АИИС КУЭ | Создание ситсемы АИИС КУЭ | Создание ситсемы АИИС КУЭ | Создание ситсемы АИИС КУЭ | Создание ситсемы АИИС КУЭ | Создание ситсемы АИИС КУЭ | Создание ситсемы АИИС КУЭ | Создание ситсемы АИИС КУЭ | Челябинская область | г. Озёрск |  | - | - | - | - |  | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 100% | 32.0794 | 0 | 0 | 32.0794 | 0 | 0 | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | Обеспечение единовременного снятия показаний приборов учёта, получение достоверных данных об объёмах потреблённого ресурса. | н/д
| * | В том числе:
- степень износа электрооборудования
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования
- уровень технического оснащения электрооборудования
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энегрорайона).
| ** | Определяется исходя из выполнения графика строительства.
| *** | В текущих ценах с НДС с применением коэффициента пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
| **** | Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).
Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании
Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя
Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных
Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей
Создание ситсемы АИИС КУЭ

## 3.1. Защита баз данных
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Первый заместитель генерального директора ПАО "Челябэнергосбыт" по экономике и финансам
Н.Ю. Закирова
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Поставка оборудования, лицензий и выполнение работ для
обеспечения информационной безопасности баз данных
потребителей - юридических лиц от хакерских атак и
попыток преднамеренного искажения информации
по состоянию на |  | март | 20 | 18 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение конкурсных процедур |  |  | 11.10.2017 |  |  | 23.10.2017
2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования и лицензий |  |  | 24.10.2017 |  |  | 24.10.2017
3 | Поставка основного оборудования и лицензий |  |  | 01.11.2017 |  |  | 01.11.2017
4 | Монтаж основного оборудования |  |  | 02.11.2017 |  |  | 02.11.2017
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 03.11.2017 |  |  | 10.11.2017
6 | Поставка основного оборудования и лицензий |  |  | 01.02.2018 |  |  | 01.02.2018
7 | Монтаж основного оборудования |  |  | 02.02.2018 |  |  | 02.02.2018
8 | Пусконаладочные работы |  |  | 09.01.2019 |  |  | 09.02.2019

## 3.1. Увеличение ёмкости СХД
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Первый заместитель генерального директора ПАО "Челябэнергосбыт" по экономике и финансам
Н.Ю. Закирова
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Увеличение ёмкости системы хранения данных
по состоянию на |  | март | 20 | 18 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение конкурсных процедур |  |  | 16.11.2017 |  |  | 29.11.2017
2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования |  |  | 30.11.2017 |  |  | 30.11.2017
3 | Поставка основного оборудования |  |  | 16.12.2017 |  |  | 16.12.2017
4 | Монтаж основного оборудования |  |  | 17.12.2017 |  |  | 17.12.2017
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 25.12.2017 |  |  | 25.12.2017
1 | Проведение конкурсных процедур |  |  | 20.04.2018 |  |  | 29.04.2018
2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования |  |  | 30.04.2018 |  |  | 14.05.2018
6 | Поставка основного оборудования |  |  | 15.05.2018 |  |  | 31.05.2018
7 | Монтаж основного оборудования |  |  | 01.06.2018 |  |  | 29.06.2018
8 | Пусконаладочные работы |  |  | 30.06.2018 |  |  | 30.06.2018

## 3.1. Модернизация СРКД
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Первый заместитель генерального директора ПАО "Челябэнергосбыт" по экономике и финансам
Н.Ю. Закирова
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Модернизация системы резервного копирования данных
по состоянию на |  | март | 20 | 18 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение конкурсных процедур |  |  | 01.04.2018 |  |  | 13.04.2018
2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования |  |  | 14.04.2018 |  |  | 14.04.2018
3 | Поставка основного оборудования |  |  | 2018-04-15 |  |  | 2018-05-29
4 | Монтаж основного оборудования |  |  | 2018-05-30 |  |  | 2018-06-19
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 2018-06-20 |  |  | 2018-06-30
6 | Поставка основного оборудования |  |  | 17.01.2019 |  |  | 17.01.2019
7 | Монтаж основного оборудования |  |  | 29.01.2019 |  |  | 29.01.2019
8 | Пусконаладочные работы |  |  | 04.02.2019 |  |  | 04.02.2019

## 3.1. Обновление платформы сайта
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Первый заместитель генерального директора ПАО "Челябэнергосбыт" по экономике и финансам
Н.Ю. Закирова
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Обновление платформы сайта ЧЭС
по состоянию на |  | март | 20 | 18 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение конкурсных процедур |  |  | 18.07.2017 |  |  | 29.07.2017
2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования и лицензий |  |  | 02.08.2017 |  |  | 02.08.2017
3 | Поставка основного оборудования и лицензий |  |  | 16.08.2017 |  |  | 16.08.2017
4 | Монтаж основного оборудования |  |  | 17.08.2017 |  |  | 17.08.2017
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 18.08.2017 |  |  | 29.09.2017
6 | Поставка основного оборудования и лицензий |  |  | 23.03.2018 |  |  | 23.03.2018
7 | Монтаж основного оборудования |  |  | 24.03.2018 |  |  | 24.03.2018
8 | Пусконаладочные работы |  |  | 01.04.2018 |  |  | 01.04.2018
9 | Поставка основного оборудования и лицензий |  |  | 19.04.2019 |  |  | 19.04.2019
10 | Монтаж основного оборудования |  |  | 20.04.2019 |  |  | 20.04.2019
11 | Пусконаладочные работы |  |  | 28.04.2019 |  |  | 28.04.2019

## 3.1. Создание контакт-центра
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Первый заместитель генерального директора ПАО "Челябэнергосбыт" по экономике и финансам
Н.Ю. Закирова
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Создание контакт-центра
по состоянию на |  | март | 20 | 18 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение конкурсных процедур |  |  | 10.01.2017 |  |  | 2018-02-18
2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования и лицензий |  |  | 2017-02-19 |  |  | 2017-02-22
3 | Поставка основного оборудования и лицензий |  |  | 2017-02-22 |  |  | 30.03.0218

## 3.1. Система биллинга (EXADATA)
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Первый заместитель генерального директора ПАО "Челябэнергосбыт" по экономике и финансам
Н.Ю. Закирова
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Проект обеспечения функционирования
системы биллинга (Oracle Exadata)
по состоянию на |  | март | 20 | 18 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение конкурсных процедур |  |  | 31.03.2019 |  |  | 2019-04-13
2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования и лицензий |  |  | 2019-04-14 |  |  | 2019-04-30
3 | Поставка основного оборудования и лицензий |  |  | 2019-04-11 |  |  | 2019-06-01
4 | Монтаж основного оборудования |  |  | 2019-06-01 |  |  | 2019-07-01
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 2019-07-01 |  |  | 2019-07-18
6 | Миграция базы данных |  |  | 2019-07-18 |  |  | 2019-12-31

## 3.1. Электронная почта
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Первый заместитель генерального директора ПАО "Челябэнергосбыт" по экономике и финансам
Н.Ю. Закирова
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Модернизация системы электронной почты и продление
корпоративного лицензионного соглашения с Microsoft
по состоянию на |  | март | 20 | 17 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение конкурсных процедур |  |  | 2017-01-17 |  |  | 2017-01-31
2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования и лицензий |  |  | 2017-02-01 |  |  | 2017-02-01
3 | Поставка основного оборудования и лицензий |  |  | 2017-02-22 |  |  | 2017-02-22
4 | Монтаж основного оборудования |  |  | 2017-02-25 |  |  | 2017-03-13
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 2017-03-16 |  |  | 2017-03-31

## 3.1. Обновление парка техники
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Первый заместитель генерального директора ПАО "Челябэнергосбыт" по экономике и финансам
Н.Ю. Закирова
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Обновление парка вычислительной техники взамен
вышедшей из строя
по состоянию на |  | март | 20 | 17 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение конкурсных процедур |  |  | 09.01.2017 |  |  | 20.01.2017
2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования |  |  | 23.01.2017 |  |  | 23.01.2017
3 | Поставка основного оборудования |  |  | 13.02.2017 |  |  | 29.11.2019
4 | Монтаж основного оборудования |  |  | 20.02.2017 |  |  | 13.12.2019
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 01.03.2017 |  |  | 27.12.2019

## 3.1. Отказоустойчивость уч-ов
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Первый заместитель генерального директора ПАО "Челябэнергосбыт" по экономике и финансам
Н.Ю. Закирова
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Повышение отказоустойчивости участков
по состоянию на |  | март | 20 | 18 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение конкурсных процедур |  |  | 09.08.2017 |  |  | 20.08.2018
2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования |  |  | 23.08.2017 |  |  | 23.08.2018
3 | Поставка основного оборудования |  |  | 13.09.2017 |  |  | 29.09.2018
4 | Монтаж основного оборудования |  |  | 13.09.2017 |  |  | 29.09.2018
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 01.03.2017 |  |  | 30.09.2018

## 3.1. Модернизация СПД
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Первый заместитель генерального директора ПАО "Челябэнергосбыт" по экономике и финансам
Н.Ю. Закирова
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Модернизация сети передачи данных с участками
и филиалами
по состоянию на |  | март | 20 | 17 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение конкурсных процедур |  |  | 2017-10-17 |  |  | 2017-10-31
2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования |  |  | 2017-11-03 |  |  | 2017-11-03
3 | Поставка основного оборудования |  |  | 2017-11-17 |  |  | 2017-01-17
4 | Монтаж основного оборудования |  |  | 2017-11-18 |  |  | 2017-11-21
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 2017-11-24 |  |  | 2017-11-28

## 3.1. Замена серверов
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Первый заместитель генерального директора ПАО "Челябэнергосбыт" по экономике и финансам
Н.Ю. Закирова
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Приобретение серверов для замены вышедшего из строя
оборудования
по состоянию на |  | март | 20 | 18 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение конкурсных процедур |  |  | 13.07.2017 |  |  | 2018-07-13
2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования |  |  | 01.08.2017 |  |  | 2018-08-01
3 | Поставка основного оборудования |  |  | 05.09.2017 |  |  | 30.09.2018

## 3.1. АСКУЭ ОРЭ
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Первый заместитель генерального директора ПАО "Челябэнергосбыт" по экономике и финансам
Н.Ю. Закирова
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Соблюдение требований работы на оптовом рынке
электроэнергии и мощности
по состоянию на |  | март | 20 | 17 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение конкурсных процедур |  |  | 09.01.2019 |  |  | 20.01.2019
2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования |  |  | 23.01.2019 |  |  | 23.01.2019
3 | Поставка основного оборудования |  |  | 10.02.2019 |  |  | 10.02.2019
4 | Монтаж основного оборудования |  |  | 13.02.2019 |  |  | 20.11.2019
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 13.02.2019 |  |  | 20.11.2019

## 3.1. Документооборот
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Первый заместитель генерального директора ПАО "Челябэнергосбыт" по экономике и финансам
Н.Ю. Закирова
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Система электронного документооборота
с сертификатом ФСТЭК
по состоянию на |  | март | 20 | 18 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение конкурсных процедур |  |  | 2018-08-02 |  |  | 2018-08-17
2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования и лицензий |  |  | 2018-08-18 |  |  | 2018-08-28
3 | Поставка основного оборудования и лицензий |  |  | 2018-08-29 |  |  | 2018-09-08
4 | Монтаж основного оборудования |  |  | 2018-09-09 |  |  | 2018-09-19
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 2018-09-20 |  |  | 2018-09-30

## 3.1. Кондиционеры
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Первый заместитель генерального директора ПАО "Челябэнергосбыт" по экономике и финансам
Н.Ю. Закирова
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Установка кондиционеров для Исполнительного
аппарата и филиалов
по состоянию на |  | март | 20 | 18 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение конкурсных процедур |  |  | 2018-04-11 |  |  | 2019-04-23
2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования и лицензий |  |  | 2018-04-24 |  |  | 2019-04-24
3 | Поставка основного оборудования и лицензий |  |  | 2018-06-01 |  |  | 2019-09-10
4 | Монтаж основного оборудования |  |  | 2018-06-02 |  |  | 2019-09-20
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 2018-06-20 |  |  | 2019-09-30

## 3.1. Пандусы
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Первый заместитель генерального директора ПАО "Челябэнергосбыт" по экономике и финансам
Н.Ю. Закирова
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Монтаж пандусов согласно проекту доступности инфраструктуры
для инвалидов и маломобильных групп населения
по состоянию на |  | март | 20 | 18 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение инженерных изысканий на выбранных площадках строительства |  |  | 21.11.2017 |  |  | 11.12.2017
2 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Челябинск, ул. Калинина, 7 |  |  | 12.12.2017 |  |  | 24.12.2017
3 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Челябинск, ул. Калинина, 7 |  |  | 15.01.2018 |  |  | 25.01.2018
4 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Челябинск, ул. Калинина, 7 |  |  | 07.02.2018 |  |  | 07.02.2018
5 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Челябинск, ул.Металлургов, 38 |  |  | 02.05.2017 |  |  | 14.05.2017
6 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Челябинск, ул.Металлургов, 38 |  |  | 15.05.2017 |  |  | 15.05.2017
7 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Челябинск, ул.Металлургов, 38 |  |  | 29.05.2017 |  |  | 29.05.2017
8 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 24а |  |  | 02.05.2017 |  |  | 14.05.2017
9 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 24а |  |  | 15.05.2017 |  |  | 15.05.2017
10 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 24а |  |  | 29.05.2017 |  |  | 29.05.2017
11 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Челябинск, ул. Гагарина, 52 |  |  | 12.12.2017 |  |  | 24.12.2017
12 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Челябинск, ул. Гагарина, 52 |  |  | 15.01.2018 |  |  | 25.01.2018
13 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Челябинск, ул. Гагарина, 52 |  |  | 07.02.2018 |  |  | 07.02.2018
14 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Челябинск, ул. Воровского, 15а |  |  | 12.12.2017 |  |  | 24.12.2017
15 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Челябинск, ул. Воровского, 15а |  |  | 15.01.2018 |  |  | 25.01.2018
16 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Челябинск, ул. Воровского, 15а |  |  | 07.02.2018 |  |  | 07.02.2018
17 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Челябинск, ул. Горького, 64а |  |  | 12.12.2017 |  |  | 24.12.2017
18 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Челябинск, ул. Горького, 64а |  |  | 15.01.2018 |  |  | 25.01.2018
19 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Челябинск, ул. Горького, 64а |  |  | 07.02.2018 |  |  | 07.02.2018

## 3.1. РИЦ
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Первый заместитель генерального директора ПАО "Челябэнергосбыт" по экономике и финансам
Н.Ю. Закирова
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Проект расширения расчетно-информационного
центра в с. Долгодеревенское по ул. Свердловская, д 1а
по состоянию на |  | март | 20 | 16 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства |  |  | 02.02.2017 |  |  | 29.03.2017
2 | Подготовка площадки строительства |  |  | 02.04.2017 |  |  | 01.05.2017
3 | Строительство основных сооружений |  |  | 01.01.2018 |  |  | 31.12.2018
4 | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 14.01.2019 |  |  | 14.01.2019

## 3.1. Реконструкция вход.групп
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Первый заместитель генерального директора ПАО "Челябэнергосбыт" по экономике и финансам
Н.Ю. Закирова
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Реконструкция входных групп для обеспечения
доступности для маломобильных групп населения
по состоянию на |  | март | 20 | 18 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение инженерных изысканий на выбранных площадках строительства |  |  | 21.01.2018 |  |  | 11.03.2018
2 | Подготовка площадки строительства по адресу с. Агаповка, ул. Труда, 9А |  |  | 12.07.2018 |  |  | 24.09.2018
3 | Монтаж основного оборудования по адресу с. Агаповка, ул. Труда, 9А |  |  | 2018-02-15 |  |  | 2018-02-25
4 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу с. Агаповка, ул. Труда, 9А |  |  | 2018-03-04 |  |  | 2018-03-04
5 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Верхний Уфалей, ул. Каслинская, 1, 2 этажа |  |  | 12.07.2018 |  |  | 24.09.2018
6 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Верхний Уфалей, ул. Каслинская, 1, 2 этажа |  |  | 2018-02-15 |  |  | 2018-02-25
7 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Верхний Уфалей, ул. Каслинская, 1, 2 этажа |  |  | 2018-03-04 |  |  | 2018-03-04
8 | Подготовка площадки строительства по адресу с. Кизильское, ул. Ленинская, 97 |  |  | 12.07.2018 |  |  | 24.09.2018
9 | Монтаж основного оборудования по адресу с. Кизильское, ул. Ленинская, 97 |  |  | 2018-02-15 |  |  | 2018-02-25
10 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу с. Кизильское, ул. Ленинская, 97 |  |  | 2018-03-04 |  |  | 2018-03-04
11 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Нязепетровск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 8, 2 этажа |  |  | 12.07.2018 |  |  | 24.09.2018
12 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Нязепетровск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 8, 2 этажа |  |  | 2018-02-15 |  |  | 2018-02-25
13 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Нязепетровск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 8, 2 этажа |  |  | 2018-03-04 |  |  | 2018-03-04
14 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Озерск, ул. Комсомольская, 4А |  |  | 12.07.2018 |  |  | 24.09.2018
15 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Озерск, ул. Комсомольская, 4А |  |  | 2018-02-15 |  |  | 2018-02-25
16 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Озерск, ул. Комсомольская, 4А |  |  | 2018-03-04 |  |  | 2018-03-04
17 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 24 |  |  | 12.07.2018 |  |  | 24.09.2018
18 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 24 |  |  | 2018-02-15 |  |  | 2018-02-25
19 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 24 |  |  | 2018-03-04 |  |  | 2018-03-04
20 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Сим, ул.Пушкина, 17А |  |  | 12.07.2018 |  |  | 24.09.2018
21 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Сим, ул.Пушкина, 17А |  |  | 2018-02-15 |  |  | 2018-02-25
22 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Сим, ул.Пушкина, 17А |  |  | 2018-03-04 |  |  | 2018-03-04
23 | Подготовка площадки строительства по адресу с. Чесма, ул. Ленина, 76А |  |  | 12.07.2018 |  |  | 24.09.2018
24 | Монтаж основного оборудования по адресу с. Чесма, ул. Ленина, 76А |  |  | 2018-02-15 |  |  | 2018-02-25
25 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу с. Чесма, ул. Ленина, 76А |  |  | 2018-03-04 |  |  | 2018-03-04
26 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Юрюзань, ул. Тараканова, 31 |  |  | 12.07.2018 |  |  | 24.09.2018
27 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Юрюзань, ул. Тараканова, 31 |  |  | 2018-02-15 |  |  | 2018-02-25
28 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Юрюзань, ул. Тараканова, 31 |  |  | 2018-03-04 |  |  | 2018-03-04
29 | Подготовка площадки строительства по адресу с. Варна, ул. Ленина, 1 |  |  | 16.04.2018 |  |  | 14.05.2018
30 | Монтаж основного оборудования по адресу с. Варна, ул. Ленина, 1 |  |  | 2018-01-18 |  |  | 2018-02-12
31 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу с. Варна, ул. Ленина, 1 |  |  | 2018-03-04 |  |  | 2018-03-04
32 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Верхнеуральск, ул. Еремина, 1А, 1 этаж |  |  | 16.04.2018 |  |  | 14.05.2018
33 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Верхнеуральск, ул. Еремина, 1А, 1 этаж |  |  | 2018-01-18 |  |  | 2018-02-12
34 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Верхнеуральск, ул. Еремина, 1А, 1 этаж |  |  | 2018-03-04 |  |  | 2018-03-04
35 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Еманжелинск, ул. Ленина, 6,пом. 6, 1 этаж |  |  | 16.04.2018 |  |  | 14.05.2018
36 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Еманжелинск, ул. Ленина, 6,пом. 6, 1 этаж |  |  | 2018-01-18 |  |  | 2018-02-12
37 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Еманжелинск, ул. Ленина, 6,пом. 6, 1 этаж |  |  | 2018-03-04 |  |  | 2018-03-04
38 | Подготовка площадки строительства по адресу с. Еткуль, ул. Новая, 39, 2 этажа с подвалом |  |  | 16.04.2018 |  |  | 14.05.2018
39 | Монтаж основного оборудования по адресу с. Еткуль, ул. Новая, 39, 2 этажа с подвалом |  |  | 2018-01-18 |  |  | 2018-02-12
40 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу с. Еткуль, ул. Новая, 39, 2 этажа с подвалом |  |  | 2018-03-04 |  |  | 2018-03-04
41 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Копейск, пр. Победы, 46, 3 этажа с подвалом |  |  | 16.04.2018 |  |  | 14.05.2018
42 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Копейск, пр. Победы, 46, 3 этажа с подвалом |  |  | 2018-01-18 |  |  | 2018-02-12
43 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Копейск, пр. Победы, 46, 3 этажа с подвалом |  |  | 2018-03-04 |  |  | 2018-03-04
44 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Златоуст, пр. Мира, 19, 5 этажей |  |  | 16.04.2018 |  |  | 14.05.2018
45 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Златоуст, пр. Мира, 19, 5 этажей |  |  | 2018-01-18 |  |  | 2018-02-12
46 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Златоуст, пр. Мира, 19, 5 этажей |  |  | 2018-03-04 |  |  | 2018-03-04
47 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Коркино, ул. Такнкистов, 22, 2 эт. с подвалом |  |  | 16.04.2018 |  |  | 14.05.2018
48 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Коркино, ул. Такнкистов, 22, 2 эт. с подвалом |  |  | 2018-01-18 |  |  | 2018-02-12
49 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Коркино, ул. Такнкистов, 22, 2 эт. с подвалом |  |  | 2018-03-04 |  |  | 2018-03-04
50 | Подготовка площадки строительства по адресу с. Кунашак, ул. Больничная, 2 А, 3 этажа с подвалом |  |  | 16.04.2018 |  |  | 14.05.2018
51 | Монтаж основного оборудования по адресу с. Кунашак, ул. Больничная, 2 А, 3 этажа с подвалом |  |  | 2018-01-18 |  |  | 2018-02-12
52 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу с. Кунашак, ул. Больничная, 2 А, 3 этажа с подвалом |  |  | 2018-03-04 |  |  | 2018-03-04
53 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Кыштым, ул. Некрасова, 2А, 4 этажа с подвалом |  |  | 16.04.2018 |  |  | 14.05.2018
54 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Кыштым, ул. Некрасова, 2А, 4 этажа с подвалом |  |  | 2018-01-18 |  |  | 2018-02-12
55 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Кыштым, ул. Некрасова, 2А, 4 этажа с подвалом |  |  | 2018-03-04 |  |  | 2018-03-04
56 | Подготовка площадки строительства по адресу с. Миасское, ул. 60 лет СССР, 4, 1 этаж |  |  | 16.04.2018 |  |  | 14.05.2018
57 | Монтаж основного оборудования по адресу с. Миасское, ул. 60 лет СССР, 4, 1 этаж |  |  | 2018-01-18 |  |  | 2018-02-12
58 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу с. Миасское, ул. 60 лет СССР, 4, 1 этаж |  |  | 2018-03-04 |  |  | 2018-03-04
59 | Подготовка площадки строительства по адресу с. Октябрьское, ул. Советская, 100 |  |  | 16.04.2018 |  |  | 14.05.2018
60 | Монтаж основного оборудования по адресу с. Октябрьское, ул. Советская, 100 |  |  | 2018-01-18 |  |  | 2018-02-12
61 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу с. Октябрьское, ул. Советская, 100 |  |  | 2018-03-04 |  |  | 2018-03-04
62 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Пласт, ул. Галкина, 16, пом.1, 1 этаж |  |  | 16.04.2018 |  |  | 14.05.2018
63 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Пласт, ул. Галкина, 16, пом.1, 1 этаж |  |  | 2018-01-18 |  |  | 2018-02-12
64 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Пласт, ул. Галкина, 16, пом.1, 1 этаж |  |  | 2018-03-04 |  |  | 2018-03-04
65 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Троицк, ул. Крупской, 4 |  |  | 16.04.2018 |  |  | 14.05.2018
66 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Троицк, ул. Крупской, 4 |  |  | 2018-01-18 |  |  | 2018-02-12
67 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Троицк, ул. Крупской, 4 |  |  | 2018-03-04 |  |  | 2018-03-04
68 | Подготовка площадки строительства по адресу п. Увельский, ул. Октябрьская, 6, 1 этаж |  |  | 16.04.2018 |  |  | 14.05.2018
69 | Монтаж основного оборудования по адресу п. Увельский, ул. Октябрьская, 6, 1 этаж |  |  | 2018-01-18 |  |  | 2018-02-12
70 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу п. Увельский, ул. Октябрьская, 6, 1 этаж |  |  | 2018-03-04 |  |  | 2018-03-04
71 | Подготовка площадки строительства по адресу г. Чебаркуль, ул. Карпенко, 1, 1 этаж |  |  | 16.04.2018 |  |  | 14.05.2018
72 | Монтаж основного оборудования по адресу г. Чебаркуль, ул. Карпенко, 1, 1 этаж |  |  | 2018-01-18 |  |  | 2018-02-12
73 | Ввод объекта в эксплуатацию по адресу г. Чебаркуль, ул. Карпенко, 1, 1 этаж |  |  | 2018-03-04 |  |  | 2018-03-04

## 3.1. РЖД
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Первый заместитель генерального директора ПАО "Челябэнергосбыт" по экономике и финансам
Н.Ю. Закирова
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения
бесеперебойного питания энергоемких объектов компании
по состоянию на |  | март | 20 | 18 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение конкурсных процедур |  |  | 03.02.2019 |  |  | 27.02.2019
2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования |  |  | 01.03.2019 |  |  | 01.03.2019
3 | Поставка основного оборудования |  |  | 11.04.2019 |  |  | 15.04.2019
4 | Монтаж основного оборудования |  |  | 25.04.2019 |  |  | 17.05.2019
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 03.06.2019 |  |  | 14.06.2019

## 3.1. Аппарат печати
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Первый заместитель генерального директора ПАО "Челябэнергосбыт" по экономике и финансам
Н.Ю. Закирова
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Приобретение аппарата печати в билинговый центр
взамен вышедшего из строя
по состоянию на |  | март | 20 | 18 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение конкурсных процедур |  |  | 13.02.2019 |  |  | 25.02.2019
2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования |  |  | 07.03.2019 |  |  | 07.03.2019
3 | Поставка основного оборудования |  |  | 03.04.2019 |  |  | 10.04.2019
4 | Монтаж основного оборудования |  |  | 11.04.2019 |  |  | 12.04.2019
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 13.04.2019 |  |  | 17.04.2019

## 3.1. подключение серверов
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Первый заместитель генерального директора ПАО "Челябэнергосбыт" по экономике и финансам
Н.Ю. Закирова
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Обеспечение подключения серверов к системе хранения
данных
по состоянию на |  | март | 20 | 18 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение конкурсных процедур |  |  | 13.02.2019 |  |  | 25.02.2019
2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования |  |  | 07.03.2019 |  |  | 07.03.2019
3 | Поставка основного оборудования |  |  | 03.04.2019 |  |  | 10.04.2019
4 | Монтаж основного оборудования |  |  | 11.04.2019 |  |  | 12.04.2019
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 13.04.2019 |  |  | 17.04.2019

## 3.1. эл.очередь
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Первый заместитель генерального директора ПАО "Челябэнергосбыт" по экономике и финансам
Н.Ю. Закирова
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Установка электронных очередей в офисах обслуживания
потребителей
по состоянию на |  | март | 20 | 18 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение конкурсных процедур |  |  | 25.02.2019 |  |  | 15.03.2019
2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования |  |  | 18.03.2019 |  |  | 18.03.2019
3 | Поставка основного оборудования |  |  | 03.04.2019 |  |  | 14.05.2019
4 | Монтаж основного оборудования |  |  | 15.05.2019 |  |  | 15.06.2019
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 18.06.2019 |  |  | 22.06.2019

## 3.1. АИИС КУЭ
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Первый заместитель генерального директора ПАО "Челябэнергосбыт" по экономике и финансам
Н.Ю. Закирова
(подпись)
[11 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта | [5 empty] | Проект создания системы дистанционного снятия
показаний бытовых потребителей в МКД (пилотный этап в г. Озерск)
по состоянию на |  | март | 20 | 18 | г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  |  | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  |  | окончание (дата)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6
1 | Проведение конкурсных процедур |  |  | 25.04.2019 |  |  | 15.05.2019
2 | Заключение договоров на поставку основного оборудования |  |  | 18.06.2019 |  |  | 18.06.2019
3 | Поставка основного оборудования |  |  | 03.07.2019 |  |  | 14.07.2019
4 | Монтаж основного оборудования |  |  | 15.07.2019 |  |  | 15.08.2019
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 18.08.2019 |  |  | 22.08.2019

## 4.1.
Приложение № 4.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)
Утверждаю Первый заместитель генерального директора ПАО "Челябэнергосбыт" по экономике и финансам
Н.Ю. Закирова
(подпись)
[5 empty] | " |  |  | " |  | 20 | 18 | года
М.П.
млн. рублей
№ п/п |  | Показатели |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019
|  |  |  | всего |  | всего |  |  | всего
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5
I |  | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего |  | 38925.3259 |  | 40450.3437 |  |  | 41663.7558
в том числе:
1.1 |  | Выручка от основной деятельности (продажа электроэнергии) |  | 38120.4522 |  | 39615.6706 |  |  | 40798.0914
1.2 |  | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) |  | 804.8738 |  | 834.6731 |  |  | 865.6644
II |  | Расходы по текущей деятельности, всего |  | 37884.2769 |  | 39395.0957 |  |  | 40180.829
1 |  | Материальные расходы, всего |  | 23432.3884 |  | 24697.9989 |  |  | 25589.7116
в том числе:
1.1 |  | Топливо |  | 14.6293 |  | 15.1706 |  |  | 15.7774
1.2 |  | Сырье, материалы, запасные части, инструменты |  | 44.7739 |  | 46.4306 |  |  | 48.2878
1.3 |  | Покупная электроэнергия |  | 23372.9851 |  | 24636.3977 |  |  | 25525.6464
2 |  | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН |  | 942.0716 |  | 956.0131 |  |  | 975.1333
3 |  | Амортизационные отчисления |  | 48.8308 |  | 89.3077 |  |  | 130.3929
4 |  | Налоги и сборы, всего |  | 16.0284 |  | 16.59 |  |  | 16.59
5 |  | Прочие расходы, всего |  | 13444.9577 |  | 13635.1862 |  |  | 13469.0011
в том числе:
5.1 |  | Ремонт основных средств |  | 6.3675 |  | 7.15 |  |  | 7.15
5.3 |  | Платежи по аренде и лизингу |  | 62.3025 |  | 64.6077 |  |  | 67.1921
5.4 |  | Инфраструктурные платежи рынка |  | 37.944 |  | 38.97 |  |  | 38.97
III |  | Валовая прибыль (I р. - II р.) |  | 1041.049 |  | 1055.248 |  |  | 1482.9268
IV |  | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) |  | -933.8269 |  | -931.4992 |  |  | -1232.7367
1 |  | Внереализационные доходы, всего |  | 2503.6984 |  | 170.84 |  |  | 170.84
в том числе
1.1 |  | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2 |  | Проценты от размещения средств |  | 275.9735 |  | 170.84 |  |  | 170.84
2 |  | Внереализационные расходы, всего |  | 3437.5253 |  | 1102.3392 |  |  | 1403.5767
в том числе
2.1 |  | Проценты по обслуживанию кредитов |  | 700.9085 |  | 850.67 |  |  | 843
V. |  | Прибыль до налогообложения (III + IV) |  | 107.2221 |  | 123.7488 |  |  | 250.1901
VI |  | Налог на прибыль |  | -45.146 |  | 20.797 |  |  | 50.038 |  |  |  |  | 36.5447 | 68.1824
VII |  | Чистая прибыль |  | 152.3681 |  | 102.9518 |  |  | 200.1521
VIII |  | Направления использования чистой прибыли |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
в том числе:
1 |  | Фонд накопления
2 |  | Резервный фонд
3 |  | Выплата дивидендов
4 |  | Прочие расходы из прибыли
IX |  | Изменение дебиторской задолженности
1 |  | Увеличение дебиторской задолженности |  | 6001.6592 |  | 2235.8425 |  |  | 4536.9721
2 |  | Сокращение дебиторской задолженности |  | 3631.9652 |  | 3939.2176 |  |  | 4226.3946
|  | Сальдо (+ увеличение; - сокращение) |  | 2369.694 |  | -1703.3751 |  |  | 310.5775
X |  | Изменение кредиторской задолженности
1 |  | Увеличение кредиторской задолженности |  | 2052.8979 |  | 2499.6138 |  |  | 2875.501
2 |  | Сокращение кредиторской задолженности |  | 2462.6259 |  | 2519.4559 |  |  | 2806.5761
|  | Сальдо (+ увеличение; - сокращение) |  | -409.728 |  | -19.8421 |  |  | 68.925
XI |  | Привлечение заемных средств |  | 24698.384 |  | 30316.5119 |  |  | 34169.1734
в том числе на:
1 |  | Финансирование инвестиционной программы
1.1 |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  | Прочие цели (пополение оборотных средств) |  | 24698.384 |  | 30316.5119 |  |  | 34169.1734
XII |  | Погашение заемных средств |  | 23427.984 |  | 31986.75 |  |  | 33889.71
в том числе по:
1 |  | Инвестиционной программе
1.1 |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  | Прочие цели (пополение оборотных средств) |  | 23427.984 |  | 31986.75 |  |  | 33889.71
XIII |  | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV |  | Купля/продажа активов
1 |  | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2 |  | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV |  | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI |  | Капитальные вложения |  | 190.0024 |  | 205.5536 |  |  | 368.3595
в т.ч. в части ДПМ *
XVI |  | Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.) |  | 71812.2714 |  | 77376.5269 |  |  | 83105.6648
XVII |  | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) |  | 73310.097 |  | 77376.5262 |  |  | 83105.6684
|  | Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) |  | -1497.8255 |  | 0.00070748 |  |  | -0.0036128
Справочно:
1 |  | EBITDA |  | 856.9614 |  | 1063.7265 |  |  | 1223.5831
2 |  | Долг на конец периода |  | 6266.406 |  | 4596.1679 |  |  | 4875.6312
3 |  | Прогноз тарифов |  | в соотвесвтии с приложением
| * | Заполняется ОГК/ТГК.

## 4.2.
Приложение № 4.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Утверждаю Первый заместитель генерального директора ПАО "Челябэнергосбыт" по экономике и финансам
Н.Ю. Закирова
(подпись)
[7 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 | 18 | года
М.П.
№ № |  |  | Источник финансирования |  | План 2017 года | План 2018 года |  |  |  |  | План 2019 года |  | Итого
1 |  |  | Собственные средства |  | 190.0024 | 205.5536 |  |  |  |  | 368.3595 |  | 763.9156
1.1 |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 113.19 | 83.1843 |  |  |  |  | 184.8182 |  | 381.1925
1.1.1 |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |  | 113.19 | 83.1843 |  |  |  |  | 184.8182 |  | 381.1925
1.1.1.1 |  |  | Поставка оборудования, лицензий и выполнение работ для обеспечения информационной безопасности баз данных потребителей - юридических лиц от хакерских атак и попыток преднамеренного искажения информации |  | 45.97 | 3.112 |  |  |  |  | 12.2182 |  | 61.3002
1.1.1.2 |  |  | Увеличение ёмкости системы хранения данных |  | 0 | 52.0679 |  |  |  |  | 0 |  | 52.0679
1.1.1.3 |  |  | Модернизация системы резервного копирования данных |  | 0 | 27.0739 |  |  |  |  | 0 |  | 27.0739
1.1.1.4 |  |  | Модернизация сервиса электронной почты и продление корпоративного лицензионного соглашения с Microsoft |  | 44.77 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 44.77
1.1.1.5 |  |  | Модернизация сети передачи данных с участками и филиалами |  | 19.08 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.08
1.1.1.6 |  |  | Создание контакт - центра |  | 1.48 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.48
1.1.1.7 |  |  | Приобретение серверов для замены вышедшего из строя оборудования |  | 1.89 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.89
1.1.1.8 |  |  | Проект обеспечения функционирования системы биллинга (Oracle Exadata) |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 96.9857 |  | 96.9857
1.1.1.9 |  |  | Реконструкция входных групп для обеспечения доступности для маломобильных групп населения |  | 0 | 0.93055 |  |  |  |  | 0 |  | 0.93055
1.1.1.10 |  |  | Технологическое присоединение к сетям РЖД для обеспечения бесперебойного питания энергоемких объектов компании |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.426 |  | 2.426
1.1.1.11 |  |  | Приобретение аппарата печати в билинговый центр взамен вышедшего из строя |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 47.1054 |  | 47.1054
1.1.1.12 |  |  | Обеспечение подключения серверов к системе хранения данных |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 18.5254 |  | 18.5254
1.1.1.13 |  |  | Установка электронных очередей в офисах обслуживания потребителей |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.5574 |  | 7.5574
1.1.2 |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4 |  |  | Прочая прибыль
1.2 |  |  | Амортизация |  | 47.829 | 84.1302 |  |  |  |  | 130.3978 |  | 262.357
1.2.1 |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 47.829 | 84.1302 |  |  |  |  | 130.3978 |  | 262.357
1.2.1.1 |  |  | Обновление платформы сайта ЧЭС |  | 2.169 | 0.345 |  |  |  |  | 0.34398 |  | 2.858
1.2.1.2 |  |  | Увеличение ёмкости системы хранения данных |  | 11 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11
1.2.1.3 |  |  | Модернизация системы резервного копирования данных |  | 0 | 20.72 |  |  |  |  | 7.575 |  | 28.295
1.2.1.4 |  |  | Создание контакт - центра |  | 0 | 17.4897 |  |  |  |  | 0 |  | 17.4897
1.2.1.5 |  |  | Приобретение серверов для замены вышедшего из строя оборудования |  | 0 | 19.2585 |  |  |  |  | 0 |  | 19.2585
1.2.1.6 |  |  | Обновление парка вычислительной техники взамен вышедшей из строя |  | 11.01 | 11.144 |  |  |  |  | 11.075 |  | 33.229
1.2.1.7 |  |  | Повышение отказоустойчивости участков |  | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  | 2.506 |  | 6.266
1.2.1.8 |  |  | Соблюдение требований работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности |  | 11.78 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.78
1.2.1.9 |  |  | Монтаж пандусов согласно проекту доступности инфраструктра для инвалидов и маломобильных групп населения |  | 0.81 | 1.4259 |  |  |  |  | 0 |  | 2.2359
1.2.1.10 |  |  | Проект расширения расчётно-информационного центра в с. Долгодеревенское по ул. Свердловская, д 1а |  | 9.18 | 0 |  |  |  |  | 19.974 |  | 29.154
1.2.1.11 |  |  | Система электронного документооборота с сертификатом ФСТЭК |  | 0 | 9.5765 |  |  |  |  | 0 |  | 9.5765
1.2.1.12 |  |  | Установка кондиционеров для Исполнительного аппарата и филиалов |  | 0 | 2.2906 |  |  |  |  | 2.5508 |  | 4.8415
1.2.1.13 |  |  | Проект создания системы дистанционного снятия показаний бытовых потребителей в МКД (пилотный этап в г. Озерск) |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 27.1859 |  | 27.1859
1.2.1.13 |  |  | Проект обеспечения функционирования системы биллинга (Oracle Exadata) |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 59.1871 |  | 59.1871
1.2.2 |  |  | Прочая амортизация
1.2.3 |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3 |  |  | Возврат НДС |  | 28.9834 | 31.8376 |  |  |  |  | 53.1436 |  | 113.9645
1.4 |  |  | Прочие собственные средства***
1.4.1 |  |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 |  |  | Остаток собственных средств на начало года |  |  | 6.4015
1.5.1. |  |  | тарифные источники полученные в 2017 году на проект "обновление платформы сайта ЧЭС" |  |  | 1.3136
1.5.2. |  |  | тарифные источники полученные в 2017 году на проект "Проект расширения расчётно-информационного центра в с. Долгодеревенское по ул. Свердловская, д 1а" |  |  | 5.088
2 |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.: |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2.1 |  |  | Кредиты
2.2 |  |  | Облигационные займы
2.3 |  |  | Займы организаций
2.4 |  |  | Бюджетное финансирование
2.5 |  |  | Средства внешних инвесторов
2.6 |  |  | Использование лизинга |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2.7 |  |  | Прочие привлеченные средства
|  |  | ВСЕГО источников финансирования |  | 190.0024 | 205.5536 |  |  |  |  | 368.3595 |  | 763.9156
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа.
| ** | Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.

## 4.3.
Приложение №4.3. к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 №114
Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2020 года включительно
Утверждаю Первый заместитель генерального директора ПАО "Челябэнергосбыт" по экономике и финансам
Н.Ю. Закирова
[7 empty] | 20 |  | 18 | года
М.П.
| 2017 | 2018 |  |  | 2019 | 2020 |  | Итого
Выручка | 38925.3259 | 40450.3437 |  |  | 41663.7558 | 43641.0629 |  | 164680.4884
электрическая энергия (мощность) | 38120.4522 | 39615.6706 |  |  | 40798.0914 | 42743.1676 |  | 161277.3819
Обслуживание
Прочее | 804.8738 | 834.6731 |  |  | 865.6644 | 897.8953 |  | 3403.1065
Себестоимость | 37884.2769 | 39395.0957 |  |  | 40180.829 | 41697.9224 |  | 159158.1239
Прямая себестоимость | 35862.6429 | 37485.5116 |  |  | 38177.1324 | 39613.1759 |  | 151138.4629
электрическая энергия (мощность) | 35862.6429 | 37485.5116 |  |  | 38177.1324 | 39613.1759 |  | 151138.4629
Обслуживание
Прочее
Накладные расходы | 2021.6339 | 1909.5841 |  |  | 2003.6966 | 2084.7464 |  | 8019.6611
Операционная прибыль | 1041.049 | 1055.248 |  |  | 1482.9268 | 1943.1406 |  | 5522.3644
Внереализационные расходы | 2736.6168 | 251.6692 |  |  | 560.5767 | 900.9505 |  | 4449.8131
Проценты | 700.9085 | 850.67 |  |  | 843 | 828 |  | 3222.5785
Налог на прибыль | -45.146 | 20.797 |  |  | 50.038 | 77.006 |  | 102.695
Чистая прибыль/убыток | 152.3681 | 102.9518 |  |  | 200.1521 | 308.0241 |  | 258.0594
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам
Операционный денежный поток
Поступления | 44482.4364 | 49434.7807 |  |  | 48852.6543 | 51162.9249 |  | 193932.7963
электрическая энергия (мощность) | 42130.9182 | 46279.0264 |  |  | 47660.3304 | 49932.5684 |  | 186002.8435
Обслуживание
Прочее | 2351.5182 | 3155.7542 |  |  | 1192.3239 | 1230.3565 |  | 7929.9528
Выбытия | 46403.95 | 47355.3156 |  |  | 48186.1656 | 49891.1457 |  | 192056.067
Платежи по прямой себестоимости | 41995.9336 | 44190.5229 |  |  | 44935.0222 | 46556.352 |  | 177677.8307
электрическая энергия (мощность) | 41776.4436 | 44190.5229 |  |  | 44935.0222 | 46556.352 |  | 177458.3407
Обслуживание
Прочее
Заводские расходы | 3952.7464 | 2314.1228 |  |  | 2408.1434 | 2506.7937 |  | 11181.8063
Процентные платежи | 674.76 | 850.67 |  |  | 843 | 828 |  | 3196.43
Итого операционный денежный поток | -1921.5136 | 2079.465 |  |  | 666.4887 | 1271.7792 |  | 1876.7293
Инвестиционный денежный поток
Поступления | 53.784
Выбытия | 817.935 | 205.5536 |  |  | 368.3595 |  |  | 1391.8481
Итого инвестиционный денежный поток | -764.151 | -205.5536 |  |  | -368.3595 | 0 |  | -1338.0641
Финансовый денежный поток
Поступления | 24698.384 | 30316.5119 |  |  | 34169.1734 | 32567.5042 |  | 121751.5734
Эмиссия акций
Привлечение кредитов | 24698.384 | 30316.5119 |  |  | 34169.1734 | 32567.5042 |  | 121751.5734
Выбытия | 23435.894 | 31986.75 |  |  | 33889.71 | 34567.5042 |  | 123879.8582
Погашение кредитов и займов | 23435.894 | 31986.75 |  |  | 33889.71 | 34567.5042 |  | 123879.8582
Итого финансовый денежный поток | 1262.49 | -1670.2381 |  |  | 279.4634 | -2000 |  | -2128.2848
Итого денежный поток | -1423.1746 | 203.6733 |  |  | 577.5925 | -728.2208 |  | -1370.1296
Меры господдержки
Реструктуризация дефицитных кредитов
Увеличение капитализации
Субсидирование процентной ставки (рестр)
Субсидирование процентной ставки
Итого денежный поток | -1423.1746 | 203.6733 |  |  | 577.5925 | -728.2208 |  | -1370.1296
Нарастающим итогом |  | -1219.5013 |  |  | -641.9088 | -1370.1296
остаток денежных средств на начало периода | 1710.386 | 287.2114 |  |  | 490.8847 | 1068.4772
Кредиты на начало | 4281.781 | 5544.271 |  |  | 3874.0329 | 4153.4962
Кредиты на конец | 5544.271 | 3874.0329 |  |  | 4153.4962 | 2153.4962

## 5
Приложение № 5
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию)
Утверждаю Первый заместитель генерального директора ПАО "Челябэнергосбыт" по экономике и финансам
Н.Ю. Закирова
(подпись)
[6 empty] | " |  | " |  | 20 | 18 |  | года
М.П.
тыс. рублей
№ п/п |  | Показатели | 2014 г. |  |  | 2015 г. | [5 empty] | 2016 г.
|  |  | план |  | факт | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт
1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6
I |  | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего |  |  | 31793321 |  |  |  | 32250389 | [5 empty] | 36151353.4061
в том числе:
1.1 |  | Выручка от сбытовой деятельности |  |  | 31197966.5942 |  |  |  | 31646475.6441 | [5 empty] | 35508892.3891
1.2 |  | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) |  |  | 595354.4058 |  |  |  | 603913.3559 | [5 empty] | 642461.0169
II |  | Расходы по текущей деятельности, всего | 1236502 |  | 31336359 | 1234298 |  |  | 31732745 |  |  | 1260293.0182 |  |  | 35146689.3818
1 |  | Материальные расходы, всего | 59742 |  | 20552204.0707 | 54340 |  |  | 20497593.2166 |  |  | 47867.9924 |  |  | 21569012.0798
в том числе:
1.1 |  | Топливо | 14144 |  | 13153 | 15091 |  |  | 14130.4987 |  |  | 15901.195 |  |  | 14145.57
1.2 |  | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 45598 |  | 26506 | 39249 |  |  | 30505.363 |  |  | 31966.7974 |  |  | 56534.1848
1.3 |  | Покупная электроэнергия |  |  | 20512545.0707 |  |  |  | 20452957.3549 | [5 empty] | 21498332.325
2 |  | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 820419 |  | 859671 | 754662 |  |  | 859671 |  |  | 800220.298 |  |  | 922900.7
3 |  | Амортизационные отчисления | 49608 |  | 107526 | 47826 |  |  | 103937 |  |  | 47825.746 |  |  | 88812.1325
4 |  | Налоги и сборы, всего | 26589 |  | 21940.92 | 24716 |  |  | 19687 |  |  | 18270.7734 |  |  | 17395.1987
5 |  | Прочие расходы, всего | 280144 |  | 9795017.0093 | 352754 |  |  | 10251856.7834 |  |  | 346108.2084 |  |  | 12548569.2708
в том числе:
5.1 |  | Ремонт основных средств | 2167 |  | 2475 | 12827 |  |  | 6067 |  |  | 2219.16 |  |  | 3521.1278
5.2 |  | Платежи по аренде и лизингу | 16739 |  | 35512 | 39884 |  |  | 42113 |  |  | 38182.541 |  |  | 46098.0278
5.3 |  | Инфраструктурные платежи рынка |  |  | 36169 |  |  |  | 38849 | [5 empty] | 38968.5584
III |  | Валовая прибыль (I р. - II р.) |  |  | 456962 |  |  |  | 517644 | [5 empty] | 1004664.0243
IV |  | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -738036 |  | -383595 | -664123 |  |  | -468879 |  |  | -590208.4034 |  |  | -948327
1 |  | Внереализационные доходы, всего |  |  | 619221 |  |  |  | 1011689 | [5 empty] | 2175219
в том числе
1.1 |  | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2 |  | Проценты от размещения средств |  |  | 56505 |  |  |  | 118004 | [5 empty] | 240579.6435
2 |  | Внереализационные расходы, всего | 738036 |  | 1002816 | 664123 |  |  | 1480568 |  |  | 590208.4034 |  |  | 3123546
в том числе
2.1 |  | Проценты по обслуживанию кредитов | 241880 |  | 431278 | 318998 |  |  | 616737 |  |  | 412729.244 |  |  | 738280.3572
V |  | Прибыль до налогообложения (III + IV) |  |  | 73367 |  |  |  | 48765 | [5 empty] | 56337.0243
VI |  | Налог на прибыль |  |  | -2808 |  |  |  | 7369 |  |  | 9427.1944 |  |  | 2548
VII |  | Чистая прибыль |  |  | 76175 |  |  |  | 45330 | [5 empty] | 53789.0243
VIII |  | Направления использования чистой прибыли
в том числе:
1 |  | Фонд накопления
2 |  | Резервный фонд
3 |  | Выплата дивидендов
4 |  | Прочие расходы из прибыли
IX |  | Изменение дебиторской задолженности
1 |  | Увеличение дебиторской задолженности |  |  | 5014301 |  |  |  | 5986625
2 |  | Сокращение дебиторской задолженности |  |  | 4771826 |  |  |  | 5020951
|  | Сальдо (+ увеличение; - сокращение) |  |  | 242475 |  |  |  | 965674 | [5 empty] | 975343
X |  | Изменение кредиторской задолженности
1 |  | Увеличение кредиторской задолженности |  |  | 3807195 |  |  |  | 4467042.7446
2 |  | Сокращение кредиторской задолженности |  |  | 3968666 |  |  |  | 3813843
|  | Сальдо (+ увеличение; - сокращение) |  |  | -161471 |  |  |  | 653199.7446 | [5 empty] | 705249
XI |  | Привлечение заемных средств |  |  | 20443994 |  |  |  | 22344880 | [5 empty] | 23889058
в том числе на:
1 |  | Финансирование инвестиционной программы
1.1 |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  | Прочие цели (опалата электроэнергии на ОРЭМ) |  |  | 20443994 |  |  |  | 22344880 | [5 empty] | 23889058
XII |  | Погашение заемных средств |  |  | 20634477 |  |  |  | 21747657 | [5 empty] | 22659021
в том числе по:
1 |  | Инвестиционной программе
1.1 |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  | Прочие цели (опалата электроэнергии на ОРЭМ) |  |  | 20634477 |  |  |  | 21747657 | [5 empty] | 22659021
XIII |  | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV |  | Купля/продажа активов
1 |  | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2 |  | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV |  | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI |  | Капитальные вложения |  |  | 4256.05 |  |  |  | 1961.6 | [5 empty] | 4067.3379
в т.ч. в части ДПМ *
XVI |  | Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.) |  |  | 61435557 |  |  |  | 65094951.7446 | [5 empty] | 62215630.4061
XVII |  | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) |  |  | 61850541.05 |  |  |  | 64666831.6 | [5 empty] | 61117153.5872
|  | Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) |  |  | -414984.05 |  |  |  | 428120.1446 | [5 empty] | 1098476.8189
Справочно:
1 |  | EBITDA |  |  | 612171 |  |  |  | 769439 | [5 empty] | 883429.514
2 |  | Долг на конец периода |  |  | 3169915 |  |  |  | 3485951 | [5 empty] | 4995501
3 |  | Уровень тарифов
* Заполняется ОГК/ТГК.

## 14.1 (2)
Приложение № 14
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[8 empty] | " |  | " |  |  | 20 | года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
№ № | Наименование объекта |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [6 empty] | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
[5 empty] | всего, год 2018 | I кв. | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
[5 empty] | план ** | план | план |  | план |  | план
| ВСЕГО, |  |  | 197.2684 | 197.2681 | 27.4916 | 96.3392 |  | 45.316 |  | 3.672 | 197.2684
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 191.9518 | 191.9515 | 27.213 | 93.3872 |  | 43.23 |  | 3.672 | 191.9518
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  | 191.9518 | 191.9515 | 27.213 | 93.3872 |  | 43.23 |  | 3.672 | 191.9518
1 | Поставка оборудования, лицензий и выполнение работ для обеспечения информационной безопасности баз данных потребителей - юридических лиц от хакерских атак и попыток преднамеренного искажения информации |  |  | 3.6722 | 3.672 | 0 |  |  |  |  | 3.672 | 3.6722
2 | Увеличение ёмкости системы хранения данных |  |  | 61.4401 | 61.44 |  | 61.44 |  |  |  | 0 | 61.4401
3 | Модернизация системы резервного копирования данных |  |  | 56.3965 | 56.3965 |  | 56.3965 |  |  |  |  | 56.3965
4 | Обновление платформы сайта ЧЭС |  |  | 0.41 | 0.41 |  |  |  | 0.41 |  |  | 0.41
5 | Создание контакт - центра |  |  | 20.6378 | 20.638 | 20.638 |  |  | 0 |  |  | 20.6378
6 | Система электронного документооборота с сертификатом ФСТЭК |  |  | 11.3002 | 11.3 |  |  |  | 11.3 |  |  | 11.3002
7 | Обновление парка вычислительной техники взамен вышедшей из строя |  |  | 13.15 | 13.15 | 6.575 |  |  | 6.575 |  |  | 13.15
8 | Повышение отказоустойчивости участков |  |  | 2.22 | 2.22 |  |  |  | 2.22 |  |  | 2.22
9 | Модернизация сети передачи данных с участками и филиалами |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
10 | Приобретение серверов для замены вышедшего из строя оборудования |  |  | 22.7251 | 22.725 |  |  |  | 22.725 |  |  | 22.7251
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2 | Новое строительство |  |  | 5.3166 | 5.3166 | 0.2786 | 2.952 |  | 2.086 |  | 0 | 5.3166
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2.2 | Прочее новое строительство |  |  | 5.3166 | 5.3166 | 0.2786 | 2.952 |  | 2.086 |  | 0 | 5.3166
1 | Монтаж пандусов согласно проекту доступности инфраструктра для инвалидов и маломобильных групп населения |  |  | 1.6831 | 1.683 |  | 0.8 |  | 0.883 |  |  | 1.6831
| в том числе ПТП |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2 | Обследование входных групп, выполнение проектов реконструкций и монтажных работ для людей с ограниченными возможностями в РИГах |  |  | 0.93055 | 0.9306 | 0.2786 | 0.652 |  |  |  |  | 0.93055
3 | Установка кондиционеров для Исполнительного аппарата и филиалов |  |  | 2.703 | 2.703 | 0 | 1.5 |  | 1.203 |  |  | 2.703
Справочно: |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  | * | В ценах отчетного года., с НДС
|  | ** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

## 14.2 (2)
Источники финансирования инвестиционной программы на 2018 год, млн. рублей
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования | [8 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план ** |  | план |  | план |  | план |  | план
1 |  | Собственные средства | 197.2684 |  | 27.4916 |  | 120.7888 |  | 45.316 |  | 3.672
1.1 |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 83.1842 |  | 0.2786 |  | 79.7937 |  | 0 |  | 3.1119
1.1.1 |  | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе | 83.1842 |  | 0.2786 |  | 79.7937 |  | 0 |  | 3.1119
1.1.2 |  | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3 |  | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1 |  | в том числе от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 |  | в том числе от технологического присоединения потребителей
1.2 |  | Амортизация | 84.1344 |  | 23.0619 |  | 22.6692 |  | 38.4034 |  | 0
1.3 |  | Возврат НДС | 29.9498 |  | 4.1511 |  | 18.326 |  | 6.9126 |  | 0.56014
1.4 |  | Прочие собственные средства
1.4.1 |  | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций
2 |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1 |  | Кредиты
2.2 |  | Облигационные займы
2.3 |  | Займы организаций
2.4 |  | Бюджетное финансирование
2.5 |  | Средства внешних инвесторов
2.6 |  | Прочие привлеченные средства
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
План ввода/вывода объектов в 2018 году
№ № |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [8 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * | [8 empty] | план *
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [8 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  | 2017г. |  | I кв. года N | II кв. года N | III кв. года N | IV кв. года N | год N
1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Таблица не заполнятеся в связи с тем, что инвестиционная программа не предусматривает ввод и ввывод мощностей.
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.