## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 2018-06-04 08:00 | 2018-06-04 17:00 | ВЛ0,4кВ от ТП4078 1с гр6 выводится в ремонт для отключения потребителей по т\ф ЧЭС. Отключаются ж\д ул 2я Индивидуальная 4 - 42.
| 2018-06-04 08:00 | 2018-06-04 17:00 | ВЛ0,4кВ от ТП4091 1с гр1 выводится в ремонт для отключения потребителей по т\ф ЧЭС. Отключаются ж\д пер Индивидуальный 48 - 57; Брянская 26 - 180.
| 2018-06-04 08:00 | 2018-06-04 18:00 | Капитальный ремонт оборудования ТП 4110, отключаются ж/д частного сектора ул. Логовая 36-99, ул. Лавровая полностью, ул. Северо-Западная Околица полнлстью.
| 2018-06-05 08:00 | 2018-06-05 19:00 | ВЛ 6 кВ ТП 4078 - ТП 4090 выводится в ремонт для реконструкции оборудования. Отключаются ж/д пос. хутор Миасский ул.Индивидуальная 1 - 70, ул. 2я Индивидуальная 1 - 67, пер Индивидуальный 1 - 34
Ленинский район электрических сетей | 2018-06-04 08:00 | 2018-06-04 17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП 5183 1С гр.2 работа по т/ф ЧЭС г.Челябинск, ул. Новая 1-11, 2-10 ул. Грязева 1-11,2-24 ул. 1 Мая 1-21, 2-24 пер. Калинина 1-4
| 2018-06-04 08:00 | 2018-06-04 17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП 5183 1С гр.2 работа по т/ф ЧЭС г.Челябинск, ул. Чапаева 47-77, 44-66 ул. Береговая 13-19 пер. Акаций 13-17
| 2018-06-04 08:00 | 2018-06-04 17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП 5180 1С гр.3 работа по т/ф ЧЭС г.Челябинск, ул. Западная, 12-63; ул. Казачья, 30-66
| 2018-06-04 08:00 | 2018-06-04 18:00 | ТП 5672 1С 0,4 кВ заводка КЛ-0,4 кВ по техприсоединению Под отключение попадают г. Челябинск ул. Новороссийская 104-116 ул. Ереванская 37-49, 54 ул. Безрукова 6, 13
Советский район электрических сетей | 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 17:00 | 04.06.2018 с 09:00 до 17:00 выводится в ремонт ВЛ 0,4 кВ ТП 1174 1С,гр.2. Отключаются ж/д частного сектора ул.Братская,Междугородная,Сосновская,Гоголя,Пестеля,Рылеева.
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-06-04 08:00 | 2018-06-04 17:00 | ВЛ 0,4кВ РП 17 гр.2 - отключения по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.2я Эльтонская - ул.Самохина - ул.Ферганская - ул.С. Герасимова.
| 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 17:00 | ВЛ 0,4кВ РП 96 гр.3 - отключения по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Вязовая - ул.Ржевская - пер.4й Томский - ул.Танкистов.
| 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 17:00 | ВЛ 0,4кВ РП 17 гр.19 - отключения по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.2я Эльтонская - ул.Самохина - ул.Ферганская - ул.С. Герасимова.
| 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 17:00 | ВЛ 0,4кВ РП 17 гр.10 - отключения по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.2я Эльтонская - ул.Самохина - ул.Ферганская - ул.С. Герасимова.
| 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3578 1С гр.4 - отключения по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.1я Эльтонская - ул.Зальцмана - ул.2я Эльтонская - ул.Линейная.
| 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3578 1С гр.3 - отключения по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.1я Эльтонская - ул.Зальцмана - ул.2я Эльтонская - ул.Линейная.
| 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3507 1С гр.6 - отключения по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Вязовая - ул.Танкистов - ул.Комарова - ул.Ржевская.
| 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 16:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3506 2С гр.14 - отключения по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Вязовая - ул.Мамина - ул.2я Щербаковская - ул.Танкистов.
| 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3505 1С гр.4 - отключения по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Вязовая - ул.2я Щербаковская - ул.Танкистов - ул.Ржевская.
| 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3326 1С гр.7 - отключения по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Вязовая - ул.Завалишина - ул.Комарова - ул.Октябрькая.
| 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3324 1С гр.1 - отключения по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Вязовая - ул.Транзитная - ул.Краснофлотская - ул.Индустриальная.
| 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3508 1С гр.2 - замена опор. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Бажова - ул.Мамина - ул.Комарова - ул.Танкистов.
| 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 18:00 | ТП 3052 Т1, 1С 0,4кВ - капитальной ремонт. Адреса отключения: ул.Салютная 11, 11/1, ул.Г. Танкограда 116, 118.
| 2018-06-06 | 2018-06-06 23:00 | ТП 3052 2С 10кВ, Т2 - капитальной ремонт. Без отключения потребителей.
| 2018-06-07 09:00 | 2018-06-07 18:00 | ТП 3052 Т2, 2С 0,4кВ - капитальной ремонт. Адреса отключения: ул.Салютная 11, 11/1, ул.Г. Танкограда 116, 118.
Центральный район электрических сетей | 2018-06-04 08:00 | 2018-06-04 13:00 | ТП2016 Каслинская 93, 93Б, 97, 97А, 97Б, 97В; Работниц 58
| 2018-06-04 08:00 | 2018-06-04 18:00 | ТП2016 Каслинская 93, 93Б, 97, 97А, 97Б, 97В; Работниц 58
| 2018-06-04 08:00 | 2018-06-04 18:00 | ТП 2486 гр.8 ул. Степная 1-11, 2-26
| 2018-06-05 08:00 | 2018-06-05 18:00 | Отключение: ул. Краснознамённая 46,
| 2018-06-05 08:00 | 2018-06-05 18:00 | Отключение: ул. Краснознамённая 46,
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 12:00 | Обесточено:п.Вперед.ул.Первомайская 174 человека. ТО.ТП.
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 12:00 | Обесточено:Харьковский ул.Луговая,Озерная. ТО ТП.
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 12:00 | Обесточено:п.Агаповка. 505 человек.установка сигнализаторов.
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 17:00 | Испытания состояния изоляции ТТ-110кВ Карьер 1ц. Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 17:00 | Текущий ремонт ЛР-110 кВ Карьер 1ц. Без нарушения электроснабжения потребителя
| 2018-06-04 10:00 | 2018-07-05 17:00 | Текущий ремонт ОР-110 кВ присоединений.Без нарушения электроснабжения потребителя.
| 2018-06-04 13:00 | 2018-06-04 17:00 | Обесточено:п.Харьковский, СЗО-1 Насосная. ТО.ТП.
| 2018-06-04 13:00 | 2018-06-04 14:00 | Замена изолятора на ВЛ-10кВ Алексеевка. Отключено: п.Алексеевка,Южный 335чел. СЗО-6шт (скважина-2шт,ФАП,школа,котельная,д/с)
| 2018-06-04 14:00 | 2018-06-04 17:00 | Обесточено:СЗО-2 Насосные. п.Магнитный. ТО.ТП.
| 2018-06-05 10:00 | 2018-06-05 16:00 | Замена ШР-6кВ ф.67-05. Обесточено: п.Ближний, 137 чел., СЗО-4шт. (котельная, насосная, дет.сад, школа).
| 2018-06-05 10:00 | 2018-06-05 16:00 | замена ШР-6кВ ф.67-05. Обесточено: п.Озерный, 344чел., СЗО-4шт. (котельная-1шт. насосная-1шт. дет.сад-1шт. школа-1шт.).
| 2018-06-05 10:00 | 2018-06-05 17:00 | Текущий ремонт ОР-110 кВ Перемычки.Без нарушения электроснабжения потребителя.
| 2018-06-05 10:00 | 2018-06-05 17:00 | Текущий ремонт ОР-110 кВ ШОВ.Без нарушения электроснабжения потребителя.
| 2018-06-05 11:00 | 2018-06-05 17:00 | Обесточено:п.Агаповка ул..Железнодорожная, Известковая, Восточная. 1553 человека. СЗО-6 Школа,Д/С, Насосные.-4шт.Ремонт ж/б опоры.
| 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 12:00 | Обесточено:п.Магнитный. СЗО-1 Насосная. ТО ТП.
| 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 12:00 | ТН 1С-110 кВ. Испытания состояния изоляции ТН-110кВ.Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 13:00 | Тех.обслуживания ТН-110 кВ 1С.Без нарушения электроснабжения потребителя
| 2018-06-06 12:00 | 2018-06-06 17:00 | ТН 2С-110 кВ.Испытания состояния изоляции ТН-110кВ.Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-06 13:00 | 2018-06-06 15:00 | Обестосено: Теле-2. ТО.ТП.
| 2018-06-06 13:00 | 2018-06-06 17:00 | Тех. обслуживания ТН-110 кВ 2С.Без нарушения электроснабжения потребителя
| 2018-06-06 15:00 | 2018-06-06 17:00 | Т.О ТП Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-07 10:00 | 2018-06-07 17:00 | Испытания состояния изоляции ТТ-110кВ Карьер 2ц.Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 17:00 | Испытания состояния изоляции В-35кВ Т2,3.Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 17:00 | Испытания состояния изоляции В-35кВ Т-1.Без нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-09 10:00 | 2018-06-09 17:00 | ТН 2С-110 кВ. Испытания состояния изоляции ТН-110кВ.Без нарушения электроснабжения потребителей.
Брединский район электрических сетей | 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 13:00 | Техническое обслуживание ТП-74.Обесточено:в п.Восточное ул.Центральная,11-1,11-2,13-1,14,15-2,16,17-1,18-1,18-2,5-1,5-2,7-2,9-1;12,6-1,6-2,6-3,6-4,8;1-1,1-2,4-1,4-2; ул.Школьная,3-2,7-1,7-2,2-1,2-2,5,6-2 ул.Молодежная,11,1-2,13-2,2-1,2-2,25-1,3-2,6-1,6-2,7-2,8; СЗО-2(ФАП,школа).
| 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 17:00 | Замена провода, колпачков опоры№1-4 отпайка на ТП-252. Обесточено п. Маяк.
| 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 17:00 | Замена опор№51,101 и анкерной опоры №156 на ВЛ-10кВ Животноводство-к от ПС Амурская. Обесточено:в п.Амурский СЗО-1(скважина).
| 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 17:00 | Установка ПЗУ на ВЛ-10кВ Ясная Поляна. Обесточено:п. Ясная Поляна. СЗО-2(д/сад,скважина).
| 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 17:00 | Текущий ремонт В-10кВ резерв №1,8,9 на ПС Княженка. Без обесточения потребителей.
| 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 17:00 | Текущий ремонт В-10кВ ТСН-2, ТСН-2 на ПС Княженка. Без обесточения потребителей.
| 2018-06-04 13:00 | 2018-06-04 17:00 | Техническое обслуживание ТП-75.Обесточено: в п.Восточное,ул.Центральная,21,17-2,22,23,24,25,28,36 ул.Молодежная,11-1,11-2,29,38; ул.Парковая,1; ул.Целинная,1,11-1,11-2,16,18,20,2-1,3-1,4,5,5-1,6,7-1,7-2,8-2,9,9-1,9-2;
| 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 17:00 | Текущий ремонт СР-110кВ, ШР-11кВ Т-1, ШР-110кВ т-2, ОДиКЗ-110кВ Т-1, ОДиКЗ-110кВ Т-2, ЛР-110кВ Георгиевская. Обесточено п. Княженский, Лебяжье, Заозерный.
| 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 10:30 | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№12 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-202. Обесточено п. Андреевский ул.Заречная,1,10,12,13,14,15,16,19,1А,2,22,3,4,5,6,7,8,9.
| 2018-06-05 10:30 | 2018-06-05 12:00 | Демонтаж вв. 0,23кВ опора№22 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-128. Обесточено п. Андреевский ул.Гагарина,1-1,1-2,2-1,2-2,3,3-2,4-1,4-2; ул.Комсомольская,2-1,2-2,4,5,6; ул.Пионерская,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,4; ул.Целинная,19-1,19-2,21,21-1,23-1,23-2,25-1,27-1,27-2,29-1,29-2,31-1,31-2,33-1,33-2,35,37-1,37-2,39-1,39-2,41-1,41-2,43-1,43-2,45-1.
| 2018-06-05 12:00 | 2018-06-05 17:00 | Замена д/о № 5,14,24,25 на ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-68. Обесточено п. Павловский ул.Кооперативная,1,11,13,15,17,19,29,3,31,5,7,9; ул.Молодежная,11-1,11-2,11-4,13-1,13-2,15-1,15-2,19-1,19-2,21-1,23-1,25-1,25-2; ул.Октябрьская,1,10,11-1,11-2,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,23,24,25,26,28,30,4,6,8; ул.Целинная,16,38-1,38-2,43-1,43-2.
| 2018-06-05 13:00 | 2018-06-05 16:00 | Техническое обслуживание ТП-200. Обесточенных потребителей нет. СЗО-2 шт.(скважина, РТС) в п.Андреевский.
| 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 14:00 | Ремонт повторного заземления нулевого провода на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-68.Обесточено: в п.Павловский, ул.Кооперативная,1,11,13,15,17,19,29,3,31,5,7,9; ул.Молодежная,11-1,11-2,11-4,13-1,13-2,15-1,15-2,19-1,19-2,21-1,23-1,25-1,25-2; ул.Октябрьская,1,10,11-1,11-2,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,23,24,25,26,28,30,4,6,8; ул.Целинная,16,38-1,38-2,43-1,43-2
| 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 17:00 | Замена опор 3,10 отпайка на ТП-407,опоры 7 отпайка на ТП-96. Обесточено: п.Княженка. население 834 чел.СЗО-3(школа,д/с,ПУ ФСБ)
| 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 13:00 | Установка ПЗУ на ВЛ-10кВ МТМ.Обесточено:производственные объекты ООО "Сплав".
| 2018-06-06 09:00 | 2018-06-06 17:00 | Техническое обслуживание Т-1, ОДиКЗ-110кВ Т-1, ТСН-1, щит СН. Обесточено п. Княженский, Лебяжье, Заозерный.
| 2018-06-06 11:00 | 2018-06-06 17:00 | Перетяжка провода на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-12.Обесточено: в п.Чека, ул.Молодежная,5,7,9
| 2018-06-06 13:00 | 2018-06-06 17:00 | Техническое обслуживание ТП-415.Обесточено:в п. Андреевский,ул.Полевая,11,12,13,14,15,16; ул.Целинная,51,55
| 2018-06-06 14:00 | 2018-06-06 17:00 | Замена ТТ-0,4кВ на техническом учёте на ф.2 ТП-67.Обесточено: в п. Павловский,ул.Молодежная,16-1,16-10,16-12,16-13,16-14,16-16,16-2,16-3,16-4,16-6,16-7,16-8,16-9,16А-2,18-1,18-11,18-12,18-14,18-16,18-4,18-5,18-6,18-7,18-9,18А-2 СЗО-1(ПУ.ФСБ)
Варненский район электрических сетей | 2018-06-04 08:00 | 2018-06-04 17:00 | с. Арчаглы-Аят ул. Чкалова, пер. Кооперативный, Строителей
| 2018-06-04 12:00 | 2018-06-04 17:00 | с. Владимировка
| 2018-06-05 08:00 | 2018-06-05 17:00 | с Арчаглы-Аят ул.Приречная
| 2018-06-05 13:00 | 2018-06-05 17:00 | п. Кызыл-Маяк, дом отдыха "Тополек"
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 16:00 | Средний ремонт выключателя
| 2018-06-04 11:00 | 2018-06-04 17:00 | Замена опор. Обесточено: с.Кирса ул.Ленина д.1,1А-34 - по порядку. СЗО-нет
| 2018-06-05 12:00 | 2018-06-05 17:00 | ТП-107; ВЛ 0,4 кВ ф.2. Замена и выправка опор. Обесточены потребители в с.Кирса: ул.Ленина д.35-85 - не четн.стор. СЗО-нет.
| 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 16:00 | ПС 110 кВ Петропавловская; Средний ремонт В-10кВ Этовна. Обесточены потребители в п. Этовна. СЗО 2-шт (дет.сад и скважина).
| 2018-06-06 11:00 | 2018-06-06 17:00 | Замена опор. Обесточено: с.Кирса ул.Ленина д.1,1А-34 - по порядку. СЗО-нет
Еткульский район электрических сетей | 2018-06-04 08:00 | 2018-06-04 19:00 | Монтаж приборов учета. Будут откл. ул. Мира д. 1-17, ул. Солнечная д. 2-12, ул. Школьная д. 3-13.
| 2018-06-04 08:00 | 2018-06-04 19:00 | Монтаж приборов учета. Будут откл. ул. Солнечная д. 7-37, 8-24, ул. Мира д. 17-33
| 2018-06-04 08:00 | 2018-06-04 19:00 | Монтаж приборов учета. Будут откл. ул. Мира д. 6--24. ул. Береговая д. 1-9, 2-12. ул. Березовая д. 1-7, 2-8
| 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 10:00 | Откл. для отсоединения шлейфов на оп. №25 в сторону Р-605 по заявке потребителя.
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 17:00 | Замена опоры №369. Будут откл. д. Сухоруково-395 чел. часть с. Потапово-90 чел. п. Лесной-256 чел. часть с. Лебедевка-92 чел.
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 12:00 | Текущий ремонт В10. Будут полностью откл. д. Шатрово, д. Кораблево.
| 2018-06-04 16:00 | 2018-06-04 18:00 | Откл. для соединения шлейфов на оп. №25 в сторону Р-605 по заявке потребителя.
| 2018-06-05 14:00 | 2018-06-05 17:00 | Текущий ремонт В10. Будут откл. д. Аткуль-224 чел. часть с. Селезян-1270 чел.
| 2018-06-08 13:00 | 2018-06-08 16:00 | По просьбе потребителя для безопасности работ по ремонту Р-736. Обесточены будут п.Сары, п.Новобатурино, ул.Дорожная с.Еманжелинка.
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 12:00 | 04.06.2018 г. с 09-00 до 12-00 Плановые работы г.Златоуст ВЛ 0,4 № 12 от ТП-70 тех присоединение: • ул. Димитрова,1-41; • ул. 7-я Демидовская, 7-77, 4-96; * ул. 8-я Демидовская, 18; * ГСПК "Строитель"
| 2018-06-04 09:30 | 2018-06-04 17:00 | 04.06.2018 г. Плановые работы. г.Златоуст: замена опоры на ВЛ 0,4 № 2 от ТП-142 • ул. 1-я Гурьевская, 39-57, 48-62, киоск; • ул. Малая Кирпичная, 69-72, 52-97; * ул.Левый берег Чувашки, 8-18; * ул. Правый берег Чувашки, 37-45.
| 2018-06-04 13:00 | 2018-06-04 16:00 | 04.06.2018 г. Плановые работы. г. Златоуст • ул. Жуковского, 1-35, 2-30; • ул. Гончарова,1-19, 2-20. ВЛ 0,4 № 1 от ТП-222 тех присоединение
| 2018-06-04 13:30 | 2018-06-04 17:00 | 04.06.2018 г. с 13-30 до 17-00 Плановые работы г. Златоуст текущий ремонт эл. оборудования ТП-211: * ул. Лесная, 1-15, 4-36; • ул. Фадеева, 1-41, 2-64; • ул. Спортивная, 101-163, 110-198; * ул. Трудовая, 129-139; детсад № 23.
Карталинский район электрических сетей | 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 16:00 | ТП-258 ремонт трансформатора. Обесточено:1 чел. в п. Татищево МТМ,сторожка,склад№3,ЗАВ-20№1.Зернодробилка,фуражный склад,склад№1,склад№2,склад№4,ЗАВ№2. СЗО-нет.
| 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 17:00 | Тех.обслуживания ТП. Обесточено: 87 чел. в пос. Центральный. СЗО-3шт.(д/сад;ФАП;котельная)
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 11:30 | ТП-374 замена ПУ. Обесточено: 96 чел. в п. Н-Николаевка ул. Полевая д.1,3,5,7,9,11,13,15. ул. Новая д. 4,6,8,1,12,14,16. СЗО-нет
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 15:00 | Вывести в ремонт Т-1, В-35 кВ Т-1 дя среднего ремонта Т-1 и ТР-35 кВ Т-1. Без ограничения энергоснабжения потребителя.
| 2018-06-04 11:00 | 2018-06-04 17:00 | Замена изоляторов по всей ВЛ. Обесточено:1268 чел. в пос.Еленинка; Михайловка.СЗО-7шт.( 2-м/пункта; котельная; школа; 2-насосных).
| 2018-06-04 13:00 | 2018-06-04 16:30 | Выводится в ремонт ТП-221 для замены ТТ. Обесточено: чел. в п. Н-Николаевка ул. Центральная д№61,63,66,64,62,56,58,52,54,48,46а,44,42,40,3438,36,32,30. ул. Школьная д№ 46,48,50,52,59,57, АГРС. СЗО-1 шт (скважина).
| 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 17:00 | Текущий ремонт ЛР-110кВ Георгиевская. Обесточено п. Княженский, Лебяжье, Заозерный.
| 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 15:00 | Вывести в ремонт Т-2, В-35 кВ Т-2 для среднего ремонта Т-2 и ТР-35 кВ Т-2. Без ограничения энергоснабжения потребителя.
Кизильский район электрических сетей | 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 17:00 | Текущий ремонт Т-1 Без нарушения электроснабжения потребителей
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 16:00 | Тех.обслуживание РЗА выключателя.
| 2018-06-07 09:00 | 2018-06-07 17:00 | Текущий ремонт 2СР-110кВ, ШР110кВ Т-2, ШР110кВ ТН2С110кВ, ТН2С-110кВ. Без нарушения электроснабжения потребителя
Кусинский район электрических сетей | 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 17:00 | куса:Блюхера,Мира
| 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 17:00 | о СР-6 ДО тп-116 :д.Вознесенка,Аршинка
| 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 17:00 | Население г.Куса ул. Мира, Блюхера.
| 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 17:00 | г.Куса:ул Бубнова,Чернышевского,Гагарина
| 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 17:00 | от СР-6 до ТП-116: Д Вознесенка,Аршинка
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 13:00 | Обесточено:п.Радужный ул.Журавлиная.подключения по тех.присоединению
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 16:00 | Обесточено:п.Радужный,ул.Виноградная, Калмыкова 221 человек..Замена опор.
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 17:00 | Текущий ремонт ЛР-110 кВ Карьер 1ц.Без нарушения электроснабжения потребителя
| 2018-06-04 13:00 | 2018-06-04 17:01 | обесточено:п.Приуральский,ул.Мраморная, ул. Посадская подключения по тех.присоединению
| 2018-06-05 10:00 | 2018-06-05 16:00 | Обесточено:п.Радужный,ул.Виноградная,Калмыкова Замена опор.
| 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 16:00 | Обесточено:п.Радужный, ул.Калмыкова 34-человека..Замена опор.
| 2018-06-07 10:00 | 2018-06-07 16:00 | Обесточено:п.Приморский.ТО.ТП.
| 2018-06-08 10:00 | 2018-06-08 16:00 | Обесточено:п.Муравейник Замена ЛР-6кВ на ТП-510
| 2018-06-09 10:00 | 2018-06-09 12:00 | Обесточено:п.Радужный. ул.Рубежная, Приуральская, Дорожная. ТО ТП
| 2018-06-09 12:00 | 2018-06-09 14:00 | Обп.Приуральский. ул.Копейская, Богатырская, Красносельская. ТО.ТП.
Миасский район электрических сетей | 2018-06-04 13:00 | 2018-06-04 16:00 | В с. Черное отключается ул. Рабочая для демонтажа д\ввода на ВЛ 0,4 №3 от ТП-239 по заявке Энергосбыта.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 17:00 | Выводится в ремонт ТП-39 без напряжения: с Фершампенуаз пер Школьный 1-15,Восьмое марта 10-18
| 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 12:00 | Выводится в ремонт ТП-242 ф Посёлок, без напряжения: п Остроленский вышка ЮСТ
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 17:00 | Испытание состояния изоляции В-35кВ Т-1.
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 17:00 | Кап.ремонт В-10кВ Лебединое. Обесточено:п.Лебединое,п.Новочерниговка.
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-08 16:00 | Проф восстановления устройств РЗА В-110кВ Арси.Без ограничения.
| 2018-06-04 13:00 | 2018-06-04 17:00 | Выводится в ремонт ТП-39 без напряжения: п Остроленский ул Советская 5-30
| 2018-06-05 11:00 | 2018-06-05 13:00 | Выводится в ремонт ВЛ-0,4кВ ф Водокачка,от ТП-58Без напряжения п.Петровский ул Центральная 1-25
| 2018-06-05 13:00 | 2018-06-05 15:00 | Выводится в ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-57 ф Посёлок, без напряжения: п Петровский ул механизаторов 1-7
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 17:00 | Замена ж/б приставки у опор №1, 4 с помощью БКМ. Обесточение: н.п. Гривенка, ул. Школьная д.19,19,23. Тел. 51-1-84.
| 2018-06-04 11:00 | 2018-06-04 16:00 | Установка 3-х фазного счетчика э\э и трансформатор тока в ТП. Обесточение: н.п. Беляево ул. Молодежная, Комсомольская
| 2018-06-04 12:00 | 2018-06-04 18:00 | Замена опоры №18 с помощью БКМ. Обесточение: н.п. Гривенка, ул. Южанинова, Заречная. Тел. 51-1-84.
| 2018-06-06 10:00 | 2018-06-06 18:00 | Откл. ТП 2808 для покраски корпуса ТП. Обесточение: н.п. Шемаха, ул. Крестьянская, Луговая. Тел. 55-1-96.
Октябрьский район электрических сетей | 2018-06-04 06:00 | 2018-06-04 18:00 | Замена вводов и монтаж матричного учета. с. Октябрьское ул Энтузиастов 2-30
| 2018-06-04 08:00 | 2018-06-04 17:00 | ТО ТП. д. Сысоево ул Труда 62-82
| 2018-06-04 08:00 | 2018-06-04 17:00 | Установка РЛНД 10 на ТП 4124. с. Могильное ул Могильская 1-61. с. Лысково ул Садовая 1-18,ул Центральная 2-28
| 2018-06-05 06:00 | 2018-06-05 18:00 | Замена вводов и монтаж матричного учета. с. Октябрьское ул Восточная 85-99
| 2018-06-05 08:00 | 2018-06-05 17:00 | ТО ТП. с. Буланово ул Центральная 2-56
| 2018-06-05 08:00 | 2018-06-05 17:00 | ТО ТП. с. Сысоево ул 1 Мая 1-28
Пластовский район электрических сетей | 2018-06-04 08:00 | 2018-06-04 17:00 | с.Степнинское
| 2018-06-04 12:00 | 2018-06-04 16:00 | Мраморный крьер. кордоны Арзамесцева, Никулинского, Субачева
| 2018-06-04 12:00 | 2018-06-04 16:00 | с.Борисовка ул.Мира, Цветочная
| 2018-06-04 13:00 | 2018-06-04 17:00 | с Степнинское ул. Центральная
| 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 17:00 | с.Стрелецк ул.Набережная
| 2018-06-05 10:00 | 2018-06-05 17:00 | с.Стрелецк ул.Центральная, Труда
| 2018-06-05 12:00 | 2018-06-05 17:00 | с.Борисовка, В-Санарка, Р-Майка, К-Санарка
Сосновский район электрических сетей | 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 18:00 | Установка приборов учетана опорах ВЛ 0,4кВ. ООО"Стил груп"
Троицкий район электрических сетей | 2018-06-04 08:00 | 2018-06-04 10:00 | Установка ЖБ приставки опора № 25 п.Карсы-МТМ
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 12:00 | Замена ЖБ приставки п. Карсы ул.Октябрьская 2-28
| 2018-06-04 12:00 | 2018-06-04 16:00 | Откл. ВЛ 10 Новоеткуль для Ревизии РЛ 10 на ТП 246П п.Логовой,п.Искра,п.Белоключевка,п.Садовое
| 2018-06-04 12:00 | 2018-06-04 13:00 | Опробование от РЗА В10 п. Ясные поляны
| 2018-06-04 13:00 | 2018-06-04 15:00 | Обрезка крон деревьев п.Карсы ул.Октябрьская 15-29
| 2018-06-04 13:00 | 2018-06-04 14:00 | Откл. ВЛ 10 Новый мир для опробования от РЗА п. Новый мир ,п. Уварово
| 2018-06-04 15:00 | 2018-06-04 17:00 | Замена ЖБ приставки п. Карсы ул.Зеленая 69-101
Увельский район электрических сетей | 2018-06-04 11:00 | 2018-06-04 18:00 | п. Увельский ул. 5-ый стройучасток
Уфалейский район электрических сетей | 2018-06-04 08:00 | 2018-06-04 17:00 | Подключение по тех. присоед. Отключенные потребители;Пер. Октябрьский 4, 6, 8, 12, 14, 9, 27, 19 Чкалова 78, 82, 84, 86, 88
Чесменский район электрических сетей | 2018-06-04 08:00 | 2018-06-04 17:00 | п. Калиновский ул. Дорожная 1,2,3,4,5,6,7,8; ул. Первомайская 1,2,4,5,6,8,10,12, 14,18,20. КР ТП
| 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 17:00 | п Клубовка Окружная ул.67,68,72,74,76,79,80,81,83,84, ул Молодежная 1,2 Покраска ТП
| 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 14:00 | п. Ольшанка Установка Учета
| 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 17:00 | п. Тарутино ул. Карташова д.№ 57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85. ул. Карташова д.№ 64,66,68,70,72,74,76,78,80,84,86,88 Набережная 30,32,34,36,36,38,60,58,56,54,52,50,48,44,42. ул. Карташова 37,39,41,43,45,53. ул. Октябрьская д.№ 32,34,36,38,40,42,46,48,50,54,56/1,56/2,58,60,68. Замена рубильника 0,4 Быт №5.
| 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 13:00 | п. Черноборский ул. Советская 20,22,24,25,26,27,28,29,31,33,35. пер. Центральный 1,2,3,5. пер. 1 Мая 1,2. ул. Набережная 16,18,19,20,21,22,23,24,25. ул. Ленина 8,10,12,14,16,18,23,25,27. пер. 1 Мая 4,6. ул. Комарова 5,9,11,13. ул. Комарова 8,10,12,14,16. пер. 1 Мая 7. ул. Школьная 5,7,9,11,13. ул. Ленина 2,4,6,17,19,21. пер. 1 Мая 3. ул. Комарова 1,3. ул. Комарова 2,4,6. ул. Школьная 1,3. КР ТП.
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 17:00 | п. Тогузак, ИП Мурадян Замена шлейфов 10кВ на ТП.
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 17:00 | п. Тогузак кап. ремонт ТП
| 2018-06-04 13:00 | 2018-06-04 17:00 | п. Ченоборский. КР ТП 5198.
| 2018-06-04 14:00 | 2018-06-04 18:00 | п. Черноборский. Молодежная ул.13,19,21,22,24,25,27,28,31., пер Юбилейный 1,2,5,7,9. Пер. Лесной 6,8,10 Установка учета
| 2018-06-05 08:00 | 2018-06-05 17:00 | п. Калиновский ул. Дорожная 1,2,3,4,5,6,7,8; ул. Первомайская 1,2,4,5,6,8,10,12, 14,18,20. КР ТП
| 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 18:00 | п. Тарутино, п. Луговое, п. Огнеупорный ИП Мурзин. Расчистка трассы ВЛ.
| 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 17:00 | п. Черноборский ул. Советская 20,22,24,25,26,27,28,29,31,33,35. пер. Центральный 1,2,3,5. пер. 1 Мая 1,2. ул. Набережная 16,18,19,20,21,22,23,24,25. ул. Ленина 8,10,12,14,16,18,23,25,27. пер. 1 Мая 4,6. ул. Комарова 5,9,11,13. ул. Комарова 8,10,12,14,16. пер. 1 Мая 7. ул. Школьная 5,7,9,11,13. ул. Ленина 2,4,6,17,19,21. пер. 1 Мая 3. ул. Комарова 1,3. ул. Комарова 2,4,6. ул. Школьная 1,3. КР ТП.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 17:00 | г. Катав-Ивановск; ул.:Ленина, №№67,78,80,81; Ст.Разина, №№62-174, 117-221; Красноармейская, №№106-212, 93-201. КП-2; ВЛ 6 №13; ТП-51 - ремонт оборудования ТП.
| 2018-06-04 09:00 | 2018-06-04 17:00 | пгт. Кропачево, с. Ерал. ПС Первогорская;ВЛ 6 Ашинский район; пр.оп.№№1-2/1-5 - монтаж провода.
| 2018-06-04 09:30 | 2018-06-04 17:00 | г. Катав-Ивановск , ул.: Майская пл., пер.:Солоцкий, Салова. КП-2; ВЛ 6 № 5; ТП-2; ВЛ 0,4 № 11 - перетяжка провода в пр.оп.№№ 3-10.
| 2018-06-04 10:00 | 2018-06-04 17:00 | г. Юрюзань, ул.: Островского, Партизанская. ПС Юрюзань; ВЛ 6 Родники; ТП-32; ВЛ 0,4 № 1 - замена оп.№№ 19-20.
| 2018-06-05 09:00 | 2018-06-05 17:00 | г. Юрюзань. ул. Больничная, №№1-26. ПС ЮМЗ; ВЛ 6№17; ТП-24; ВЛ 0,4 № 1 - замена оп. №№21, 22.