## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 4443 1С гр2 выводится в ремонт,для замены опор.Отключаются ж/д пос. Аэродромный: ул.Куйбышева 42-78,Гродненская 1-19,Шлюзовая 1-19, ул.1,2я Херсонская,3я Осташковская.
Ленинский район электрических сетей | 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 17:00 | ВЛ 6 кВ ТП 5780 - ТП 5792 выводится в ремонт Под отключение попадают: г.Челябинск, плановый поселок ул. Бугурусланская 25-33; 4 -52 ул.1я Тихорецкая 2 - 20; 1 - 19 ул.1я Сочинская 4 - 18 ул.1я Бугурусланская 1-53; 2-48 ул.2я Бугурусланская 1 - 47 ул.Пластская 30 - 48; 35 - 51 ул.Днепровская 2а,2б,2в,2г,2,д, 4 ул.Железноводская 32 - 48; 31 - 53
| 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 16:00 | ТП 5176 1С 0,4 кВ и 2С 0.4 кВ отключается при выводе в ремонт ПС Опытная ф.10. Под отключение попадают адреса; ул. Казачья 58, пер. Дачный 14Б,18А.
| 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 18:00 | ТП 5760 2С 0,4 кВ, Т2 вывести в ремонт Под отключение попадают адреса: Ш. Руставели 27а, 27, Ю. Бульвар 28, Гражданская 4, 4а
Советский район электрических сетей | 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 18:00 | 15.06.2018 с 8:00 до 18:00 выводятся в ремонт для замены опор ВЛ 0.4 кВ ТП 1084 1С гр.8. Отключаются ж/д частного сектора ул. Архангельская,Каменогорская,Кустанайская,Лагерная,Хрустальная,пер.Хабаровский.
| 2018-06-16 08:00 | 2018-06-16 17:00 | 16.06.2018 с 8:00 до 17:00 выводятся в ремонт ВЛ 0.4 кВ ТП 1172 1С гр.1,2. Отключаются ж/д частного сектора ул.Гоголя,Салтыкова,Сосновская,Ломоносова,Троицкая,Московская.
| 2018-06-16 08:00 | 2018-06-16 17:00 | 16.06.2018 с 8:00 до 17:00 выводятся в ремонт ВЛ 0.4 кВ ТП 1081 1С гр.7,8. Отключаются ж/д частного сектора ул.Братская,Блюхера,Декабристов,Салтыкова,Сосновская,Сулимова,Учебная,пер.Учебный,Красных зорь,Конституции,Шаумяна,Междугородная,пер.Минеральный.
| 2018-06-16 08:00 | 2018-06-16 17:00 | 16.06.2018 с 8:00 до 17:00 выводятся в ремонт ВЛ 0.4 кВ ТП 1065 1С гр.2,3. Отключаются ж/д частного сектора ул. Троицкая,Ломоносова,Шаумяна,Гоголя.
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-06-15 08:30 | 2018-06-15 13:00 | КЛ 0,4 кВ ТП 3331 1с гр.6 вывести в резерв по заявке УК. Под отключение попадает ж/д по ул. Салютная 14.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 13:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3311 гр.2 вывести в ремонт для подключения потребителей. Под отключение попадают ж/д частного сектора, ограниченного пер. 2-й Лермонтовский - пер. Слаботочный - ул.Комарова - пер. Паросиловой.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | ТП 3393 Т1, 1С 0,4кВ - монтаж КВТП и подсоединение новой КЛ 0,4кВ на гр.10. Адреса отключения: ул.Танкистов 148, 148А, 148Б, 148В, 150, 150А, 150Б, 150В, 150Г, 150Д.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3625 1С гр.3 - работа по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор по пер.1й, 2й, 3й, 4й Линейный.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3625 1С гр.2 - работа по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор по пер.1й, 2й, 3й, 4й Линейный.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3576 1С гр.2 - работа по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор по ул.Линейная 1-50.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3506 2С гр.16 - работа по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Танкистов - ул.Комарова - ул.Мамина - ул.2я Щербаковская.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3506 2С гр.14 - работа по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Танкистов - ул.Комарова - ул.Мамина - ул.2я Щербаковская.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3505 1С гр.2 - работа по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Танкистов - ул.Ржевская - ул.Мамина - ул.3я Щербаковская.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 15:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3371 1С гр.3 - работа по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Танкистов - ул.Октябрьская - ул.Катерная - ул.Волочаевская.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3370 1С гр.4 - работа по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Краснофлотская - ул.Танкистов - ул.Внутриквартальная - ул.Мамина.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3369 1С гр.6 - работа по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Кулибина - ул.Танкистов - ул.Внутриквартальная - ул.Мамина.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3342 1С гр.2 - работа по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор по ул.Летная, ул.Водосточная, ул.Кирпичная, пер.1й, 2й, 3й Плотничные, пер.Горный.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3341 1С гр.4 - работа по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Г. Танкограда - ул.Лермонтова - ул.Культуры - ул.Бажова.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3339 1С гр.1 - работа по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Г. Танкограда - ул.Бажова - ул.Подольская - пер.Армавирский.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3326 1С гр.7 - работа по т/ф Энергосбыта. Адреса отключения: частный сектор ограниченный ул.Комарова - ул.Завалишина - ул.Катерная - ул.Октябрьская.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | ТП 3381 Т1, 1С 0,4кВ - ремонта обор-я. Адреса отключения: ул.Артиллерийская 63, 63А, 63Б, 63В, 65, 65А, 65Б, ул.Грибоедова 4, 6, ГСК №402.
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 13:00 | ТП 2015Т 1С 0,4кВ гр.4 - работы в щитовой. Адреса отключения: ул.Российская 57.
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 13:00 | ТП 2015Т 1С 0,4кВ гр.2 - работы в щитовой. Адреса отключения: ул.Российская 57.
| 2018-06-15 11:00 | 2018-06-15 17:00 | ТП 3626 Т1, 1С 0,4кВ - демонтаж временных КЛ 0,4кВ и ТТ, монтаж новых КЛ 0,4кВ и ТТ на гр.9. Адреса отключения: ул.Зальцмана 32, 34, 36, ул.1я Эльтонская 11, 13.
| 2018-06-18 | 2018-06-18 23:00 | КЛ 10 кВ ТП 3524 - ТП 3526 к2 вывести в ремонт для испытания согласно графика. Без отключения потребителей.
| 2018-06-18 | 2018-06-20 23:00 | КЛ 10 кВ РП 17 - ПС Тепличная ф.23 вывести в ремонт для капитального ремонта. Без отключения потребителей.
| 2018-06-18 | 2018-06-20 23:00 | КЛ 10 кВ РП 17 - ПС Тепличная ф.3 вывести в ремонт для капитального ремонта. Без отключения потребителей.
| 2018-06-18 | 2018-06-18 23:00 | ТП 3305 1с 10 кВ, Т1 - вывести в ремонт для проведения капитального ремонта оборудования. Без отключения потребителя.
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ТП 3508 гр.2 вывести в ремонт для замены опор. Под отключение попадают ж/д частного сектора по ул.: Танкистов 1-9(нечет), Бажова 1-21(нечет), Загорская 69-77, 82-90, переулки 3й, 4й, 5й, 6й, Бульварные 4, 6.
| 2018-06-18 13:00 | 2018-06-18 18:00 | ТП 3393 1с 0,4 кВ, Т1 - вывести в ремонт для монтажа КВТП на вновь проложенной КЛ 0,4 кВ гр.10, монтаж учета. Под отключение попадают жилые дома по адресам ул.Танкистов 148, 148а, 148б, 148в, 150, 150а, 150б, 150в, 150г, 150д.
Центральный район электрических сетей | 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 14:00 | Установка трехфазного счетчика и ТТ-0.4кВ
| 2018-06-17 09:00 | 2018-06-17 17:00 | ул. Гидростроя 2-24, 15-25, ул. Парковая д.15
| 2018-06-18 08:00 | 2018-06-18 18:00 | ул. Степная 1-11, 2-26
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | Капитальный ремонт ТП-268. Обесточено: п.Магнитный, ул.Советская-23 дома, ул.Школьная-13 домов, ул.60 лет Октября-7 домов, администрация. СЗО-2шт. (больница-2шт.).
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 17:00 | Верховая ревизия опор. Обесточено: п.Наровчатка (частично).СЗО нет.
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 17:00 | Тек.Рем. В10кв обесточено:Чел-3,СЗО-нет
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 17:00 | Тек рем в 10 кВ Обесточено: Чел-113,СЗО-1 (объект госвласти)
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 17:02 | Выводится в ремонт 1С-110 кВ.ремонт ШР 110кВ ТН1С
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 17:00 | Испытания изоляции ТН1С-110кВ
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 17:00 | Выводится 1С-110кВ испытания изоляции ТТ-110кВ Т1
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 12:00 | ТО ТП. Обесточено:п.Требиат, 3 дома. СЗО нет.
| 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 17:00 | Текущий ремонт Т 1, В-6кВ Т 1.. Бер нарушения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-18 12:00 | 2018-06-18 15:00 | ТО ТП. Обесточено:п.Вперед ул.Береговая-10домов, Первомайская 3.дома, Пролетарская15 домов. СЗО нет.
| 2018-06-18 15:00 | 2018-06-18 17:00 | ТО ТП. Обесточено:п.Магнитный, ул. Садовая-15 домов, Полевая-5 домов. СЗО нет.
| 2018-06-19 10:00 | 2018-06-19 17:00 | Текущий ремонт Т 2, В-6кВ Т 2. Без нарушения электороснабжения потребителей.
| 2018-06-19 11:00 | 2018-06-19 17:00 | Замена провода на СИП. Обесточено в п.Черниговка школа, здание СА, ул. 1 мая 5 домов .
| 2018-06-20 11:00 | 2018-06-20 17:00 | Замена изоляторов, вязок. Обесточено: п.Просторный, ж/д станция Гумбейская(частично).
Аргаяшский район электрических сетей | 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 17:00 | По Ф-2 уч-к от ПС до ТП532
| 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 17:00 | Расчистка трассы ВЛ
| 2018-06-19 10:00 | 2018-06-19 17:00 | Расчистка трассы ВЛ
| 2018-06-20 10:00 | 2018-06-20 17:00 | Расчистка трассы ВЛ
Брединский район электрических сетей | 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 12:00 | Подключение ввода 0,4 кВ в жилой дом по заявке ЧЭС с опоры 8 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-102. Обесточено в п.Заозерный ул. Центральная 2,8,10,12,14.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | Замена Д/О на ж/б приставке №9, замена ж/б приставки опора№ 8, 17, 18 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-318. Обесточено п. Наследницкий ул.Мира,10,12,14,16,18,20,2-1,2-2,4-2,6-1,6-2,8-1,8-2; ул.Севостьянова,68-1,68-2; ул.Уральская,12,14,16,18,2,20,4,5,6,8.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 13:00 | Техническое обслуживание ТП-328. Обестоцено в п. Ясная Поляна: ул. Чабангородок.
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 17:00 | Пров. контроль РЗА Т-1. Обесточено: п. Рымникский, Березовка, Морозовка. СЗО-5 ( скважина-3 шт.,д/сад, школа).
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 13:00 | Текущий ремонт ТН 1С-110 кВ. Обесточенных потребителей нет.
| 2018-06-15 10:30 | 2018-06-15 17:00 | Ревизия светильников уличного освещения на опорах ВЛ-0,4 кВ ф. 1,2,3 от ТП-361. Обесточено в п. Бреды: база Брединского РЭС; ж.дома ул. Маяковского 37,56,60; Степная 2-я 1,3,5,7,9,10,12,15; Целинная 10; Южная 32.
| 2018-06-15 13:00 | 2018-06-15 17:00 | Техническое обслуживание ТП-43. Обесточено в п. Ясная Поляна: ул. Дорожня 1,5,7,9-12,17-28,30. СЗО-1 шт. (ФАП).
| 2018-06-15 13:00 | 2018-06-15 17:00 | Текущий ремонт В-10 кВ Животноводство. Обесточены производственные объекты ООО Боровое (склад, ферма, АКЦ, стройцех).
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 14:00 | Текущее обслуживание ТП-152. Обесточено: в п.Наследницкий ул.Дорожный,1-1,1-2,3-1,3-2,5; ул.Севостьянова,41-1,41-2,50-1,50-2,52-1,52-2,54-1,56-1,56-2,58-1,58-2,60-1,60-2,62-1,62-2,64-1,64-2,66-1,66-2 ул.Целинная,2-1,2-2,4-1,4-2,5-1,7. СЗО-нет.
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 13:00 | Текущее обслуживание ТП-279. Обесточено:в п. Ясная Поляна ул.Садовая,10,14-1,16-1,16-2,2,6,13,15,17,19,3,5,9,21-2,23,25-1,25-2,27-2,31-1,31-2,33,35,37,39,41,43-1,43-2,45-1,45-2,14-2,22-1,22-2,24-1,24-2,26-2,28-1,28-2. СЗО-нет.
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | Текущее обслуживание ТП-219 и монтажь сигнализации "Редут".Обесточено:в п.Калининский СЗО-2 (школа, мини котельня школы).
| 2018-06-18 11:00 | 2018-06-18 17:00 | Замена опоры №2, и установка подкоса к опоре №35 на ВЛ 10кВ Поселок . Обесточено: п. Маяк. СЗО-4(д/сад,школа,скважина,д/дом).
| 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 11:00 | Демонтаж ввода 0,23 кВ в ж..дом с опоры 11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-270 по заявке ЧЭС. Обесточено в п. Павловский: ул. Новая 2-22 (четн.); Строительная 6,8-23,25,27.
| 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 12:00 | Демонтаж ввода 0,4 кВ в жилой дом с опоры 6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от Тп-434 по заявке ЧЭС. Обесточено в п. Новогеоргиевский6 ул. Молодежная 2,4,6,8; Целинная 1,3.
| 2018-06-19 11:00 | 2018-06-19 17:00 | Замена опор 51,101 ВЛ-10 кВ Животноводство-к. Обесточена скважина, база КФХ в п. Амур.
| 2018-06-19 13:00 | 2018-06-19 17:00 | Подключение по тех.присоединению объекта ПКУ с опоры 155 ВЛ-10 кВ Могутовка. Обесточен п. Светлые Озера, объекты ООО Боровое.
Варненский район электрических сетей | 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 17:00 | с. Бородиновка
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 16:00 | с. Кулевчи
| 2018-06-15 13:00 | 2018-06-15 16:00 | с. Кулевчи
| 2018-06-18 08:00 | 2018-06-18 17:00 | н.п. Н.Кулевчи ул.Крайняя
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 16:00 | Кап. ремонт ТП-556. Обесточены потребители в п.Краснинский: ул.Молодежная д.1,3, д.17-31, д.2-24; ул.Гагарина д.71,73,75,62,64,66. СЗО-нет
| 2018-06-15 09:30 | 2018-06-15 16:30 | ПС 110 кВ Верхнеуральская; Участок ВЛ 10 кВ Н.Воронинск за В-66. Обесточено учебное хозяйство агролицея г.Верхнеуральск. СЗО-нет.
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | Капремонт ТП. Обесточено:ул.п.Петропавловский ул. Юбилейная
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | Замена опор ВЛ-10 кВ. Обесточено:п.Эстонский;
| 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 16:00 | Капремонт ТП. Обесточено:Насосная ЖКХ
| 2018-06-20 09:00 | 2018-06-20 17:00 | Замена опор. Обесточено: п.Томинский, п.Новотоминский, п.Линевский.СЗО-4 (Насосная-2, Д/сад-2, школа-2) 695 чел.
Еткульский район электрических сетей | 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 19:00 | Установка УСПД, работа на ВЛ 0,4кВ №1,2. Будут откл. с. Белоносово ул Победы 1-13, 2-10, ул. Юбилейная 4,5 ул. Мира 7-13.
| 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 19:00 | Установка УСПД, работа на ВЛ0,4кВ. Будут откл. с. Белоносово склады ООО Белоносово.
| 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 19:00 | Установка УСПД, работа на ВЛ 0,4кВ №1,2,3. Будут откл. с. Белоносово ул. Ценральная 9-25, 1-20А, ул. Трактовая 1-15, 2-28, ул. Совхозная 2-16, 1-19,
| 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 19:00 | Установка УСПД, работа на ВЛ 0,4кВ №2,3,4. Будут откл. с. Белоносово ул. Советская, ул Ветеранов 3-11, ул. Клубная 2-3, ул. Школьная 1-7.
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 19:00 | Замена домовых вводов на СИП г. Златоуст • ул. 1-я Нижне-Вокзальная, 5-37, 4-50. • ул. 2-я Нижне-Вокзальная, 21, 43, 45.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 13:00 | Текущий ремонт г. Златоуст • ул. Короленко, 1-5, 2-26. • ул. Щорса, 1-59, 2-70 вся. • ул. Спортивная, 1-45, 2-52. • ул. Трудовая, 1-55, 2-42. • ул. Мебельная, 1-61, 2-74. • ул. Восточная, 1-65.
| 2018-06-15 09:30 | 2018-06-15 17:00 | Замена опор г. Златоуст • ул. Куйбышева, 1-25, 31-69, 4-66. • ул. Щербакова, 27-69, 8-44. • ул. Электровозная, 1-5, 4-28.
| 2018-06-15 09:30 | 2018-06-15 17:00 | Замена провода на СИП г. Златоуст ул. Мебельная, 1-37, 41-61, 2-74. ул. Восточная, 1-65.
Карталинский район электрических сетей | 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 13:00 | ТП-193 ТО ТП. Обесточено: 70 чел. в п. Кизилчилик ул. Степная, 28, 8, 7, 45, 41, 5, 1, 30 +10домов без номера.ул. Железнодорожная, 27, 2, + 5 домов без номера, ул. Лермонтова, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19. СЗО-нет.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-273 для замены деревянных опор выборочно. Обесточено:133 чел. в п. Неплюевка ул. Слонова д№ 20,18,29,27,25,23,21,19,17,15 упер Оренбурский д№ 10,7,6,5,4,2 ул. Советская 8,13,10 ул. Комсомольская 4,2,21 пер Центральный 16,21,5,13,15. СЗО-нет.
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 16:00 | Вывести в ремонт 2С-35кВ, В-35кВ Карталы р., В-35кВ Т-2, СВ-35кВ для среднего ремонта ШР-35кВ Карталы р., ШР-35кВ Т-2, 2СР-35кВ, ШР-35кВ ТН 2С. Без отключения электроснабжения потребителей.
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 16:00 | Замена ж/б опор во всей ВЛ выборочно. Обесточено в п. Сухореченский население - 0, СЗО - 1 (насосная).
| 2018-06-15 13:00 | 2018-06-15 17:00 | ТП-195 ТО ТП. Обесточено: 107 чел. в п. Новокаолиновый ул. Северная, 8, 6, 10, 12, 14а, 14, 16, 24, 26, 28, 21, 9, 11, 13, 15, 17, 19. ул. Мира, 26, 28, 30, 1, 3, 5, 7, 4, 6, 8, 12, 14, ул. Полевая, 2, 2а, 16, 18, 20, 22, 24, 21, 19, 17, 15. СЗО-нет.
| 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 16:00 | Выводится в ремонт ВЛ-35 кВ Южностепная-Гражданская, В-35 кВ Ю-Степная, ТСН-1, 1с-35 кВ для ТР ШЛР-35 кВ Ю-Степная, ЛР-35 кВ ТСН-1. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
| 2018-06-18 12:00 | 2018-06-18 17:00 | ВЛ-10 кВ Михайловка-к для выправки опор №93, 176. Обесточено: 6 чел. в п. Н-Каолиновый, промышленность-карьеры, станция сотовой связи. СЗО-нет.
| 2018-06-18 13:00 | 2018-06-18 17:00 | Выводится из работы поочередно СВ-10 кВ, В-10 кВ Т-1, В-10 кВ Т-2 для проф. восстановления устройств РЗА, АВР-10 кВ. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
| 2018-06-19 09:00 | 2018-06-22 16:00 | В ремонт Т-1 для проф. восстановления устройств РЗА. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
| 2018-06-19 10:00 | 2018-06-19 16:00 | Выводится в ремонт ВЛ-35 кВ Карталы-Р-Гражданская с отп. на ПС Катенино, В-35 кВ Карталы-Р, ТСН-2, 2с-35 кВ для ТР ШЛР-35 кВ Карталы-р, ЛР-35 кВ ТСН-2. Обесточено: 134 чел. в п. Катенино. СЗО-нет
Кизильский район электрических сетей | 2018-06-15 11:00 | 2018-06-15 16:00 | Для работ по демонтажу ТП.
| 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 17:00 | Тек.ремонт Т-1, ТСН-1.
Кусинский район электрических сетей | 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | Куса:Спартака ,Дачная ,Чапаева,Кирова
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 15:00 | Магнитка:ул. Чернышевского,Пролетарская,Скворцова.
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 14:00 | Обесточено: п.Приморский 1609 человек.Замена ЛР-10кВ на ТП-510.
Миасский район электрических сетей | 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 16:00 | В с. Черное отключается цех металлообработки, КХ Союз,ФАП и ул.Рабочая для замены КЛ 0,4 и замены ПУ 0,4
| 2018-06-18 11:00 | 2018-06-18 19:00 | ВЛ 6 Черное отключается для замены опор № 20-33 в с. Черное будут погашены все потребители
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 12:00 | ТО-ТП. Обесточено: п.Чернореченск ул.Новая д.№1-3,ул.Молодежная д.№9-26.
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 15:00 | Плановые работы. Т.О. ТП.
| 2018-06-15 12:00 | 2018-06-15 17:00 | ТО-ТП. Обесточено:п.Чернореченск ул.Труда д.№1-11,ул.Центральная д.№1-35,ул.Молодежная д.№1-14.
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | Кап.ремонт В. Обесточено: с.Париж (часть).
| 2018-06-18 12:30 | 2018-06-18 18:00 | Подключение вновь построенной ТП к опоре №18/16. Обесточено:ВЛ-10кВ Курганное-к после ЛР-10кВ Н-54. ТП-4,ТП-382,ТП-5.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-06-15 15:00 | 2018-06-15 18:00 | Подключение вновь сооружённой отпайки от оп. 9. Обесточение: н.п. Межевая, Ташкиново.
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | Покраска корпуса ТП. Обесточение: н.п. Юлдашево ул. Кургинская, Старая
| 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 17:00 | Покраска корпуса ТП, замена разрядников 0,4кВ, замена опорных изоляторов, измерение сопротивления изоляции оборудования. Обесточение: н.п. Курга
| 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 18:00 | Текущий ремонт ячейки ВЛ 10 №5 Горбуново, В 10 №5 Горбуново. Обесточение: н.п. Ташкиново
Пластовский район электрических сетей | 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 17:00 | с. Каменка
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | с.Р.Майка ул.Мира,Березовая
| 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 17:00 | с.В.Кабанка скважина,ул.Заречная
| 2018-06-18 10:00 | 2018-06-18 18:00 | с.Борисовка, А.Юльевск
| 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 17:00 | п.Целинный ул.Заречная,пер.Набережный
| 2018-06-19 08:00 | 2018-06-19 17:00 | с.В.Кабанка скважина,ул.Заречная
| 2018-06-19 12:00 | 2018-06-19 17:00 | с.Борисовка школа,пер.Мостовой,Совхозный,Береговой,Первомайский
| 2018-06-19 12:00 | 2018-06-19 17:00 | с.Борисовка,В.Санарка,Р.Майка,К.Санарка,Ленинка
| 2018-06-20 08:00 | 2018-06-20 17:00 | с.В.Кабанка скважина,ул.Заречная
| 2018-06-20 08:00 | 2018-06-20 17:00 | п.Целинный ул.Заречная,пер.Набережный
Сосновский район электрических сетей | 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 16:00 | Установка приборов учета
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 14:00 | Выправка опоры №10 отпайка на ТП-1019
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 12:00 | Текущий ремонт ШР 10кВ №10
| 2018-06-15 13:00 | 2018-06-15 16:00 | Замена опор в пролете 96-100
Троицкий район электрических сетей | 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 16:00 | Кап. ремонт ТП п. Бурханкуль ул.Набережная 1-33, 12,14,63 ,ул.Центральная 11-37, 41,45 ул.Зелёная 3,5, 2-12
| 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 12:00 | Выпиловка деревьев в пролете опор №5-6 п. Мирный ул.Санаторная1-13,2-8 Еремина 20-30,25,27,29
| 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 12:00 | Проверка З.У. и Т.О. ТП п.Карсы ул.Томино 2-10,Ямская 2-20,1-11,Зеленая 2-30,Блюхера 2,4
| 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 17:00 | Монтаж и подключение СИП в РУ 0,4 п.Шантарино Школа, Мегафон
| 2018-06-15 13:00 | 2018-06-15 16:00 | Проверка З.У. и Т.О. ТП п. Карсы К.Х. Монаево
| 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 17:00 | Для безоп. работ по замене грозотроса на ВЛ 110 Троицкая Районная-Ю.У. рудник п. Берлин, Уйско-Санарский, Херсонский
Увельский район электрических сетей | 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 19:00 | часть с. Хомутинино ул. Лесная, 40 лет. Победы, Луначарского, Набережная
| 2018-06-15 11:00 | 2018-06-15 13:00 | д. Вялково ул. Лесная, Набережная, Озерная, Центральная
| 2018-06-15 12:00 | 2018-06-15 14:00 | часть с. Красносельское ул. Набережная, Степанова, Пионерская, Гагарина, Мира, Октябрьская,Свободы
| 2018-06-15 13:00 | 2018-06-15 15:00 | часть с. Песчаное ул. 70 лет Октября, ул. Лесная
| 2018-06-15 14:00 | 2018-06-15 16:00 | часть д. Мордвиновка ул. Центральная, Набережная
| 2018-06-15 14:00 | 2018-06-15 16:00 | часть с. Красносельское ул. Островского
| 2018-06-15 15:00 | 2018-06-15 17:00 | часть с. Песчаное ул.Колхозная
Чесменский район электрических сетей | 2018-06-15 08:00 | 2018-06-15 12:00 | ул. Кирова д. №1/1,1/2,2а,3,4,5,6,7,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,32,34. ул. Ленина д. №56,58,62,64,68/1,68/2,70. пер. Школьный д. №8. пер. Садовый д. №6,9/1,9/2. Подключение СИП Кирова 11.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | п .Новоеткульский ул. Советская д№. 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19. Монтаж СИП.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | с. Светлое ул. Пушкина д. №34. ул. Островского д. №28,30,32,33,34,37,39,41. КР ТП.
| 2018-06-15 13:00 | 2018-06-15 16:00 | с. Чесма Ул.40лет Октября д.№5,5А,7,8,9,10,11,12,13,14,16.Ул.Заречная д.№15/1,15/2,17,киоск ИП Медведев,19,20,21,22,22,23,24,26,27,29,31. Подключение СИП Заречная 26.
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | с. Тарутино: ул. Октябрьская д.№ 41,43,45,47,49,51/1,51/2,53/1,53/2,55,57,59/1,59/2,61,63,65,67,69/1,69/2,71,73 ул . Школьная д.№ 3,4,5,6/1,6/2,7,8,9,10,11,13,14,15, МУЗ Чесменская ЦРБ. Откл. по заявке ЧЭС ул. Октябюрьская,59/1.
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | п.Новоеткульский ул. Советская д№. 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19. Монтаж СИП
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | п.Новоеткульский: ул. Ленина д№ 28,32,36,38,40,42,44,46,48,50,52. Откл. по заявке ЧЭС ул. Ленина,28.
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | С.Чесма: с . Чесма ул. Степная д№ 1А,3,1/1,1/2. ул. Ленина 1/1,1/2. Откл. по заявке ЧЭС ул.Ленина,1/1
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | с.Чесма: ул. Колхозная д.№62,65,65а, 67,92,90,88,86,84,82,78,76,77,61,63,72,70,68,66,59,55,62/1,62/2,60,58,49,54. ул. Лермонтова д.№9,7,12,10/1,10/2,7а/1,7а/2,5,1/1,1/2,6. КР ТП
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | с.Чесма: ул. 50 лет ВЛКСМ д.№1, 3, 2/1, 2/2, 4/1, 4/2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 11/1, 11/2, 9/1, 9/2, 7/1, 7/2. Откл. по заявке ЧЭС ул. 50 лет ВЛКСМ,12.
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | с,Чесма: ул. Колхозная д. №29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40/1,40/2,42,44,46,48. пер. Пионерский д. №1,2,3,4,5,6,7/1,7/2,10. пер. Октябрьский д. №1,2,3,4,5,6,8,10. ул. Северная д. №1,2,4,5,6,8,10. ул. Чапаева д.№1. Откл. по заявке ЧЭС ул. Колхозная,35
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | п. Черноборский:ЗАВ.КР ТП
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | ПС Юрюзань, ВЛ 6 Сосновка, ТП-46, ВЛ 0,4 №3-замена опоры № 24 г. Юрюзань,Ул. Пролетарская, Пушкина, Кукарина; пер. Крупской.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 16:00 | г.Катав-Ивановск, ул.: Набережная №№ 2-30,1-17; Луговая №№ 2-30, 1-23; Фабричная №№ 2-38, 1-39; Караваева №№ 2-30, 1-43. ПС КИЦЗ; ВЛ 6 № 4; ТП-15; ВЛ 0,4 № 1 - монтаж новых опор в пр.оп.№№42-46.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 16:00 | г.Катав-Ивановск, мкрн. Запрудовка. КП-2; ЗРУ-6; В 6 № 6 - капитальный ремонт.
| 2018-06-15 09:00 | 2018-06-15 17:00 | г.Юрюзань, ул.: Гагарина, №№19-59, 18-34; Ильи Тараканова, №№2-8 (четная сторона); Зайцева, №12; Заводская, №№1-7, №№2-6; Веселовка, №№1-5, №№2-8. ПС ЮМЗ; ВЛ 6 №15; ТП-44; ВЛ 0,4 № 1 - отключение для БПР на ВЛ 6 № 6 от ПС ЮМЗ.
| 2018-06-15 10:00 | 2018-06-15 16:00 | с.с. Большая Лука, Вергаза. ПС Малояз; ВЛ 10 Картавлы; отп. 10 Б.Лука - замена опор.
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | г. Катав-Ивановск, ул. Пугачёвская, №113-№233, №112-№230. КП-2; ВЛ 6 № 5; ТП-52; ВЛ 0,4 №1 - замена оп. № 35.
| 2018-06-18 09:00 | 2018-06-18 17:00 | г.Юрюзань; ул.: III Интернационала, №№33-107; Пролетарская, №№1-12; Пушкина, №№1-12; пер.: Школьный, Матросова. ПС Юрюзань; ВЛ 6 Сосновка; ТП-35; ВЛ 0,4 № 1 - замена оп. №№ 24, 25, 26.
| 2018-06-19 09:00 | 2018-06-19 17:00 | г.Юрюзань; ул.: III Интернационала, №№33-107; Пролетарская, №№1-12; Пушкина, №№1-12; пер.: Школьный, Матросова. ПС Юрюзань; ВЛ 6 Сосновка; ТП-35; ВЛ 0,4 № 1 - замена оп. №№ 24, 25, 26.