## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Ленинский район электрических сетей | 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 18:00 | ВЛ 0,4 кВ выводится в ремонт, под отключение попадают: ул. Кольцевая, ул. Рудная
| 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 18:00 | Капитальный ремонт оборудования ТП 5642 1С 10 кВ, Т1, 1С 0,4 кВ. Под отключения попадают: ул. Гагарина, 49, 51, 51/1
| 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 18:00 | ТП 5644 выводится в ремонт, под отключения попадают адреса: ул. Гагарина 60а; 58в,г,д ул Барбюса 91
| 2018-07-19 08:00 | 2018-07-19 18:00 | ТП 5751 выводится в ремонт. Под отключение попадают: Пограничная 2, 2А, Копейское шоссе 47б
Советский район электрических сетей | 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 18:00 | 17.07.2018 с 8:00 до 18:00 выводятся в ремонт ВЛ 0.4 кВ ТП 1083 1С гр.2, для замены ПУ матрица. Отключаются ж/д частного сектора ул. Пятигорская, Заболотная,Карпинского,Кустанайская,пер.Хабаровский.
| 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 18:00 | 17.07.2018 с 8:00 до 18:00 выводятся в ремонт ВЛ 0.4 кВ ТП 1082 1С гр.2, для замены ПУ матрица. Отключаются ж/д частного сектора ул. Архангельская,Камышовая, Иртышская, Карпинского, Пятигорская, Садоводческая.
| 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 18:00 | 17.07.2018г. с8:00 до 18:00 выводится в ремонт ВЛ 6 кВ ТП 1160 - ТП 1036 с отп. на ТП 1050,1082,1083 для планового испытания кабельного вывода со стороны ТП 1036. Отключается частный сектор пос. Урицкого, ул.Архангельская,Златоустовская,Заболотная,Иртышская,Кузнечная,Карагандинская,Кустанайская,Камышовая,Карпинского,Курская,пер.Круглый,Карьерный,Лунная,Низкая,Народная,Оренбургская,Общественная,Плужная,Поселковая,Пятигорская,Связи,Садоводческая ,Федорова,Чебаркульская,пер.Хабаровский.
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 14:00 | ТП 3563 1С гр.10 выводится в резерв по заявке "ДЭЗ Калининского района" в связи с ремонтными работами в электрощитовой. Отключается жилой дом по адресу ул. Культуры д. 59.
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 14:00 | ТП 3563 1С гр.8 выводится в резерв по заявке "ДЭЗ Калининского района" в связи с ремонтными работами в электрощитовой. Отключается жилой дом по адресу ул. Культуры д. 59.
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 18:00 | ТП 3052 2С 10кВ, Т2, 2С 0,4кВ выводится в ремонт с откл.ж\д по ул.Героев Танкограда-116,118.
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 18:00 | ТП 3052 1С 10кВ, Т1 выводится в ремонт с откл.ж\д по ул.Героев Танкограда-116,118.
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3370 гр.2 выводится в ремонт для замены провода с откл.ж\д ч\с, огран.ул.пер.3-й Фабрично-Заводской-Краснофлотская-Мамина-Фабрично-Заводская.
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 12:00 | ВЛ 0,4кВ от ТП 3507 гр.6 выводится в ремонт для подключения по тех. присоединению. Отключаются жилые дома частного сектора, ограниченные улицами: Комарова - Танкистов - Кокчетавская - Томская.
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 18:00 | ТП 3363 1С 10кВ, Т1, 1С 0,4кВ выводятся в ремонт для проведения капитального ремонта оборудования. Отключаются здания по адресам: ул. Кудрявцева д. 81 Б, ул. Кудрявцева д. 79, ул. Артиллерийская д. 108, Артиллерийская д. 110.
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 12:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3589 1С, гр.8 выводится в ремонт для подключения по тех. присоед. Отключаются жилые дома частного сектора по ул. Артиллерийская д. 29 - 53 нечетные.
| 2018-07-19 09:00 | 2018-07-19 18:00 | ТП 3363 1С 10кВ, Т1, 1С 0,4кВ выводятся в ремонт для проведения капитального ремонта оборудования. Отключаются здания по адресам: ул. Кудрявцева д. 81 Б, ул. Кудрявцева д. 79, ул. Артиллерийская д. 108, Артиллерийская д. 110.
Центральный район электрических сетей | 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 18:00 | ТП 2352 1с 0.4кВ Бр.Кашириных, 108, 110,110а,129д, 40лет Победы 47,49
| 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 18:00 | Братьев Кашириных д.102,104а.
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 17:00 | Перетяжка провод. Обесточено: п.Новобуранное: ул.Зеленая-9 потр,,ул.Центральная-4 потр, пер. северный-4 потр,Южный-7 потр. СЗО-1шт (скважина)
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 12:00 | ТО ТП. Обесточено: п.Янгелька, ул. Михалева - 15 АБ; Парковая- 9 АБ; Черепанова - 8 АБ)
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 12:00 | То ТП Обесточено:Чел-47.СЗО-1(ТСО)
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 17:00 | перетяжка провода Обесточено:100 чел,СЗО-нетул.Зеленая.Новая
| 2018-07-17 12:00 | 2018-07-17 17:00 | ТО ТП. Обесточено: п.Янгелька, ул. Михалева - 40 АБ; Советская-4 АБ; Школьная - 17.
| 2018-07-17 13:00 | 2018-07-17 17:00 | Т.О. ТП Обесточено:227-чел.
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 13:00 | перетяжка провода Обесточено:
| 2018-07-18 13:00 | 2018-07-18 17:00
Брединский район электрических сетей | 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 17:00 | По заявке потребителя выводится в ремонт ВЛ-10 кВ Бреды-3к. для подготовки к ОЗП.
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 17:00 | Вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-329. Обесточено в п. Атамановка: ул.Школьная 14,16,18.
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 17:00 | Замена ж.б. приставок к опорам 1,13,15, 18, 20, 25; замена опоры 29 ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-262. Обесточено в п. Мирный: ул. Кооперативная 1-4,; Пушкина 5,7,20.СЗО-нет.
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 17:00 | Текущий ремонт СВ-35кВ на ПС 35кв Наследницкая. Обесточенных потребителей , СЗО-нет.
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 14:00 | Техническое обслуживание ТП-218. Обесточен объект ООО Боровое (летняя дойка) п. Боровое.
| 2018-07-17 11:00 | 2018-07-17 14:00 | Подключение ввода 0,23 кВ в жилой дом с опоры 9. Обесточено в п. Калининский: ул. Ленина 11,13,15,17,19,26,28; Труда 5,6.
| 2018-07-17 14:00 | 2018-07-17 17:00 | Подключение ввода 0,4 кВ в жилой дом на опоре 7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от Тп-424. Обесточено в п. Калининский: ул. Дорожная 1,2.
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 17:00 | Замена вязок на опорах 1-40 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-259. Обесточено в п. Мирный: ул. Пушкина 22,8.
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 11:00 | Подключение ввода 0,23кВ от опоры №10 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-128.Обесточено:п.Андреевский,ул.Гагарина,1-1,1-2,2-1,2-2,3,3-2,4-1,4-2; ул.Комсомольская,2-1,2-2,4,5,6; ул.Пионерская,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,4; ул.Целинная,19-1,19-2,21,21-1,23-1,23-2,25-1,27-1,27-2,29-1,29-2,31-1,31-2,33-1,33-2,35,37-1,37-2,39-1,39-2,41-1,41-2,43-1,43-2,45-1.СЗО-нет.
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 17:00 | Техническое обслуживание 1СР-35кВ,ЛР-35кВ Бреды-р.Обесточенного населения и СЗО- нет.
| 2018-07-18 12:00 | 2018-07-18 16:00 | Техническое обслуживание ТП-260. Обесточено в п. Мирный: ул. Новая 1,2; Пионерская 6-27; Линина 11-30. СЗО-1 шт. (дет.сад).
| 2018-07-19 09:00 | 2018-07-19 17:00 | Выправка опор 16,18,22,26; перетяжка провода в пролете опор 15-26 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-244. Обесточено в п. Ясная Поляна: ул. Степная 1-4,6-9.
| 2018-07-19 09:00 | 2018-07-19 16:00 | Техническое обслуживание ТП-297. Обесточено в п. Павловский: ул. Новая 15,17; Южная 2-14.
Варненский район электрических сетей | 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 17:00 | п.Кинжитай, часть с. Ст.Кулевчи, с.Владимировка
| 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 17:00 | с.Саламат
| 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 17:00 | п.Дружный
Еткульский район электрических сетей | 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 11:00 | Откл. для разъединения шлейфов на оп. №271 для БВР по замене ТП-1543.
| 2018-07-17 10:00 | 2018-07-17 17:00 | Расчистка трассы от ДКР в пр. оп. №1-60
| 2018-07-17 10:00 | 2018-07-17 15:00 | Замена силового трансформатора ТП-1555. ТК - 1555.
| 2018-07-17 15:00 | 2018-07-17 17:00 | Откл. для соединения шлейфов на оп. №271 для подключения ТП-1543 после замены.
| 2018-07-18 10:00 | 2018-07-18 12:00 | Текущий ремонт В10.
| 2018-07-18 13:00 | 2018-07-18 15:00 | Текущий ремонт В10.
| 2018-07-18 15:00 | 2018-07-18 17:00 | Текущий ремонт В10.
| 2018-07-19 10:00 | 2018-07-19 12:00 | Соединение шлейфов на опоре №1 отпайки на ТП-1679. ППР 3-17
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 17:00 | Тек. ремонт эл. оборудования г. Златоуст ул. Мельнова, 7, 8, 8б кв. Металлист, 5, 6.
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 14:00 | Установка ПУ г. Златоуст ул. 1-я Нагорная, 93. ул. 2-я Нагорная, 163-215, 118-182.
| 2018-07-17 12:00 | 2018-07-17 17:00 | Замена опор и провода на СИП г. Златоуст ул. Котовского, 1-36, 37. ул. Можайского, 6-29, ул. Черняховского, 1-30. ул. Шапошникова, 2-14..
| 2018-07-17 14:00 | 2018-07-17 19:00 | Установка ПУ г. Златоуст ул. 3-я Нагорная, 1-34, 43-79, 2-38.
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 17:00 | Выводится в ремонт ВЛ-110 кВ Еленинская-Субутак-, СВ-110 кВ, 1с-110 кВ для ТР ЛР-110 кВ Субутак-т, 1СР-110 кВ и ТО КС ВЛ-110 кВ Субутак-т. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 17:00 | Регулировка стрелы провеса. Обесточено:99чел. в пос. Анненск. СЗО-0
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 13:00 | Замена ПУ. Обесточено:51 чел. в пос. Восточный. СЗО-0
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 12:00 | Замена ввода оп.16-4.Обесточено:102чел. в пос. Ю-Степной. СЗО-нет.
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 17:00 | Текущий ремонт ЛР-35 кВ Павловская на ПС Наследницкая. Обесточено: п. Наследницкий,п.Коряжное,СЗО-9шт.
| 2018-07-17 10:00 | 2018-07-17 17:00 | Замена ПУ. Обесточено:141чел. в пос. Анненск. СЗО-0
| 2018-07-17 11:00 | 2018-07-17 17:00 | Выводится в ремонт Т-2, В-35 кВ Т-2, 1,2 С-10 кВ для измерения состояния изоляции. Обесточено: 532 чел. в п. Красный Тал, Родники. СЗО-3 шт (насосные-3)
| 2018-07-17 13:00 | 2018-07-17 17:00 | Замена ПУ. Обесточено:39чел. в пос. Е-Полька. СЗО-нет.
| 2018-07-18 11:00 | 2018-07-18 17:00 | Выводится в ремонт В-35 кВ ЦРП, В-35 кВ В-Петровка для измерения состояния изоляции. Без ограничения энергоснабжения потребителей.
Кизильский район электрических сетей | 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 18:00 | Демонтаж ТП-389.
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 18:00 | Кап.ремонт ТП.
| 2018-07-18 10:00 | 2018-07-18 17:00 | Замена опор и ж/б приставок выборочно.
| 2018-07-19 09:00 | 2018-07-19 18:00 | Установка ОПН-10кВ на опорах №8,9.
| 2018-07-19 10:00 | 2018-07-19 17:00 | Текущий ремонт 2С-10кВ, ТН2С-10кВ.
| 2018-07-19 10:00 | 2018-07-19 17:00 | Замена опор и ж/б приставок выборочно.
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 17:00 | Участок от СР-11 до ТП-216. п.Магнитка ул.:Глинки, горького, Кирова, Комсомольская, Цвилинга,
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 12:00 | г. Куса ул.: ул.Андроновых, Индустриальная, Бубнова
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 17:00 | с.Медведёвка ул.: 1-я Дачная, Ст.Разина, Айская, Бр.Вотиновых
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 17:00 | г. Куса ул.: Ленинградская 15-а, 17, 19
| 2018-07-17 12:00 | 2018-07-17 17:00 | Участок от ПС Карат до ТП-28, ТП-50, ТП-33.г,Куса ул: Садовая, Дружбы, Кленовая, Северная, Светлая
| 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 19:00 | п. Магнитка, ул. Спартака, Чапаева Замена опор
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 17:00 | с.Злоказово, ул.Набережная
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 17:00 | г. Куса ул.: Мира, Блюхера
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-07-17 10:00 | 2018-07-17 14:00 | Технологическое присоединение потребителя. Обесточено: п.Приуральский ул.Волынцева, ул.Любимая. СЗО нет.
| 2018-07-17 14:00 | 2018-07-17 17:00 | Технологическое подключение потребителя. Обестоцено: п.Приуральский, ул.Фестивальная, ул.Липецкая. СЗО нет.
| 2018-07-19 10:00 | 2018-07-19 13:00
| 2018-07-20 10:00 | 2018-07-20 15:00 | Замена ЛР-10кВ ТП-372. Перенос опоры № 90/5. Обесточено: п.Радужный, 1748 чел. населения, СЗО-2шт. (насосная-2шт.).
| 2018-07-26 08:00 | 2018-07-26 17:00 | Средний ремонт ЛР35кВ ПС 98
Миасский район электрических сетей | 2018-07-17 12:00 | 2018-07-17 17:00 | в д. Смородинка отключаются ул. Строителей, Земледельцев. Кормовой цех и пилорама для кап. ремонта оборудования ТП.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 13:00 | Проф.обслуживание устройств РЗА ТН1С-10кВ.Без ограничения.
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-30 20:00 | Кап.ремонт В, проф.восстановление устройств РЗА В. Без ограничения.
| 2018-07-17 13:00 | 2018-07-17 17:00 | Проф.обслуживание устройств РЗА ТН2С-10кВ.Без ограничения.
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 17:00 | Выводится в ремонт ВЛ-10 кВ Астафьевка. Без напряжения: п Астафьевка 317 чел,2-СЗО
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 17:00 | Замер наведённого напряжения в пр.оп.№52-53, вырубка деревьев в охр.зоне ВЛ в пр.оп.№13-14. Без напряжения :п.Требиятский СЗО 2шт.(скважина, дет.сад), 240чел.
| 2018-07-18 10:00 | 2018-07-18 17:00 | Тек.ремонт привода В-10кВ Требия. Без напряжения :п.Требиятский СЗО 2шт.(скважина, дет.сад), 240чел.
| 2018-07-18 10:00 | 2018-07-18 17:00 | Выводится в ремонт ВЛ-10 кВ Животноводство. Без напряжения: п Остроленко (часть) 228 чел,1-СЗО
| 2018-07-18 11:00 | 2018-07-18 17:00 | Подключение вновь построенной ВЛ-10кВ к оп.№45 ВЛ-10кВ Знаменка-к-Орошение. Обесточено:п.Знаменка, с.Фершампенуаз (часть), СЗО-2шт.(скважина-2шт),503 чел.
| 2018-07-19 08:00 | 2018-07-19 13:00 | Проф.контроль устройств РЗА В-10кВ Северный-к. Обесточено:п.Северный СЗО-3шт.(скважина, дет.сад, школа), 693чел.
| 2018-07-19 10:00 | 2018-07-19 18:00 | Замена ж/б оп.№26, установка ж/б приставки к оп.№1/1, замена колпачков в пр.оп.№1/1-1/11.Обесточено:п.Крупское, п.Лесные Поляны СЗО-2шт.(скважина, дет.сад), 453чел.
| 2018-07-19 10:00 | 2018-07-19 17:00 | Для безопасного производства работ на ВЛ-10кВ Ягодное.Обесточено:п.Куропаткинский, СЗО-1шт.(дет.сад), 328чел.
| 2018-07-19 10:00 | 2018-07-19 17:00 | Замена опор №13,18.Обесточено:п.Ягодное, п.Остроленский (часть) СЗО-нет, 84чел.
| 2018-07-19 13:00 | 2018-07-19 17:00 | Проф.контроль устройств РЗА В-10кВ Куликовка-к. Обесточено:п.Куликовский, п.Набережный СЗО-2шт.(скважина, дет.сад), 404чел.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-07-18 11:00 | 2018-07-18 16:00 | Замена стоек деревянных опор. Обесточение н.п. Ситцево ул. Октябрьская, ул. Южанинова
| 2018-07-19 10:00 | 2018-07-19 17:00 | По ВЛ 10 №7 откл. участок от Р41 до ТП 932 для вырубки угрожающих деревьев на трассе ВЛ в пролете опор №38-60. Обесточение: н.п. Сказ, тел. 55-1-96.
Октябрьский район электрических сетей | 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 17:00 | Кап ремонт ВЛ. Откл д Чернякино
| 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 17:00 | Средний ремонт ТП. Откл с Кочердык ул Новостроек д 1-7
| 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 17:00 | Средний ремонт ТП. откл с Кочердык ул Первомайская д 1-14
| 2018-07-18 11:00 | 2018-07-18 17:00 | Замена голого провода на СИП в пр. опор №75-82. Откл с Октябрьское ул.Механизаторов,Осипенко,Быковского,Терешковой,Гагарина,Кирова,Луценко,Строителей.
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 17:00 | с.В.Кабанка скважина,ул.Заречная
| 2018-07-17 11:00 | 2018-07-17 17:00 | с.Борисовка,Р.Майка,В.Санарка.К.Санарка,Ленинка
ПО Троицкие электрические сети | 2018-07-18 08:40 | 2018-07-18 17:00 | с. Чесма: скважина. КР ТП 5114
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 12:00 | Выправка укоса на оп. №2 п. Ясные поляны ул. Ленина 55-89
| 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 17:00 | Установка приставок к опорам п. Каменная речка ул.Школьная 40,40А,42А, 41-47
| 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 17:00 | Замена вязок провода на ВЛ. п. Епанишниково, Дубровка
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 18:00 | Выправка опор ВЛ
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 18:00 | Выправка опор ВЛ
| 2018-07-17 10:00 | 2018-07-17 11:00 | Демонтаж провода в прол. опор №26/1-26/4 п. Бугристое
| 2018-07-17 12:00 | 2018-07-17 14:00 | Демонтаж провода в пол. опор №26/1-26/4
| 2018-07-17 13:00 | 2018-07-17 17:00 | Для БВР при валке деревьев под ВЛ 110 ТГРЭС-Бобровская п. Бобровка
| 2018-07-17 13:00 | 2018-07-17 17:00 | ТО ТП п. Ясные Поляны ул.Энергетиков 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, Тихая 2-24, 1-19
| 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 17:00 | Замена вязок провода на ВЛ. п. Епанишниково, Дубровка
| 2018-07-19 09:00 | 2018-07-19 17:00 | Замена опор, кап ремонт ВЛ п. Белозеры, Дубровка, Епанишниково
| 2018-07-20 09:00 | 2018-07-20 17:00 | Замена опор, кап ремонт ВЛ п. Белозеры, Дубровка, Епанишниково
Увельский район электрических сетей | 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 17:00 | д. Сосновка, х. Дружный
| 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 12:00 | п. Каменка ул. Береговая,Лесная, Октябрьская
| 2018-07-19 12:00 | 2018-07-19 20:00 | п. Увельский ул. Энгельса, Кутузова, Некрасова, С. Кривой, Стадионная,Ломоносова
| 2018-07-19 12:00 | 2018-07-19 20:00 | п. Увельский ул. Больничная, Энгельса, Южная, пер. Солнечный
Уфалейский район электрических сетей | 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 17:00 | Подключение по тех. присоед. Отключенные потребители;Мраморная 2-50, 1-47 Толбухина 1,3,7,4,4А Гаражи
| 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 17:00 | Подключение по тех. присоед. Отключенные потребители;Космонавтов 20-44, 15-25
| 2018-07-17 08:00 | 2018-07-17 17:00 | Подключение по тех. присоед. Отключенные потребители;Союзная 1-35, 2-50
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 17:00 | Замена опор. Отключенные потребители;Тукаева 1-67 Береговая 1-35, 2-6 Магазин Мечеть
| 2018-07-17 13:00 | 2018-07-17 17:00 | Подключение потех. присоед. Отключенные потребители;ДС №21 (Суворова 1А) Лермонтова 2(м.э.) Победы 20 (м.э.)
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 17:00 | п. Беловка: ул. Центральная д.№ 12А,14А,21,25,28,30,32,34,36,29А,29Б,29В. Ул. Колхозная ,д.№ 31,33,35,14,16,18,20,22,24,37,39. ул. Центральная д.№ 31,33,35,37,38,40,42,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,39,41. Ул. Дачная д.№1,2,3,4. ул. Нижняя д.№ 15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,37 КР ТП
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 12:00 | с. Чесма ул. Молодёжная. Подкл. по тех. присоединению Молодёжная 34.
| 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 13:00 | с. Чесма:25ТП., 857чел.,СЗО0., р-0,36мВт. Замена спусков 10кВ к ТП 5145 на СИП.
| 2018-07-17 13:00 | 2018-07-17 17:00 | с. Чесма Военный комиссариат. Аптека. ул. Лермонтова д. №40,42,44,46/1,46/2,48,50/1,50/2,52/1,52/2,54/1,54/2,56/1,56/2,58/1,58/2,60/1,60/2,60а,62/1,62/2,64/1,64/2. Подкл. по тех. присоединению торгового киоска.
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 17:00 | п. Тарасовка Магазин ИП Пальчиков. ул. 30 лет Победы д. 1,2,3,4,5,6,7. ул. Комсомольская д. 13,14,15,16, 17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33/1,33/2,34,36,38. КР ТП
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 13:00 | с. Чесма: Скважина. Кап. ремонт ТП.
| 2018-07-18 11:00 | 2018-07-18 17:00 | п. Беловка: 14ТП., СЗО-3, 645чел., 0,24мВт. Вырубка деревьев.
| 2018-07-18 13:00 | 2018-07-18 17:00 | с Чесма:оптовая база ИП Мурзин; ул. Степная д№ 1А,3,1/1,1/2. ул. Ленина 1/1,1/2;Газ. Котельная(Модуль). Покраска ТП.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-17 09:00 | 2018-07-17 17:00 | с.Верх-Катавка ПС Прибор; ВЛ 6 Стройгородок;уч-кот СР-42 до ТП-84 -расчистка трассы от ДКР
| 2018-07-17 10:00 | 2018-07-17 17:00 | п.Минка ул Дачная ПС Минка-тяга; ВЛ10 Минка; ТП-25; ВЛ0,4 №1Замена опор
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 17:00 | с.Верх-Катавка ПС Прибор ; ВЛ 6 Стройгородок; уч-к отСР-42 до ТП-84 ; пролёт оп №№255-275 расчистка трассы от ДКР
| 2018-07-18 10:00 | 2018-07-18 17:00 | с. Тюлюк. ТП-1; в/ч 41013; ВЛ 10 Меседа; участок от СВ-3 до ТП-91 - установка СР на опоре № 228.
| 2018-07-18 10:00 | 2018-07-18 16:00 | с.Минка, ул.Широкая. ПС Минка-тяга; ВЛ 10 Минка; ТП-151; ВЛ 0,4 № 1 - замена опор.
| 2018-07-19 10:00 | 2018-07-19 17:00 | с. Т.люк. ТП-1; в/ч 41013; ВЛ 10 Меседа; участок от СВ-3 до ТП-91 - установка СР на оп. № 228.