## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Курчатовский район электрических сетей | 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 18:00 | ВЛ-0,4кВ от ТП 4187 щ.1 гр.2 выводится в ремонт для ревизии контактных соединений опора №5 на ж/д Краснознаменная,5. Отключаются ж/д ул. Краснознаменная,5,7, ул. Цинковая 12А
| 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 18:00 | ТП 4603 2С-0,4кВ выводится в ремонт для замены т\т и прибора учета электроэнергии гр.1. Откл. по вводу №2 ж\д ул. Захаренко 3, 3В, 3Б, 5.
| 2018-07-20 08:00 | 2018-07-20 18:00 | РП 59 1С-0,4кВ выводится в ремонт для текущего ремонта оборудования, Отключаются по вводу 1 ж/д ул. Косарева 10,12, ул. Марины Расковой 17, ул. Островского 62, 64; ж/д частного сектора пр. Комсомольский 23-27, Островского 1-13, ул. Тихвинская, ул.Серафимовича, ул. Вострецова 58-64, пер. Электролитный 24-64
Ленинский район электрических сетей | 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 18:00 | ТП 5703 2С 0,4 кВ выводиться в ремонт для заводки КЛ-0,4 кВ Под отключения попадают: г.Челябинск, ул. Гражданская, 29 ул.Барбюса, 144д ул.Вагнера, 110, 112, 112а, 114 ул.Гончаренко, 90а, 90б, 90в,
| 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 18:00 | ТП 5703 1С 0,4 кВ выводиться в ремонт для заводки КЛ-0,4 кВ. Под отключения попадают: г.Челябинск, ул. Гражданская, 29 ул.Барбюса, 144д ул.Вагнера, 110, 112, 112а, 114 ул.Гончаренко, 90а, 90б, 90в,
| 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 18:00 | ТП 5644 выводится в ремонт, под отключения попадают адреса: ул. Гагарина 60а; 58в,г,д ул Барбюса 91
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 17:00 | Подключения по ТФ ЧЭС от ВЛ-0,4 кВ ТП 5704 1С, гр.5 Под отключения попадают: г.Челябинск, плановый поселок ул. Латвийская, 20-24 ул.Баталова 17-47 ул.Станиславского 49-77; 48-79
| 2018-07-19 08:00 | 2018-07-19 18:00 | ТП 5751 выводится в ремонт. Под отключение попадают: Пограничная 2, 2А, Копейское шоссе 47б
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 14:00 | ТП 3563 2С 0,4кВ гр.10 выводится в резерв с откл. ж\д Культуры-59.
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 14:00 | ТП 3563 1С 0,4кВ гр.8 выводится в резерв с откл.ж\д Культуры-59.
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 12:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3324 гр.1 выводится в ремонт с откл.ж\д ч\с,огран.ул.Индустриальная-Фабрично-Заводская-Краснофлотская-Вязовая.
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 12:00 | ВЛ 0,4кВ от ТП 3507 гр.6 выводится в ремонт для подключения по тех. присоединению. Отключаются жилые дома частного сектора, ограниченные улицами: Комарова - Танкистов - Кокчетавская - Томская.
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 18:00 | ТП 3363 1С 10кВ, Т1, 1С 0,4кВ выводятся в ремонт для проведения капитального ремонта оборудования. Отключаются здания по адресам: ул. Кудрявцева д. 81 Б, ул. Кудрявцева д. 79, ул. Артиллерийская д. 108, Артиллерийская д. 110.
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 12:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3589 1С, гр.8 выводится в ремонт для подключения по тех. присоед. Отключаются жилые дома частного сектора по ул. Артиллерийская д. 29 - 53 нечетные.
| 2018-07-18 13:00 | 2018-07-18 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3346 гр.16 выводится в ремонт с откл.ж\д по ул.Котина-33-39; Артиллерийская-75-79;Грибоедова-18-22.
| 2018-07-18 13:00 | 2018-07-18 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3361 гр.3 выводится в ремонт с откл.ж\д, огран.ул.Героев Танкограда-90-94;Карпенко-1-5.
| 2018-07-18 13:00 | 2018-07-18 17:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3348 гр.4 вывести в ремонт с откл.ж\д по ул.Горького-27.29;Крылова-11-21,13А; Грибоедова-29-33.
| 2018-07-18 14:00 | 2018-07-18 23:00 | РП 17 Т-2 выводится в ремонт без откл. потребителей.
| 2018-07-19 09:00 | 2018-07-19 18:00 | ВЛ 0,4кВ ТП 3505 гр.4 выводится в ремонт с откл. ж\д ч\с, огран. ул.пер.2-й Томский-Танкистов-Ржевская-Вязовая.
| 2018-07-19 09:00 | 2018-07-19 18:00 | ТП 3363 1С 10кВ, Т1, 1С 0,4кВ выводятся в ремонт для проведения капитального ремонта оборудования. Отключаются здания по адресам: ул. Кудрявцева д. 81 Б, ул. Кудрявцева д. 79, ул. Артиллерийская д. 108, Артиллерийская д. 110.
Центральный район электрических сетей | 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 18:00 | Братьев Кашириных д.102,104а.
| 2018-07-19 08:00 | 2018-07-19 18:00 | Отключение: ул.Бр. Кашириных 97, 97а, 101(п.16).
| 2018-07-19 09:00 | 2018-07-19 14:00 | Отключение:п.Шершни ул. Тополиная 7,10, 14, стр.53,55, Ун.Набережная,98
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-07-18 06:00 | 2018-07-18 15:00 | ТН 2сш-10кВ тек.рем.
| 2018-07-18 06:00 | 2018-07-18 15:00 | ТСН2 Тек.рем.
| 2018-07-18 06:00 | 2018-07-18 15:00 | Тек рем В 10кВ Т2
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 13:00 | перетяжка провода Обесточено:
| 2018-07-18 10:00 | 2018-07-18 17:00 | Кап. рем ТП Обесточено: Чел-88 СЗО-3 (ФАП,Гос.власть,Скважина)
| 2018-07-18 13:00 | 2018-07-18 16:00 | Доливка масла в трансформатор.Обесточено:Чел 44 СЗО-1(гос.власть)
| 2018-07-18 13:00 | 2018-07-18 17:00
| 2018-07-19 09:00 | 2018-07-19 17:00 | Тек.рем.В 10кВ
| 2018-07-19 09:00 | 2018-07-19 17:00 | Тек.рем. В10кВ
| 2018-07-19 09:00 | 2018-07-19 17:00 | Тек.Рем. В 10кВ
| 2018-07-19 10:00 | 2018-07-19 12:00
| 2018-07-20 13:00 | 2018-07-20 17:00 | Т.О. ТП Обесточено:227-чел.
Брединский район электрических сетей | 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 17:00 | Замена вязок на опорах 1-40 ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-259. Обесточено в п. Мирный: ул. Пушкина 22,8.
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 11:00 | Подключение ввода 0,23кВ от опоры №10 на ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-128.Обесточено:п.Андреевский,ул.Гагарина,1-1,1-2,2-1,2-2,3,3-2,4-1,4-2; ул.Комсомольская,2-1,2-2,4,5,6; ул.Пионерская,1-1,1-2,2-1,2-2,3-1,3-2,4; ул.Целинная,19-1,19-2,21,21-1,23-1,23-2,25-1,27-1,27-2,29-1,29-2,31-1,31-2,33-1,33-2,35,37-1,37-2,39-1,39-2,41-1,41-2,43-1,43-2,45-1.СЗО-нет.
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 17:00 | Техническое обслуживание 1СР-35кВ,ЛР-35кВ Бреды-р.Обесточенного населения и СЗО- нет.
| 2018-07-19 09:00 | 2018-07-19 17:00 | Восстановление АПВ на В-10кВ Маяк.Обесточено: АБЗ, комбинат хлебопродуктов.
| 2018-07-19 09:00 | 2018-07-19 17:00 | Выправка опор 16,18,22,26; перетяжка провода в пролете опор 15-26 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-244. Обесточено в п. Ясная Поляна: ул. Степная 1-4,6-9.
| 2018-07-19 09:00 | 2018-07-19 16:00 | Техническое обслуживание ТП-297. Обесточено в п. Павловский: ул. Новая 15,17; Южная 2-14.
| 2018-07-19 12:00 | 2018-07-19 16:00 | Техническое обслуживание ТП-260. Обесточено в п. Мирный: ул. Новая 1,2; Пионерская 6-27; Линина 11-30. СЗО-1 шт. (дет.сад).
| 2018-07-20 09:00 | 2018-07-20 13:00 | Техническое обслуживание ТП-161.Обесточено:п. Рымникский,ул.Заречная,1,10,11,12,13,14,15,17,18,19,1а-1,1а-2,2,20,21,22,3,4,5,7,8,9; ул.Левонабережная,1,10,11,12,13,2,3,4,5,6,7,8
| 2018-07-20 09:00 | 2018-07-20 17:00 | Восстановление АПВ на В-10кВ Водстрой.Обесточено:СЗО-1(очистные сооружения)
Варненский район электрических сетей | 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 17:00 | с. Кулевчи, ул. Труда, Молодежная
| 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 17:00 | п.Дружный
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-07-26 10:00 | 2018-07-26 17:00 | Текущий ремонт Т-1, ТСН-1, ТН 1С-10 кВ. Обесточено:п.Сабаново Бабарык Озерки. СЗО 4 шт. (Школа Д/сад. скважины 2 шт)
Еткульский район электрических сетей | 2018-07-18 10:00 | 2018-07-18 12:00 | Текущий ремонт В10.
| 2018-07-18 13:00 | 2018-07-18 15:00 | Текущий ремонт В10.
| 2018-07-18 15:00 | 2018-07-18 17:00 | Текущий ремонт В10.
| 2018-07-19 10:00 | 2018-07-19 12:00 | Соединение шлейфов на опоре №1 отпайки на ТП-1679. ППР 3-17
| 2018-07-23 10:00 | 2018-07-23 13:00 | Текущий ремонт Трансформатора связи 6/10 кВ. ТК №93 СП
Златоустовский городской район электрических сетей | 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 19:00 | ВЛ 0,4 № 2 от ТП-128, установка ПУ. г.Златоуст ул. 3-я Нагорная,81,39,41 ул. 4-я Нагорная,1-91,2-118 ул. 5-я Нагорная,2-34
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 13:00 | ТП-225 А,текущий ремонт. г.Златоуст • ул. Спартака, 65-89, 54-74. • ул. Красная, 59-109, 70-108. • ул. Труда, 69-105, 74-116. • ул. Красноармейская, 63-91, 64-104. • ул. 8-го Марта, 88, 90.
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 17:00 | ВЛ 0,4 № 2 от ТП-143 А, замена опоры. г.Златоуст ул. Красногвардейская,44-90 ул. Таллалихина,18-48
| 2018-07-18 12:00 | 2018-07-18 17:00 | ВЛ 0,4 № 10 от ТП-315, замена опор и провода на СИП. г.Златоуст ул. Шапошникова,2-14 ул.Черняховского,1-30 ул.Можайского,6-29 ул.Котовского,1-36,37
| 2018-07-18 13:00 | 2018-07-18 17:00 | ТП-333, текущий ремонт. г.Златоуст ул. Мельнова, 7, 8, 8б кв. Металлист, 5, 6.
Карталинский район электрических сетей | 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 12:00 | Вывести из работы В-10кВ Т-1 для профвосстановления схемы АВР-10кВ. Без ограничения электроснабжения потребителей.
| 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 17:00 | Выводится в ремонт В-35 кВ ЦРП, ВЛ-35кВ ЦРП - ТП-3 для измерения состояния изоляции. Без ограничения электроснабжения потребителей.
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 17:00 | Вывести в ремонт ВЛ-0,4кВ ф.1, 2 от ТП-313 для монтажа ПУ на опорах, замену вводов в здания по всей ВЛ. Обесточено в п. Анненск: население 258 чел. по пер Лесхозный д№ 5,9,18,27,28,19,22,21,32,33,16,13,7,9,118,6,9,10, пер Первомайский д3 13,15,17 ул. Мостовая д№ 8,34,37 ул. Кузнечная д№ 23 ул. Рабочая д№ 25,ул. Терешковой д№ 17,19,21,26,28,25,23ул. Гагарина д№ 21,19,24,26,28,30.пер Колхозный д№ 33,34,41,32,37,38,39 пер пролетарский д№ 2,4,1,3,26,33,35,36,37,30,31,32,27,24,29.пер Геологов д№ 27,29,31,33,24,2,7,5, ул. Ленина д 22 пер Лесхозный д№ 2,4. ул. Кооперативная д;35,33,36,32,29,27,25,30,28,24,22,20,18,17. СЗО-нет.
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 17:00 | Установка ж/б приставок к опорам. Обесточено в п. Центральный: население 42 чел. по ул. Набережная 1, 1а, 3, 40, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 69, 71, 73, 75, склад, СЗО-1шт (скважина)
| 2018-07-18 10:00 | 2018-07-18 16:00 | Замена провода на СИП в пр.оп. 5 6. Обесточено в п. Новокаолиновый: население 21 чел., СЗО - 1(скважина)
| 2018-07-18 12:00 | 2018-07-18 17:00 | Вывести из работы В-10кВ Т-2 для профвосстановления схемы АВР-10кВ. Без ограничения электроснабжения потребителей.
| 2018-07-18 13:00 | 2018-07-18 17:00 | Вывести в ремонт В-35кВ Великопетровка для измерения состояния изоляции. Обесточеноо в п. Великопетровка, п. Ольховка, п. Татищево, п. Горное население 2030чел., СЗО - 9 (больница, д/сад, котельная, школа - 2шт., насосная - 4шт.)
Кизильский район электрических сетей | 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 18:00 | Замена изоляторов. Обесточено:-304чел; СЗО:-1(школа) п Грязная
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 18:00 | Кап.ремонт ТП.
| 2018-07-18 10:00 | 2018-07-18 13:00 | Замена ЛР10кВ ТП-448 Обесточено:-84чел; СЗО:-1(скважина) п Ерлыгаз
| 2018-07-18 10:00 | 2018-07-18 16:00 | Техническое обслуживание цепей РЗА В10кВ Полив-2 Без нарушения электроснабжения потребителя
| 2018-07-18 10:00 | 2018-07-18 17:00 | Замена опор и ж/б приставок выборочно.
| 2018-07-19 09:00 | 2018-07-19 18:00 | Установка ОПН-10кВ на опорах №8,9.
| 2018-07-19 10:00 | 2018-07-19 17:00 | Текущий ремонт 2С-10кВ, ТН2С-10кВ.
| 2018-07-19 10:00 | 2018-07-19 17:00 | Замена опор и ж/б приставок выборочно.
| 2018-07-20 10:00 | 2018-07-20 17:00 | Текущий ремонт Т-2, ТСН-2, В110кВ Т-2. Без нарушения электроснабжения потребителя.
Кусинский район электрических сетей | 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 19:00 | п. Магнитка, ул. Спартака, Чапаева Замена опор
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 17:00 | с.Злоказово, ул.Набережная
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 17:00 | г. Куса ул.: Мира, Блюхера
| 2018-07-19 08:00 | 2018-07-19 18:00 | Куса участок отТП-6 до ТП-12
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-07-19 09:00 | 2018-07-19 16:00 | Заявка потребителя
| 2018-07-19 09:30 | 2018-07-19 12:00 | По заявке МЭК Обесточено:
| 2018-07-19 10:00 | 2018-07-19 13:00
| 2018-07-20 10:00 | 2018-07-20 15:00 | Замена ЛР-10кВ ТП-372. Перенос опоры № 90/5. Обесточено: п.Радужный, 1748 чел. населения, СЗО-2шт. (насосная-2шт.).
| 2018-07-26 08:00 | 2018-07-26 17:00 | Средний ремонт ЛР35кВ ПС 98
Миасский район электрических сетей | 2018-07-18 12:00 | 2018-07-18 17:00 | с. Черное будет отключатся ул. Ленина четн. с д № 120-140, нечетн.с. д№ 109- 143 для ремонта оборудования ТП.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 17:00 | Выводится в ремонт ВЛ-10 кВ Астафьевка. Без напряжения: п Астафьевка 317 чел,2-СЗО
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 17:00 | Замер наведённого напряжения в пр.оп.№52-53, вырубка деревьев в охр.зоне ВЛ в пр.оп.№13-14. Без напряжения :п.Требиятский СЗО 2шт.(скважина, дет.сад), 240чел.
| 2018-07-18 10:00 | 2018-07-18 17:00 | Тек.ремонт привода В-10кВ Требия. Без напряжения :п.Требиятский СЗО 2шт.(скважина, дет.сад), 240чел.
| 2018-07-18 10:00 | 2018-07-18 17:00 | Выводится в ремонт ВЛ-10 кВ Животноводство. Без напряжения: п Остроленко (часть) 228 чел,1-СЗО
| 2018-07-18 11:00 | 2018-07-18 17:00 | Подключение вновь построенной ВЛ-10кВ к оп.№45 ВЛ-10кВ Знаменка-к-Орошение. Обесточено:п.Знаменка, с.Фершампенуаз (часть), СЗО-2шт.(скважина-2шт),503 чел.
| 2018-07-19 08:00 | 2018-07-19 13:00 | Проф.контроль устройств РЗА В-10кВ Северный-к. Обесточено:п.Северный СЗО-3шт.(скважина, дет.сад, школа), 693чел.
| 2018-07-19 10:00 | 2018-07-19 18:00 | Замена ж/б оп.№26, установка ж/б приставки к оп.№1/1, замена колпачков в пр.оп.№1/1-1/11.Обесточено:п.Крупское, п.Лесные Поляны СЗО-2шт.(скважина, дет.сад), 453чел.
| 2018-07-19 10:00 | 2018-07-19 17:00 | Для безопасного производства работ на ВЛ-10кВ Ягодное.Обесточено:п.Куропаткинский, СЗО-1шт.(дет.сад), 328чел.
| 2018-07-19 10:00 | 2018-07-19 17:00 | Замена опор №13,18.Обесточено:п.Ягодное, п.Остроленский (часть) СЗО-нет, 84чел.
| 2018-07-19 13:00 | 2018-07-19 17:00 | Проф.контроль устройств РЗА В-10кВ Куликовка-к. Обесточено:п.Куликовский, п.Набережный СЗО-2шт.(скважина, дет.сад), 404чел.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-07-18 11:00 | 2018-07-18 16:00 | Замена стоек деревянных опор. Обесточение н.п. Ситцево ул. Октябрьская, ул. Южанинова
| 2018-07-19 10:00 | 2018-07-19 17:00 | По ВЛ 10 №7 откл. участок от Р41 до ТП 932 для вырубки угрожающих деревьев на трассе ВЛ в пролете опор №38-60. Обесточение: н.п. Сказ, тел. 55-1-96.
| 2018-07-23 10:00 | 2018-07-23 17:00 | Установка прибора учёта ЭЭ. Обесточение: н.п. Шемаха, ул. Гагарина, Первомайская, тел. 55-1-96.
Октябрьский район электрических сетей | 2018-07-18 11:00 | 2018-07-18 17:00 | Замена голого провода на СИП в пр. опор №75-82. Откл с Октябрьское ул.Механизаторов,Осипенко,Быковского,Терешковой,Гагарина,Кирова,Луценко,Строителей.
Пластовский район электрических сетей | 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 17:00 | с.В.Кабанка ул.Центральная , Труда
| 2018-07-18 12:00 | 2018-07-18 16:00 | с.Борисовка ул.Мира,Цветочная,Строителей,скважина с.Андреюльевск мраморный карьер,Кордон
| 2018-07-18 12:00 | 2018-07-18 17:00 | с.Степное ул.Советская , Набережная , Комсомольская , Гагарина , 50лет Октября
| 2018-07-19 09:00 | 2018-07-19 17:00 | с.В-Кабанка ,Котельная,Пилорама.
| 2018-07-19 12:00 | 2018-07-19 17:00 | с.Степное Ул.Советская,Набережная,Комсомольская,Гагарина,50летОктября.
ПО Троицкие электрические сети | 2018-07-18 08:40 | 2018-07-18 17:00 | с. Чесма: скважина. КР ТП 5114
Саткинский район электрических сетей | 2018-07-19 09:00 | 2018-07-19 17:00 | Ревизия оборудования
Троицкий район электрических сетей | 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 17:00 | Кап.ремонт ТП. п.Шантарино ул.Юбилейная 2А, 2-20 ул. Юбилейная 1А, 1-25
| 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 14:00 | Установка ЖБ приставок, выправка опор. п.Нижняя Санарка-Гараж
| 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 14:00 | Установка ЖБ приставок, выправка опор. п.Нижняя Санарка- мех ток.
| 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 17:00 | Замена вязок провода на ВЛ. п. Епанишниково, Дубровка
| 2018-07-18 14:00 | 2018-07-18 17:00 | Установка приставок, выправка опор. п.Нижняя Санарка -ул. Советская 53, 55, 57, ул. Гагарина 52, 53, 55, ул. Дорожная 4
| 2018-07-18 14:00 | 2018-07-18 17:00 | Установка ЖБ приставок, выправка опор. п.Нижняя Санарка-ул. Молодежная 1-9, 11. Ул. Гагарина 54, 56
| 2018-07-19 09:00 | 2018-07-19 17:00 | Замена опор, кап ремонт ВЛ п. Белозеры, Дубровка, Епанишниково
| 2018-07-20 09:00 | 2018-07-20 17:00 | Замена опор, кап ремонт ВЛ п. Белозеры, Дубровка, Епанишниково
Увельский район электрических сетей | 2018-07-19 12:00 | 2018-07-19 20:00 | п. Увельский ул. Энгельса, Кутузова, Некрасова, С. Кривой, Стадионная,Ломоносова
| 2018-07-19 12:00 | 2018-07-19 20:00 | п. Увельский ул. Больничная, Энгельса, Южная, пер. Солнечный
Уфалейский район электрических сетей | 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 17:00 | Замена опор 6кВ. Отключенные потребители; пос. Черемшанка.
| 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 17:00 | ТО ТП-49. Отключенные потребители;Красная 42-60, 23-39 Ермакова28-34,23-27,Бахтинова 24-36, 19-29 Суркова 1-9, 2-18 Ермакова 26 Магазин ,Пер. Красный 1-9,2-14 Красная 6-34, 3-17,Пер. Красный18-34А, 9-17 Пер. Халтурина 3-15, 2-4 Халтурина 16-44, 19-57 Уральская 1-21,2-26\1 Нязепетровская 36-62, 35-59 Ермакова 60-68 Красная 36-40
| 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 16:00 | Подкл. по тех. присоед. Отключенные потребители;Гаражи
| 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 17:00 | Подкл. по тех. присоед. Отключенные потребители;Пер.Суховязкий 2-12,1-5 Урицкого 1-33,10-44 К.Маркса 111-119,126-128 Пер.Нязепетровский 2-12 ,1-5 Нязепетровская 20
| 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 17:00 | Подкл. потреб. по тех. присоед. Отключенные потребители;Прямицина74-94, 95-105 Автостоянка К-Маркса 180
| 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 17:00 | Подключение потребителя по тех. присоед. Отключенные потребители;Якушева 1,3,5,7,7а,9,9а,11,13 Широкова 1-11 ИП Герасимов (пром) Резерв РЭС
| 2018-07-18 08:00 | 2018-07-18 17:00 | Подключение по тех. присоед. Отключенные потребители;Космонавтов 20-44, 15-25
Чесменский район электрических сетей | 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 17:00 | п. Тарасовка Магазин ИП Пальчиков. ул. 30 лет Победы д. 1,2,3,4,5,6,7. ул. Комсомольская д. 13,14,15,16, 17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33/1,33/2,34,36,38. КР ТП
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 13:00 | с. Чесма: Скважина. Кап. ремонт ТП.
| 2018-07-18 10:00 | 2018-07-18 17:00 | с. Светлое ТП - 8, 337 чел., СЗО - 4 Р-0,15
| 2018-07-18 11:00 | 2018-07-18 17:00 | п. Беловка: 14ТП., СЗО-3, 645чел., 0,24мВт. Вырубка деревьев.
| 2018-07-18 13:00 | 2018-07-18 17:00 | с Чесма:оптовая база ИП Мурзин; ул. Степная д№ 1А,3,1/1,1/2. ул. Ленина 1/1,1/2;Газ. Котельная(Модуль). Покраска ТП.
| 2018-07-19 09:00 | 2018-07-19 17:00 | п. Тарасовка Магазин ИП Пальчиков. ул. 30 лет Победы д. 1,2,3,4,5,6,7. ул. Комсомольская д. 13,14,15,16, 17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32,33/1,33/2,34,36,38.
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 19:00 | г.Юрюзань ул Зайцеа,Крутая,часть Гагарина. ПС ЮМЗ; ВЛ 6 №19; ТП-7; РУ0,4 ремонт сооружения.
| 2018-07-18 09:00 | 2018-07-18 17:00 | с.Верх-Катавка ПС Прибор ; ВЛ 6 Стройгородок; уч-к отСР-42 до ТП-84 ; пролёт оп №№255-275 расчистка трассы от ДКР
| 2018-07-18 10:00 | 2018-07-18 17:00 | с. Тюлюк. ТП-1; в/ч 41013; ВЛ 10 Меседа; участок от СВ-3 до ТП-91 - установка СР на опоре № 228.
| 2018-07-18 10:00 | 2018-07-18 16:00 | с.Минка, ул.Широкая. ПС Минка-тяга; ВЛ 10 Минка; ТП-151; ВЛ 0,4 № 1 - замена опор.
| 2018-07-19 10:00 | 2018-07-19 17:00 | с Минка ул.Кооперативная,Победы ПС Минка-тяга; ВЛ10 Минка; ТП-26; ВЛ0,4 №3-Установка опор №1-№4
| 2018-07-19 10:00 | 2018-07-19 17:00 | с.Усть -Курышка,п.Санга ПС Улу-Теляк -тяга; ВЛ10 №5; уч-к от СР-29до ТП-241П-расчистка трассы от ДКР
| 2018-07-19 10:00 | 2018-07-19 17:00 | с. Т.люк. ТП-1; в/ч 41013; ВЛ 10 Меседа; участок от СВ-3 до ТП-91 - установка СР на оп. № 228.