## Отправка
Балансовая принадлежность | Запланированное время отключения | Запланированное время включения | Объём выполняемых работ / информация об обесточении потребителей
г. Челябинск
Ленинский район электрических сетей | 2018-03-21 08:00 | 2018-03-21 18:00 | ТП 5770 1С 0,4 кВ, Т1 выводится в ремонт, для монтажа концевой разделки и ТТ на 1С гр.4.Под отключение попадают адреса: ул. Ш. Руставели 27, ул. Ю. Бульвар 26А.
Тракторозаводский район электрических сетей | 2018-03-21 09:00 | 2018-03-21 18:00 | ТП 3031 1С 10/0,4кВ ,Т1 выводится в ремонт для производства текущего ремонта. Отключается потребитель: ж/д Ул. Хохрякова 8,8а,10,10а
Центральный район электрических сетей | 2018-03-21 09:00 | 2018-03-21 18:00 | ТП 2047 Текущий ремонт оборудования ул.Пушкина,27,27а,30,32; Свободы,44; Советская, 45,47
Челябинская область
Агаповский район электрических сетей | 2018-03-21 09:30 | 2018-03-21 12:00 | ТО ТП №377.Отключено: п.Черниговка ул.Заозерная 11домов, Центральная 3дома.
| 2018-03-21 13:00 | 2018-03-21 17:00 | ТО ТП № 436. Отключено: п.Субутак ул.Пионерская 40домов,Школьная 17домов,Южная 17домов, Набережная 3дома. СЗО-1шт(,д/с)
| 2018-03-22 10:00 | 2018-03-22 13:00 | опробование ОД-110кВ Т-1. Без отключения потребителей.
| 2018-03-22 13:00 | 2018-03-22 17:00 | опробование ОД-110кВ Т-2. Без отключения потребителей.
| 2018-03-23 10:00 | 2018-03-23 13:00 | опробование ОД-110кВ Т-1. Без отключения потребителей.
| 2018-03-23 13:00 | 2018-03-23 17:00 | опробование ОД-110кВ Т-2. Без отключения потребителей.
Брединский район электрических сетей | 2018-03-21 09:00 | 2018-03-21 10:00 | демонтаж вв.0,4кВ с опоры№27 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-72. Обесточено п. Синий Шихан ул.Новая,10,14-1,14-2,16-1,16-2,2,20-1,20-2,6-1,6-2,9. СЗО-нет, чел.-51.
| 2018-03-21 09:00 | 2018-03-21 11:00 | Отключение вв.0,23кВ с опоры№20 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-86. Обесточено п. Боровое ул.Ленина,12-1,12-2,14-1,14-2,16-1,16-2,18-1,18-2,20-1; ул.Лесная,21-1,21-10,21-12,21-13,21-14,21-16,21-17,21-18,21-2,21-3,21-4,21-5,21-6,21-7,21-8,21-9; ул.Металлургическая,10-1,10-2,16-1,16-2,2-1,2-2,2-3,2-4,31,33,35,37,39-1,39-2; ул.Мира,8-1,8-2. СЗО-нет, чел.-123
| 2018-03-21 09:00 | 2018-03-21 11:00 | Демонтаж вв.0,23кВ с опоры№18 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-43. Обесточено п.Ясная Поляна ул.Дорожная,17,18-1,18-2,19,22,23,24,25,26,27,28,30. СЗО-нет, чел.-36
| 2018-03-21 10:00 | 2018-03-21 14:00 | Монтаж ВОЛС,для безопасного производства работ в ремонт Вл-0,4кВ Ф.2 ТП-361.Обесточено: п.Бреды,ул.Маяковского,37,56,60; ул.Степная 2-я,1,10-1,10-2,12-1,12-2,15-1,15-2,3,5,7,9; ул.Целинная,10; ул.Южная,32
| 2018-03-21 10:00 | 2018-03-21 11:00 | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №6 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-67.Обесточено:п.Павловский,ул.Молодежная,10А-2,10А-3,12А-2,12А-3,12А-4,16А-1,20,22-1,22-2,24,26,28,30,32,8-1,8-10,8-11,8-12,8-13,8-14,8-15,8-16,8-2,8-3,8-4,8-5,8-8,8-9; ул.Строительная,2-1,2-2,4-1,4-2. 78 чел.
| 2018-03-21 10:00 | 2018-03-21 17:00 | Техническое обслуживание Т-1,ОД-110кВ т-1, ТСН-1. Обесточено п. Боровое,Новогеоргиевский,Светлые-Озера. СЗО-9 шт.( 4-водокачки, 2-школы, 2-Д/С,1-больница). Чел.-2166.
| 2018-03-21 11:00 | 2018-03-21 13:00 | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №22,25 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-268.Обесточено:п.Павловский,ул.Лесной,6; ул.Набережная,1,10,11-1,11-2,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,25,26,3,32,35,4,5,6,8,9; ул.Пролетарский,2,21,3,5,6; ул.Советская,15,17,20; ул.Целинная,1,2,22,3; ул.Ягодный,1. 106 чел.
| 2018-03-21 11:00 | 2018-03-21 14:00 | Подключение вв.0,4кВ с опоры№6 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-398. Обесточено п. Боровое ул.Боровой,1,3,5,7; ул.Металлургическая,50,52,54,55,58,60,62,64. СЗО-нет, чел.-48.
| 2018-03-21 12:00 | 2018-03-21 14:00 | Демонтаж вв.0,23кВ опора№10 ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП-38. Обесточено п. Комсомольский ул.Больничная,10-1,10-2,12,2-1,2-2,4,6,8-1,8-2; ул.Саловарова,2,4. СЗО-нет, чел.-36.
| 2018-03-21 14:00 | 2018-03-21 16:00 | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №5 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-57.Обесточено: п.Наследницкий,ул.Пионерская,10-2,12,14-1,14-2,16; ул.Совхозная,35,44. 14 чел.
| 2018-03-21 14:00 | 2018-03-21 15:00 | Демонтаж вв.0,23кВ с опоры№27 ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП-437. Обесточено п.Боровое ул.К.Невинского,10,1-1,11-1,11-2,1-2,12-1,12-2,12-3,13-1,13-2,14,15-1,15-2,16,17-1,17-2,18,19,2,20,22,24,3-1,3-2,4,5-1,5-2,6,7-1,7-2,8,9-1,9-2; ул.Новая,1,10,2-1,2-2,3-1,3-2,4-1,4-2,5,6,7,8,9-1,9-2; ул.Целинная,1,10,12-1,12-2,2-1,2-2,4,6,8. СЗО-нет, чел.-213.
| 2018-03-21 16:00 | 2018-03-21 17:00 | Отключение ввода 0,23кВ от опоры №5 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-57.Обесточено: п.Наследницкий, ул.Гагарина,13,15,17.6 чел.
| 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 11:00 | Техническое обслуживание ТП-178.Обесточено: производственные объекты ООО совхоз "Брединский"
| 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 16:00 | Техническое обслуживание ТП-176.Обесточено: п.Наследницкий,ул.Совхозная,1,10,12,14,16,18,1А,2,20,22,24,3,4,5,6,7,8,9,11,13,15,17,19,21;23,25,26,27,28,29,30,31,32,36,38; ул.Чапаева,11,12,13,14,15,16,17,18,22,3,4,6,7,9,21,23,24,25,27,28,29,32,34,36 ул.Больничная,11,13,15; ул.Кооперативная,15-1,15-2,17;
| 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 17:00 | Замена ж/б приставок у опор №2,3,4,8,10,13.На ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-119.Обесточено: п.Новоамурский,ул.Солнечная,3-1,5
| 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 17:00 | Замена опор 19,20,26 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-41.Обесточено: п.Комсомольский ул.Больничная,18,19,20,21; ул.Набережная 5,7; ул.Северная 7-1,7-2,9-1,9-2; ул.Степная 10,14,16,18,2,20,22,24,26,4,6,8; ул.Целинная 20-1,20-2,21-1,21-2,22-1,22-2,23-3. СЗО-1(скважина). Население-79 чел..
| 2018-03-22 11:00 | 2018-03-22 14:00 | Техническое обслуживание ТП-163.Обесточено:п.Рымникский,ул.Кооперативная,2; ул.Октябрьская,2,3,4;10,5,6,7-1,8,9; ул.Пионерская,10,11,12,13,14,16,18,20,22,24,26,3,4,5,6-1,8,9-1,9-2; пер.Самарский,11,15-1,15-2,; ул.Советская,1,10,2,6,8; пер.Солнечный,5,7-1,7-2
| 2018-03-22 14:00 | 2018-03-22 17:00 | Техническое обслуживание ТП-223.Обесточено: п.Рымникский,ул.Кооперативная,5,6;10,11,12,13,15,16,7,8,9; ул.Солнечный,2,3,4 пер.Строительный,2,3,5,7пер.Восточный,2,4; ул.Кооперативная, пер.Самарский,1,10,2,3,4,5,6,7,8,9;пер.Светлый,3; ул.Советская,3,4,5,7,9;11
Варненский район электрических сетей | 2018-03-21 08:00 | 2018-03-21 17:00 | с. Катенино ул. Мира, Степная, Школьная
| 2018-03-21 14:00 | 2018-03-21 17:00 | с. Правда ул. Уральская
| 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 17:00 | с. Городище ул. Гоголя
Верхнеуральский район электрических сетей | 2018-03-22 12:00 | 2018-03-22 17:00 | Монтаж провода СИП (строительство новой ВЛ 0,4 кВ по техн. присоединению) на опорах №20-23 ВЛ 10 кВ Красный Октябрь к (совместная подвеска). Обесточены потребители в c.Форштадт; г.В-Уральск: микрорайон ремзавода, ул.Пушкина, ул.Титова, ул.Ленина, ул.Советская. СЗО-5шт (1-школа, 2-дет.сада, 2-скважины).
| 2018-03-23 09:00 | 2018-03-23 17:00 | ТП-311; ВЛ 0,4 кВ ф.Н.-стройка. Перетяжка проводов. Обесточены потребители в п.Краснинский: ул.Гагарина д.53-69, д.46-60. СЗО-нет.
| 2018-03-23 10:00 | 2018-03-23 16:00 | Текущий ремонт Т-1, опробование ОД и КЗ 110 кВ Т-1. Обесточены потребители в п.Сабановский, п.Новоозерный, п.Бабарыкинский. СЗО-7шт (2-дет.сада, 1-школа, 4-сважины).
| 2018-03-23 10:00 | 2018-03-23 16:00 | ВЛ 10 кВ Огород к. Перетяжка проводов в пр. оп. №60-66. Обесточены потребители в г.Верхнеуральск: ул.Нагорная, ул.Пенза, ул.Труда, ул.Энергетиков, ул.Советская, пер.Кирпичный. СЗО-нет.
Кизильский район электрических сетей | 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 17:00 | Подключение цепей АВР-35 кВ. Без отключения потребителей.
Кусинский район электрических сетей | 2018-03-21 09:00 | 2018-03-21 17:00 | Население п.Магнитка ул. Спартака 82-153; Северная 3-16; Чапаева 39-120
| 2018-03-21 10:00 | 2018-03-21 17:00 | Население г. Куса ул. Ленинградская 15-45; Пушкина 1-3; Индустриальная 45.
Магнитогорский район электрических сетей | 2018-03-21 10:00 | 2018-03-21 16:00 | ТО ТП №366. п.Радужный ул. Дальневосточная,Астраханская,Калмыкова 72 дома.
| 2018-03-23 10:00 | 2018-03-23 16:00 | Замена ОПН 10кВ, ремонт контура заземления, испытания трансформатора ТП-550. п.Желтинский ул.Советская, Горная 53дома.
Нагайбакский район электрических сетей | 2018-03-21 13:00 | 2018-03-21 17:00 | Участок ВЛ после Н-27 (отпайка п.Знаменка). Замена колпачков в пр.оп.124-159. Обесточено:п.Знаменка, СЗО-2шт.(школа, скважина), 320 чел.
| 2018-03-22 13:00 | 2018-03-22 17:00 | Замена поровода на СИП в пр.оп.№19-22.Обесточено:с.Фершампенуаз (часть), СЗО-2шт.(дет.сад, скважина)
| 2018-03-23 13:00 | 2018-03-23 16:00 | Участок ВЛ после Н-27 (отпайка п.Знаменка). Замена колпачков в пр.оп.124-159. Обесточено:п.Знаменка, СЗО-2шт.(школа, скважина), 320 чел.
Нязепетровский район электрических сетей | 2018-03-21 10:00 | 2018-03-21 14:00 | Подключение жилого дома от опоры №20 по ОР №12196. Обесточение: н.п. Арасланово, ул. Калинина д. 1-34.
| 2018-03-21 10:00 | 2018-03-21 17:00 | Откл. ТП 2870 для замены силового трансформатора. Обесточение: ретранслятор, ФГУП ОРТПЦ.
| 2018-03-21 12:00 | 2018-03-21 16:00 | Подключение жилого дома от опор №25, 26 по ОР №12194, 12195. Обесточение: н.п. Шемаха, ул. Свердлова д.6-28, Комсомольская.
| 2018-03-21 14:00 | 2018-03-21 18:00 | Подключение жилого дома от опоры №3 по ОР №12197. Обесточение: н.п. Шемаха, ул. Комминтерна д. 10-24 чётн.
Октябрьский район электрических сетей | 2018-03-21 08:00 | 2018-03-21 17:00 | Замена опор № 166,168. д. Камышное ул Пионерская 1-19, Центральная 1-30
| 2018-03-21 09:00 | 2018-03-21 11:00 | В 10 Теренкуль текущий ремонт. д. Теренкуль ул Центральная 1-87, Береговая 1-32
| 2018-03-21 13:00 | 2018-03-21 17:00 | ТО ТП. с. Октябрьское ул Комсомольская 3-9
Троицкий район электрических сетей | 2018-03-21 08:00 | 2018-03-21 17:00 | Монтаж СИП на вновь строящейся ВЛ по тех присоединению п. Карабаново Школьная19-29,26-30,36-44, Центральная 9-21, 26А (Школа)
| 2018-03-22 08:00 | 2018-03-22 17:00 | Реконструкция ВЛ по тех присоединению. п. Ключевка скважина
| 2018-03-23 08:00 | 2018-03-23 17:00 | Реконструкция ВЛ по тех присоединению. п. Ключевка скважина
| 2018-03-26 08:00 | 2018-03-26 17:00 | Реконструкция ВЛ по тех присоединению. п. Ключевка скважина
Уфалейский район электрических сетей | 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 17:00 | Монтаж СИП 0,4кВ. Отключенные потребители; Гаражи Магазин «Клён» Качалова 11-15 Ленина 234, 235, 236, 237
Чесменский район электрических сетей | 2018-03-21 10:00 | 2018-03-21 17:00 | с. Чесма:ул Черёмушки д. №8. ул. Чапаева д. №44/1,44/2,46/1,46/2,48/1, 48/2,50/1,50/2,52/1,52/2, 54/1,54/2,56/1,56/2,58/1, 58/2,60/1,60/2,62/1,62/2,64 ,68/1,68/2,70/1,70/2,72/1, 72/2,74/1,74/2. ул. Лесная д. №1/1,1/2,2,2а,3,5,7,9.ул. Чапаева д. №51/1,51/2,53/1,53/2,55/1, 55/2,57/1,57/2,59/1,59/2, 61/1,61/2. ул. Победы д. №10/1,10/2. ул. Труда д. №2/1,2/2,4/1,4/2,6/1,6/2,8/1,8/2,10/1,10/2,11,12. ул. Краснопартизанская д. №9/1,9/2,11/1,11/2, 16/1,16/2.Магазин Черёмушки. Магазин Елена. Магазин ларёк. Магазин ларёк. Стоматология ИП Евсеева. Почта №2. ул. Черёмушки д. №1,2,15.Магазин Станица. Гаражи. ул. Черёмушки д. №7,9,10,11,13,14,16,17,18. ул. Черёмушки д. №21,22. Детский сад " Солнышко". Детский сад "Берёзка".Замена провода 10кВ на СИП
Юрюзанский район электрических сетей | 2018-03-21 10:00 | 2018-03-21 17:00 | г. Катав-Ивановск, ул. Октябрьская. КП-2; ВЛ 6 № 5; ТП-48; текущий ремонт Т-1.
| 2018-03-21 10:00 | 2018-03-21 17:00 | п. Лемеза, ул. Школьная. КП-2; ВЛ 6 № 5; ТП-75; ВЛ 0,4 № 2 монтаж СИП на вновь установленные опоры по тех.присоединению.
| 2018-03-23 10:00 | 2018-03-23 17:00 | г. Катав-Ивановск, ул.: Ленинградская №№ 78-110( четные номера); Восточная №№ 59-113( нечет. номера), 117,121,123, 102-182 (четн. номера), Караваева, 76. ПС Прибор; ВЛ 6 Стройгородок; ТП-17; текущий ремонт Т-1.