## Лист1
Плановые отключения ООО "АЭС Инвест" на 30.05.2018
№ п.п. | Наименование РЭС | Наименование участка РЭС | Планируемые дата и время отключения | Планируемые дата и время включения | Объем выполняемых работ | Информация об обесточении потребителей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Карталинские | Агаповский | 30.05.2018 8.30 | 30.05.2018 16.30 | ТП-15 КЛ-0,4кВ осмотр, испытание кабеля. | с.Агаповка ул. Советская 43 дет.сад.
2 | Карталинские | Кизильский | 30.05.2018 9.00 | 30.05.2018 17.00 | ТП-365 ВЛ-0,4 перетяжка провода | с. Кизильское ул. Мира с 101 по 120
3 | Центральные | Коркинский | 30.05.2018 10.00 | 30.05.2018 16.00 | ПС №1 Районная 35/6 кВ, ф. 6 кВ "№7", ревизия МВ | г.Коркино ТП-3, ТП-4,ТП-168 квартал,ТП-Чумляк: ул.Лермонтова,1-24 ул.Горького,1-56 ул.Ермака,1-110 ул.Ломоносова,1-84 ул.Шевченко,3-17 ул.Пионерская,1-6,9,11,16-69 ул.Больничная,1-24 ул.Грибоедова,2-10 ул.Бурденко,1-10 ул.Железнодорожная,3-48,78,80 п.Железнодорожный,1-22 ул.Деповская,24-30 ул.Северная,2-13 п.Сусанина,1-11 ул.Толстого,1-37 п.Толстого,11-26 ул.Мичурина,1-52 п.Клубный,1-11 ул.Шахтерская,1-45 ул.Л.Чайкиной,1-18,21-31,33 ул.Пролетарская,1-38 ул.Кутузова,1-27 ул.Доватора,2-40 ул.Вишневая,2-10 п.Вишневый,4-15 ул.Правды,1-28 ул.Пушкина,1-51 ул.Щербакова,1,3,5 п.Мостовой,1-4 ул.Ушакова,1-18 ул.Деповская,19 п.Безымянный,2-20 п.Ударный п.Мостовой
4 | Центральные | Коркинский | 30.05.2018 10.00 | 30.05.2018 13.00 | РП-15 6/0,4кВ, ф.6кВ "На ПС -12" | г.Коркино,п.Роза ул.Аносова,1-9 База ИП Войтович ООО Авто-транс
5 | Центральные | Коркинский | 30.05.2018 9.00 | 30.05.2018 12.00 | ТП Декабристов, ф. 0,4 кВ "Панфилова"-демонтаж опор | пос.Роза ул. Панфилова: (дома 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62); ул. 50 лет ВЛКСМ: (дома 35, 37, 39, 41, 50, 56, 58, 64); ул. 50 лет ВЛКСМ: (дома 35, 37, 39, 41, 50, 56, 58, 64);